wzór umowy - załącznik Nr 1 do SIWZ

Umowa Nr …../IR/16

zawarta w Bydgoszczy, w dniu ................. 2016 r., pomiędzy:

      - Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą 
przy ul. Toruńskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, NIP: 554-10-06-413, REGON: 090476971, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..........................................................................................................,

a

      - (Wykonawcą)_____________________________________________________________, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- ............................................................................................................,

- ............................................................................................................,

w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 007/16), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP).

§ 1

- W ramach niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową”, Zamawiający powierza, 
a Wykonawca zobowiązuje się właściwie wykonać jako przedmiot Umowy, roboty budowlane pn.: „Roboty awaryjno - utrzymaniowe na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy”, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy.

- Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust 1, obejmuje zadania:

- Roboty awaryjno - utrzymaniowe na niżej wymienionych drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy, w ilości:

- wiadukty   w ilości 29 szt.

- mosty	w ilości 28 szt.

- kładki	w ilości 19 szt.

- tunele	w ilości   2 szt.

- przejścia podziemne w ilości 2 szt.

- przepusty w ilości 36 szt.

- konstrukcje oporowe w ilości 14 szt.

- Wymianę dylatacji na wschodniej jezdni i chodniku Mostu Pomorskiego w Bydgoszczy,

- Wymianę pokładu drewnianego kładki dla pieszych w ciągu ul. Jeździeckiej 
w Bydgoszczy

- Wymianę pokładu drewnianego pomostu wraz z renowacją balustrady kładki dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej w Bydgoszczy.

- Roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, realizowane są przez Wykonawcę, zgodnie z:

- Roboty awaryjno – utrzymaniowe na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy:

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- dokumentacją fotograficzną,

- Wymiana dylatacji na wschodniej jezdni i chodniku Mostu Pomorskiego:

- dokumentacją projektową pod nazwą „Naprawa dylatacji na moście Pomorskim w ciągu ul. Kardynała Wyszyńskiego nad rz. Brdą w Bydgoszczy – Projekt wykonawczy – Projekt zamienny dla części zachodniej” – roboty należy wykonać analogicznie dla części wschodniej,

  - specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Wymiana pokładu drewnianego kładki dla pieszych w ciągu ul. Jeździeckiej:

  - dokumentacja techniczną,

  - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Wymiana pokładu drewnianego pomostu wraz z renowacją balustrady kładki dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej:

  - dokumentacja techniczną,

  - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

§ 2

- Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac określonych 
w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać kolejność ważności dokumentów zgodnie z ust. 3.

- Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:

  - oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, której kopia stanowi załącznik Nr 1,

  - dokumentacja projektowa, dokumentacje techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja fotograficzna, oraz opis przedmiotu zamówienia, stanowią załącznik Nr 2,

  - Wykaz Podwykonawców wraz z zaakceptowanymi przez Zamawiającego, kopiami umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowi załączniki Nr 3*) 
(o ile dotyczy)

*) Zapis ust. 3 pkt. 3 obowiązywać będzie w przypadku przedstawienia umów o podwykonawstwo.

§ 3

Terminy realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2016 r., w tym:

1)	 Roboty awaryjno – utrzymaniowe: od daty podpisania umowy do 30.11.2016 r.,

2) Wymiana dylatacji na wschodniej jezdni i chodniku Mostu Pomorskiego: od dnia 13.06.2016 do dnia 31.08.2016 r.,

3)	Wymiana pokładu drewnianego kładki dla pieszych w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy: od dnia 13.06.2016 do dnia 31.08.2016 r.,

4) 	Wymianie pokładu drewnianego pomostu wraz z renowacją balustrady kładki dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej w Bydgoszczy: 2 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………………………

§ 4

- Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegającą waloryzacji, cenę umowną wynikającą z oferty Wykonawcy do wysokości brutto: ..................... (słownie: .......................................... ) PLN, w tym VAT 
w wysokości .....%.

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie według niepodlegających waloryzacji cen jednostkowych ujętych 
w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót w ramach Umowy, które stanowią ostateczną zapłatę Wykonawcy nieprzekraczającą kwotę określoną w ust. 1, z zastrzeżeniem § 15 Umowy.

- Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych w ramach przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć ceny umownej brutto, określonej w ust 1.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane 
z wykonaniem przedmiotu Umowy.

- Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń, jeśli przewidywany zakres robót ulegnie zmniejszeniu o nie więcej niż 30%.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom 
i wszelki inne płatności dokonywane będą w walucie polskiej.

§ 5

1.	W niniejszej Umowie, Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, 
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju zamówienia, co objęte zamówieniem podstawowym.

2.	Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie.

3.	Łączna wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.	Na wykonanie zamówień uzupełniających, Strony są zobowiązane do zawarcia odrębnej umowy.

§ 6

- Realizacja robót awaryjno – utrzymaniowych na drogowych obiektach inżynierskich 
na terenie miasta Bydgoszczy:

- Każdorazowo zakres robót zostanie wskazany przez Inspektora Nadzoru.

- Każde zlecone zadanie wymaga określenia zakresu i terminu jego wykonania, przy czym zakres robót budowlanych zostanie ustalony na miejscu robót przy udziale przedstawicieli obu Stron i zapisany w dzienniku robót podczas wizji lokalnej 
w terenie.

- Rozpoczęcie lub zakończenie zadania przez Wykonawcę następuje w terminie:

  - ustalonym przez obie Strony w dzienniku robót podczas wizji lokalnej w terenie, dla robót zleconych przez Inspektora Nadzoru,

  - w sytuacjach awaryjnych, wymagających natychmiastowej interwencji (zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego) natychmiast po zgłoszeniu telefonicznym przez Inspektora Nadzoru, nie później jednak niż w ciągu 2 godzin, Wykonawca przystępuje do ich oznakowania i robót naprawczych. Termin usunięcia zagrożeń dotyczy również dni wolnych od pracy,

  - Wykonawca powiadamia Sekcję Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Bydgoszczy, o terminie rozpoczęcia robót związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym, niezwłocznie po ustaleniu terminu ich realizacji z Zamawiającym.

  - niedopuszczalne jest prowadzenie robót na głównych ciągach komunikacyjnych 
w godzinach szczytu. Roboty powinny być prowadzone bez wstrzymywania ruchu w porze popołudniowej lub nocnej, przy czym wykonywanie robót w nocy 
(tj. w godzinach od 22:00 do 6:00) musi uprzednio uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru z wpisem do dziennika robót,

  - w wyjątkowych przypadkach, jak np. dla ratowania życia lub mienia lub też bezpieczeństwa robót, mogą być wykonywane w miejscu prowadzonych robót niezbędne czynności w nocy, o czym Inspektor Nadzoru będzie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie przez Wykonawcę. Przyjmuje się przy tym, 
że powyższe postanowienia nie dotyczą czynności planowanych, lub które 
ze względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym.

  - w przypadkach wymagających wyłączenia ruchu, Wykonawca może wyłączyć ruch na obiekcie dopiero po przygotowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, wykonaniu odpowiedniego oznakowania (przewidzianego projektem), odebraniu tego oznakowania i uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiającego wpisem do dziennika robót.

  - zakończenie realizacji zlecenia przez Wykonawcę następuje:

    - w terminie ustalonym w dzienniku robót podczas wizji lokalnej w terenie, 
po pisemnym powiadomieniu telefonicznym potwierdzonym wpisem do dziennika robót,

    - w terminie nieprzekraczającym 24 godziny, w przypadku likwidacji zagrożeń.

W obu przypadkach data zakończenia robót, stwierdzona pisemnym zgłoszeniem kierownika robót, zostanie potwierdzona przez Inspektora Nadzoru ustaleniami protokołu odbioru robót.

- Realizacja robót związanych z wymianą dylatacji na wschodniej jezdni i chodniku   Mostu Pomorskiego w Bydgoszczy:

- Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu terenu budowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, w terminie uzgodnionym 
z Wykonawcą, po wykazaniu przez Wykonawcę, iż posiada urządzenie dylatacyjne przewidziane dokumentacją.

- Wymiana dylatacji na jezdni wschodniej może być realizowana przy utrzymaniu ruchu kołowego połową jezdni.

- Oznakowanie miejsca robót łącznie ze znakami drogowymi i przywrócenie organizacji ruchu do stanu pierwotnego jest po stronie Wykonawcy. Wykonawca otrzyma projekt tymczasowej organizacji ruchu od Zamawiającego.

- Podczas prac w części chodnikowej należy zachować przez cały czas trwania robót możliwość przejścia dla pieszych.

- Projekt Organizacji Ruchu dla wykonania zadania należy uzgodnić z Wydziałem Transportu Publicznego w związku z jednocześnie prowadzonymi pracami na Rondzie Toruńskim. Wykonawca robót związanych z realizacją dylatacji musi dostosować do harmonogramu prac torowych.  Będzie jednak odpowiadał tylko za wykonanie, utrzymanie i demontaż oznakowania i zabezpieczenia robót na Moście Pomorskim (jezdnia i chodnik wschodni).

- Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na moście może się odbyć tylko za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona warsztatowy projekt urządzenia dylatacyjnego.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót związany z wymianą dylatacji.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentacje powykonawcza dla wymiany dylatacji w 2 egzemplarzach.

- Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu terenu budowy.

- Realizacja robót związanych z wymianą pokładu drewnianego kładki dla pieszych 
w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy:

- Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu terenu budowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym 
z Wykonawcą.

- Prace mogą być prowadzone przy połówkowym wyłączeniu z ruchu pieszego lub wyłączonym obiekcie w godzinach od 7:00-15:00. Po tym czasie obiekt powinien być możliwy do wykorzystania przez pieszych.

- Wymiana drewnianego pokładu stalowej kładki położonej nad linią PKP w ciągu 
ul. Jeździeckiej wraz z drewnianymi legarami poprzecznymi do których mocowany jest pokład.

- Realizacja robót związanych z wymianą pokładu drewnianego pomostu wraz 
z renowacją balustrady kładki dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej w Bydgoszczy:

- Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu terenu budowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu Umowy, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

- Prace mogą być prowadzone przy wyłączonym obiekcie w godzinach od 7:00-15:00. Po tym czasie obiekt powinien być możliwy do wykorzystania przez pieszych.

- wymiana drewnianego pokładu stalowej kładki nad rz. Brdą położoną w ciągu 
ul. Krakowskiej wraz z drewnianymi legarami podłużnymi do których mocowany jest dolny i górny pokład oraz renowacja balustrad.

§ 7

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie odpowiedzialnym za prawidłową realizację przedmiotu Umowy jest kierownik robót – p. ..…………………………………………………..… .., posiadający kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

- Wykonawca zapewni całodobową łączność z Zamawiającym, również w dni wolne od pracy, w tym niedziele i święta, osoby wymienionej w ust. 1 pod numerem telefonu …………………………………….. .

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia i ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru - p. Agata Jabłońska.

- Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych 
w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru:

- mają formę pisemną,

- jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do takiego polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru ma obowiązek wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji,

- decyzje dotyczące sposobu realizacji robót wydane przez Inspektora Nadzoru nie wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego,

- w uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót.

- Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać takich zmian ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zleceniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w Umowie. W takim przypadku Wykonawca powinien wykonać każde 
z poniższych poleceń:

- zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót,

- pominąć poszczególne roboty,

- zmienić kolejność robót.

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru. Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w obmiarze robót 
i protokole odbioru robót.

- Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót, to Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesić wykonanie robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe 
z powodu takiego zawieszenia obciążają Wykonawcę.

- Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

- wykonanie robót niezgodnie z zamówieniem lub z warunkami bezpieczeństwa,

- wystąpienie warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,

- inne przypadki, wynikające z zachowania Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem, wykonuje przedmiot Umowy samodzielnie*/przy udziale Podwykonawców, w następującym zakresie:……………………*)

*) Zapis ust. 1, zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść Oferty Wykonawcy

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić swoją deklarację złożoną 
w Ofercie w zakresie wykonania części zamówienia samodzielnie lub za pomocą Podwykonawców. W takim przypadku Strony dokonają zmiany Umowy w niezbędnym zakresie, z zastrzeżeniem § 9 Umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Roboty budowlane stanowiące część przedmiotu Umowy wykonywane przy udziale Podwykonawców mogą być wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawców. Przed powierzeniem realizacji części zamówienia dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowiązany jest dokonać czynności określonych w § 9 Umowy.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót objętych przedmiotem Umowy 
i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

- Jeżeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub ich wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania terminów ich wykonania, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z zastrzeżeniem § 9 Umowy.

- Wykonawca wykonuje wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru, wydawane zgodnie 
z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

- W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszta związane 
z wypełnieniem warunków uzgodnień ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze oraz z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca utrzymuje miejsce ich prowadzenia w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składuje wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a po ich zakończeniu porządkuje miejsce ich wykonania i przekazuje je Inspektorowi Nadzoru 
w terminie określonym w protokole z wizji lokalnej w terenie.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót lub usług Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Inspektora Nadzoru.

- Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy, dotyczące wykonywanych robót, dostarczonych materiałów, obejmujące okres dłuższy niż okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia ustalony w warunkach umowy, wtedy Wykonawca po upływie tego okresu, na żądanie Zamawiającego, odstąpi mu korzyści płynące z tych zobowiązań.

§ 9

- Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, 
o którym mowa w § 8 Umowy, możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów 
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP i dostarczonych Zamawiającemu kopii zaakceptowanych umów.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

- Przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z nią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 
do jego reprezentowania.

    - Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie:

      - nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,

      - nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji (tj. informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, REGON, a także wskazanie postawy działalności, 
np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiębiorców - KRS-u),

      - nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części zamówienia dotyczącego robót budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamówienia (zadania) będącego przedmiotem Umowy Zamawiającego z Wykonawcą (nazwy zamówienia) z załączeniem kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdy, łączny zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

      - nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu wykraczającego poza termin realizacji przedmiotu Umowy Zamawiającego 
z Wykonawcą,

      - nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto wraz z podaniem wartości podatku VAT, określonej w PLN (złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku, które nie może przekroczyć wartości wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz w przypadku gdy, łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przekroczy wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w Umowie Zamawiającego 
z Wykonawcą,

      - nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,

      - nieokreślenia lub błędnego określenia płatnika należności - w przypadku przedmiotowego zamówienia płatności wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Zamawiający, zgodnie z Umową Zamawiającego 
z Wykonawcą,

      - braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, 
a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, z dołączeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,

      - braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowień odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą,

      - braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec Zamawiającego, Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

      - niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji, 
w szczególności:

        - aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 
do jego reprezentowania,

        - pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy,

        - kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych przedmiotowego zamówienia publicznego,

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

      - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę.

      - Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

      - Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych w ust. 3 lub gdy umowa nie jest zgodna 
z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się 
za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.

      - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, lub zmian tych umów, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian.

      - W przypadku, gdy w umowach o których mowa w ust. 7, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub usługi dotyczącej wykonania robót budowlanych, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 10

Roboty stanowiące przedmiot Umowy będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, normami, przepisami i wytycznymi, w zakresie i w terminach określonych w niniejszej Umowie.

§ 11

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego 
i warunków ich umieszczenia na drogach:

  - załącznik 1 – szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych 
i warunki ich umieszczenia na drogach,

  - załącznik 2 – szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach,

    - Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku 
z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.

    - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

    - Od daty protokolarnego przejęcia miejsca prowadzenia robót, aż do chwili ich odbioru Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki awarii od momentu jej zgłoszenia 
do chwili jej likwidacji.

    - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uzgadnianie i załatwianie wszelkich spraw dotyczących ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym 
i naziemnym, liniami PKP w rejonie prowadzonych robót.

    - Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili ich rozpoczęcia do ich odbioru, zabezpiecza je również przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.

    - Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, 
w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien On niezależnie od tego, 
z jakich przyczyn powstały, naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty 
i materiały odpowiadały pod każdym względem wymaganiom Zamawiającego.

    - Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym, lub powodujące utrudnienia w ruchu powinna być wydana zgoda Zamawiającego 
z uzgodnieniem terminu ich wykonania oraz sposobu ich oznakowania i prowadzenia ewentualnych objazdów, przy czym czasowe wyłączenie przez Wykonawcę ruchu na obiekcie może nastąpić dopiero po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru projektu organizacji ruchu na czas robót na podstawie „typowej organizacji ruchu pod prace 
w pasie drogowym” – będącej w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca posiada wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robót lub usług w pasie drogowym.

    - W miejscu prowadzonych robót lub usług Wykonawca zapewnia oraz w pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania w tym miejscu i faktycznie tam przebywających, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej 
w czasie realizacji robót objętych umową.

§ 12

- W czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska w miejscu prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu.

- W miejscu prowadzonych robót Wykonawca stosuje wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody. Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robót, określonych w tych przepisach ponosi Wykonawca.

- Wszelkie odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku oraz odzyski elementów metalowych stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu należy odwieźć je za pokwitowaniem ilości i asortymentu do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się w Bydgoszczy przy ul. Witebskiej 5a.

Destrukt asfaltowy z rozbiórki nawierzchni bitumicznej wykonanej metodą frezowania, należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, na odległość do 15km od miejsca prowadzonych robót budowlanych.

- Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport 
i rozładunek należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia. Składowanie materiałów prowadzić w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. Inspektor Nadzoru wskaże, które materiały należy traktować jako staroużyteczne.

- Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki stanowi własność wykonawcy i winien być odwieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz 
w uzgodnieniu z właściwymi władzami, na składowisko wybrane przez wykonawcę, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu gruzu i materiałów nieużytecznych, i przedkładania ich na każde żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

§ 13

- W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca przestrzega sposoby ich wykonania oraz wymagania dotyczące stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń, wynikające z umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, i poleceń Inspektora Nadzoru. Przestrzeganie wymogów nadzoruje 
i potwierdza Inspektor Nadzoru.

- Wszystkie nowe materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane, muszą posiadać aktualną aprobatę IBDiM oraz winny odpowiadać specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych oraz być zatwierdzone przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru.

- Na wszystkie nowe materiały użyte do realizacji zamówienia Wykonawca, na żądanie przedłoży Inspektorowi Nadzoru orzeczenia, aprobaty lub atesty oraz deklaracje zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku wymagań specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wymagana jest bezwzględnie pisemna zgoda Inspektora Nadzoru.

- Wymagane badania przeprowadzać będzie Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

- Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania lub w miejscu prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów 
i robót oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane próbki materiałów przed ich wbudowaniem na własny koszt.

- Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych, dla materiałów lub robót, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Jeżeli wyniki badań wykażą, 
że materiały bądź roboty:

- nie są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty tych badań ponosi Wykonawca,

- są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty tych badań ponosi Zamawiający.

  - Niezależnie od badań materiałów prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie prowadził badania we własnym zakresie poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

  - Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i jakości materiałów 
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli wytwórnie materiałów nie należą do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru pozwolenie na dokonanie ich kontroli.

  - Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, że jakość materiałów i stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, to winien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę.

  - Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.

  - Inspektor może w czasie trwania robót polecić:

    - usunięcie z miejsca prowadzonych robót w ustalonym terminie materiałów nieodpowiedniej jakości,

    - usunięcie i ponowne wykonanie dowolnej części robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora Nadzoru, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności innemu Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W razie niewłaściwej jakości wykonania robót lub wbudowania zastosowanych materiałów, niezgodnych z wymogami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni do ich usunięcia.

- Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót, to Zamawiający ma prawo do ich zawieszenia do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają Wykonawcę.

- Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

  - wykonanie robót niezgodnie z zamówieniem lub z warunkami bezpieczeństwa,

  - wystąpienie warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,

  - inne przypadki, wynikające z zachowania Wykonawcy.

- Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania w sposób, który uzna za właściwy.

- Wada to wykonanie jakiejkolwiek części robót niezgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją wykonania specjalistycznych usług czyszczenia lub z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru ma prawo żądania ich usunięcia 
w określonym terminie w protokole odbioru robót, na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Inspektor Nadzoru ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach/usługach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

§ 14

- Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - odbiór poszczególnych zadań w ramach umowy;

  - odbiór gwarancyjny robót budowlanych;

    - Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu:

- żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,

- roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego (dla robót budowlanych),

Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

  - jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

  - w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla ich zbadania, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

  - Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 
w postaci wpisu w księdze obmiaru.

    - Odbiór poszczególnych zadań w ramach umowy:

- odbioru poszczególnych zadań dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń,

- po zakończeniu zleconego zadania Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru jego zakończenie oraz gotowość do odbioru przekazując jego rozliczenie w oparciu 
o karty obmiarowe,

- odbioru poszczególnych zadań dokonuje Inspektor Nadzoru,

- za datę zakończenia zleconego zadania przyjmuje się datę jego pisemnego zgłoszenia,

- w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zadanie nie zostało zakończone lub ma zastrzeżenia, co do jego rozliczenia, wyznacza ponowny termin zakończenia zadania. W tym przypadku za datę zakończenia zadania przyjmuje się datę wyznaczoną przez Inspektora Nadzoru,

- odbiór zakończonego zadania winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru jego gotowości do odbioru,

- Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robót budowlanych na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy protokołu odbioru robót,

- Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych usług na podstawie obowiązujących przepisów i sporządza protokół odbioru usług,

- Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać potrąceń w przypadkach, gdy:

  - wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 10% ceny brutto danego zadania do czasu usunięcia tych wad,

  - wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokość potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (do wysokości 15% ceny brutto danego zadania),

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru zadania, Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Kosztem usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,

  - Odbiór gwarancyjny robót budowlanych:

- odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór ten, polegający na ocenie robót budowlanych związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi za wady przedmiotu umowy i gwarancji jakości, zostanie dokonany w ciągu 21 dni przed jego upłynięciem.

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w tym okresie, w ustalonym przez Strony terminie, to Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy, a kosztem usunięcia wad obciąży Wykonawcę.

- odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady przedmiotu umowy i gwarancji jakości, i zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 15

- Rozliczenia za wykonane roboty odbywają się w terminach miesięcznych na koniec każdego miesiąca w tym, na podstawie obustronnie podpisanych protokołów odbioru wykonanych robót.

- Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru, nie częściej niż raz w miesiącu, zestawienie wartości wykonanych robót. Inspektor Nadzoru, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zestawienia, sprawdzi zakres i wartość wykonanych robót i potwierdzi kwoty należne do wypłaty dla Wykonawcy.

- Wartość wykonanych robót jest iloczynem ilości faktycznie wykonanych, odebranych 
i obmierzonych robót i odpowiadających im cen jednostkowych ujętych 
w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, stanowiącego wraz z Ofertą Wykonawcy załącznik do niniejszej Umowy.

- Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiaru robót, niezależnie od ich postępu dokonuje się:

  - w przypadku ich zanikania lub zakrycia,

  - w przypadku miesięcznego fakturowania,

  - w przypadku zakończenia danej części robót,

  - w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach,

    - Wszystkie płatności odbywają się na podstawie protokołów odbioru wykonanych 
i odebranych robót, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy oraz prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

- Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku od Wykonawcy.

- Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT.

- Płatności należne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane w ramach tych robót, realizować będzie Zamawiający na rachunki bankowe Podwykonawców, dalszych Podwykonawców wskazane na kopiach ich faktur lub rachunków. Podstawą płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy z dołączonymi następującymi dokumentami:

1)	potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków Podwykonawców, dalszych Podwykonawców z załączonymi protokołami odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, odebranych przez Zamawiającego, sporządzonymi pomiędzy Wykonawcą 
i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wynikający z umów o podwykonawstwo, lub jednym protokołem odbioru wykonanych robót, w tym dostaw lub usług dotyczących tych robót, sporządzonym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców określonych w Umowie,

2)	pisemną dyspozycją Wykonawcy potwierdzoną przez Podwykonawców, dalszych Podwykonawców do przekazania kwot należnych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom, wynikających z ich faktur lub rachunków, lub oświadczeniem Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o niewykonaniu żadnych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót w fakturowanym okresie rozliczeniowym.

3)	lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczącymi zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonemu w Umowie, 
z dołączonymi dowodami zapłaty wymaganego wynagrodzenia.

- Kwoty określone na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 8 pomniejszać będą należności Wykonawcy.

- Protokoły (protokół) odbioru wykonanych robót, usług lub dostaw dotyczących tych robót wymienione w ust. 8 muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wynikającej z niniejszej Umowy.

- Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy.

- Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.

§ 16

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:

Dla robót awaryjno – utrzymaniowych:

1)	dla robót awaryjnych za zwłokę w przystąpieniu do wykonania robót wymagających natychmiastowej interwencji o ponad 2 godziny oraz za przekroczenie 24 – godzinnego czasu naprawy - w wysokości 1% ceny brutto zadania, za każdą godzinę zwłoki liczoną od momentu zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru,

2)	dla robót utrzymaniowych za zwłokę w wykonaniu robót zleconych przez Inspektora Nadzoru – w wysokości 0,5% ceny brutto zadania za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu ich wykonania ustalonych w dzienniku robót po wizji lokalnej w terenie,

- za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji zleconych przez Inspektora Nadzoru robót budowlanych lub usług bez uzasadnionego powodu - w wysokości 0,5% ceny brutto, zadania za każdy dzień przerwy w realizacji robót,

Dla robót związanych z wymianą dylatacji:

- za zwłokę w wykonaniu wymiany dylatacji – w wysokości 5% ceny brutto zadania, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokości 5% ceny brutto zadania, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Dla robót związanych z wymianą pokładu drewnianego kładki dla pieszych w ciągu 
ul. Jeździeckiej i robót związanych z wymianą pokładu drewnianego pomostu wraz 
z renowacją balustrady kładki dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej:

1)	za zwłokę w wykonaniu danego zadania – w wysokości 5% ceny brutto danego zadania, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2)	za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokości 5% ceny brutto danego zadania, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Dla wszystkich rodzajów robót:

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
za wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 0,1% ceny brutto danego zadania, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za samowolne podjęcie robót powodujących utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5000,00 zł za każdy taki przypadek.

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany umowy - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego 
w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na jej obowiązkowe dostarczenie, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN,

- za niedokonanie wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN.

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 17 niniejszej Umowy - w wysokości 5% ustalonej w Umowie ceny umownej brutto, o której mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych, z wyłączeniem przewidzianych w Prawie zamówień publicznych przypadków uprawniających Zamawiającego do odstąpienia 
od Umowy.

- Zapłata kar pieniężnych powinna nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia wezwania 
do zapłaty.

- Niezależnie od kar umownych, Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowanie na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym, do wysokości rzeczywiście poniesionej przez Stronę szkody.

5.	W przypadku nieterminowego wykonania prac lub usunięcia zgłoszenia Wykonawca pokryje roszczenia osób trzecich.

6. Zamawiający, nie będzie naliczał kar umownych z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 
z uwagi na bezpośrednią płatność tego wynagrodzenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej stosownie obniżyć  wynagrodzenie Wykonawcy.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie, obniżenie przez Zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 17

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
 w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

  - Wykonawca przerwał realizację robót (bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru) i nie realizuje ich przez okres 7 dni, mimo dodatkowego pisemnego wezwania 
do zaprzestania nieprawidłowości, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o możliwości realizacji od Zamawiającego, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

  - jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania 
w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

      - jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy: innym wykonawcom lub podwykonawcom niewymienionym w umowie, mimo dodatkowego pisemnego wezwania 
do zaprzestania nieprawidłowości, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

      - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, jeśli nakaz ten uniemożliwia lub znacznie utrudnia realizację robót, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

        - W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym (trzy dni robocze) pisemnym uprzedzeniem.

        - Bezpośrednie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonywane przez Zamawiającego nie stanowią podstawy odstąpienia 
od umowy, o której mowa w art. 143c ust. 7 UPZP.

        - W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć oraz opuścić teren robót możliwie jak najszybciej, 
z zastosowaniem poniższych postanowień,

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 18

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:

1)	na wykonane roboty budowlane awaryjno-utrzymaniowe na drogowych obiektach inżynierskich na okres trzech lat, liczony od daty odbioru końcowego ostatniego zadania dotyczącego robót budowlanych objętego przedmiotem Umowy,

2) na roboty budowlane dot. wymiany dylatacji na wschodniej jezdni i chodniku Mostu Pomorskiego w Bydgoszczy na okres ……. lat (okres zadeklarowany w ofercie Wykonawcy), liczony od daty odbioru końcowego tych robót,

3)	na roboty budowlane dot. wymiany pokładu drewnianego kładki dla pieszych w ciągu ul. Jeździeckiej, na okres pięć lat, liczony od daty odbioru końcowego tych robót,

4)	na roboty budowlane dot. wymiany pokładu drewnianego pomostu wraz z renowacją balustrady kładki dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej, na okres pięć lat, liczony 
od daty odbioru końcowego tych robót.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynosi pięć lat, na zasadach określonych w KC.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty sporządzenia protokółu odbioru końcowego ostatniego zadania dotyczącego robót budowlanych objętego przedmiotem Umowy.

§ 19

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5% ceny brutto podanej w ofercie, tj. ……………… (słownie: ……………………….…..…) PLN, 
w formie ………………………………….., które zdeponowane jest na czas trwania umowy 
u Zamawiającego.

- 70 % wysokości wniesionego zabezpieczenia, tj. kwotę ................  (słownie: .....................) PLN, Zamawiający zwróci w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (tj. od daty sporządzenia protokółu odbioru końcowego ostatniego zadania dotyczącego robót budowlanych objętego przedmiotem Umowy).

- 30 % wysokości wniesionego zabezpieczenia, tj. kwotę ................  (słownie: .....................) PLN, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwróci w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
na czas trwania Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, na zasadach i w zakresie wynikającym z UPZP.

- Jeżeli nie będzie powodu do uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy.

- Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

§ 20

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

§ 21

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku 
do treści Oferty wyłącznie w zakresie:

  - deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie lub/i przy udziale Podwykonawców, po wykazaniu, że spełnią oni warunki na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy i zaakceptowany przez Zamawiającego,

  - ceny Umowy określonej w § 4 ust. 1 Umowy, która może ulec zmianie 
w przypadkach:

    - ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

    - wykonania mniejszego zakresu robót niż zakres określony w kosztorysie ofertowym wynikających z ich zaniechania,

    - opisanych w § 4 ust. 2 Umowy,

    - w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad, błędów, braków projektowych, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji,

3) zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych § 8 umowy,

4)	zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących 
w zakres wykonywanych robót budowlanych, wynikających z dostarczonych Zamawiającemu postanowień umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 9 ust. 7 Umowy, oraz zmian zapisów dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy, stanowiących konsekwencję zmiany płatnika należności należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5)   przedłużenie terminu zakończenia robót może nastąpić jedynie w przypadku:

  - niemożliwości realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają 
do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

  - wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchylenia Wykonawcy lub za, które Wykonawca jest odpowiedzialny,

  - gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,

  - w przypadku wystąpienia, w miejscu planowanych lub wykonywanych robót niekorzystnych warunków atmosferycznych, niesprzyjających lub uniemożliwiających z przyczyn technologicznych wykonanie zaplanowanych robót, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót,

  - w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad projektowych, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, mających wpływ na termin zakończenia robót,

  - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, lub innych niemożliwych do przewidzenia, wstrzymujących lub opóźniających realizacje robót będących przedmiotem umowy,

  - jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zaplanowanych robót, w szczególności zgodnie 
z harmonogramem, z technologią realizacji robót, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót;

  - działania lub zaniechania właściwych organów administracji państwowej lub gestorów sieci uzbrojenia, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

  - konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, 
np. Nadzoru budowlanego, Konserwatora zabytków, itp.

  - konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających 
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Umowie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

- Zmiany oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu umowy - nie stanowią zmiany umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 22

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności następujące przepisy:

1)	 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2)	 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3)	 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- W zakresie objętym Umową nie obowiązują zapisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych, dotyczące zajęcia pasa drogowego.

§ 23

Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne.

§ 24

Spory związane z realizacją Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 25

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Podpisy Stron

Zamawiający:                                                       Wykonawca: