CZĘŚĆ I – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa w Bydgoszczy”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - dalej „UPZP” polegające na budowie w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - dalej „uPb”, w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:

a)	dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), opracowanych przez Voessing Polska Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-859 Poznań, ul. Grobla 17/5,

b)	wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót,

c)	wzorze umowy,

Uwaga!

W przypadku jakiegokolwiek zastosowania w: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych czy też kosztorysie ofertowym, nazw własnych (np. materiałów) wskazujących na producenta lub konkretny typ, należy każdy taki ewentualny przypadek traktować jako przykładowy i czytać z klauzulą „lub równoważne / równoważny o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”.

2.	Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem obejmuje:

Łączna długość budowanych odcinków – 2.950 m

2.1	Zakres branży drogowej obejmuje:

- frezowanie istniejących nawierzchni jezdni,

- rozebranie istniejących nawierzchni drogowych,

- wykonanie nowej jezdni o nawierzchni z SMA 11 ,

- wykonanie zjazdów z kostki betonowej,

- wykonanie zatok parkingowych z kostki betonowej,

- wykonanie wyniesionych skrzyżowań z kostki betonowej,

- wykonanie wysp azyli,

- wykonanie skrzyżowań typu mini rondo,

- wykonanie zatok autobusowych,

- wykonanie nowych ciągów pieszych z kostki betonowej,

- wykonanie nowych ciągów rowerowych z betonu asfaltowego AC 8S

2.2	pozostały zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej:

- Budowa kanalizacji deszczowej - budowa kanałów deszczowych ø 0,500m ø 0,400m, ø 0,315m przykanalików deszczowych ø 0,20 m, studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych,

- Przebudowa sieci c.o.,

- Przebudowa sieci wodociągowej,

- Budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem,

- Przebudowa kolizji energetycznych,

- Budowa i przebudowa kolizji teletechnicznej,

- Regulacja wysokościowa włazów kanałowych, studzienek telefonicznych, zaworów wodociągowych.

- Wycinka drzew i krzewów oraz rekompensata nasadzeń zastępczych wraz z wykonaniem trawników.

- Wykonanie Stałej Organizacji Ruchu

3.	Zamawiający wymaga min. 5 letniego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, 5 letniego okresu gwarancji na wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe i jednego roku na zieleń od dnia odbioru końcowego.

Zakres branży drogowej obejmuje wykonanie:

- jezdni bitumicznej

    - nowa jezdnia ul. Matki Teresy z Kalkuty, Trybowskiego i Jasinieckiej

-    parkingów

- zjazdów

- chodników

- wyniesionych skrzyżowań

- skrzyżowań typu mini rondo

- zatok autobusowych

- ścieżki rowerowej

Zakres branży sanitarnej:

Budowa kolektora deszczowego  Ø 500 mm, Ø 400 mm, Ø 315 mm, przykanalików Ø 200 mm, studni rewizyjnych Ø 1200 mm, przyłączy siodłowych, studzienek ściekowych Ø 500 mm, regulacja istniejących urządzeń podziemnych.

Usunięcie kolizji sieci wodociągowej i przebudowę sieci co.

Zakres branży elektrycznej:

a) usunięcie kolizji energetycznych

- kabli SN-15kV

- kabli nN-0,4kV

b) budowa oświetlenia ulicznego

Zakres branży teletechnicznej:

- Przebudowę z przesunięciem kolidujących z drogą kanalizacji kablowych,

- Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych przy przejściach przez drogę i wjazdy do posesji

- Przełożenie istniejącej sieci kablowej następujących użytkowników:

- Orange Polska S.A.

- UPC Polska sp. z o.o.

Zakres branży zieleń:

Wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie rekompensujących nasadzeń zastępczych wraz z wykonaniem trawników na terenie płaskim i na skarpach.

Zakres branży organizacja ruchu:

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Inne elementy i  urządzenia:

- przebudowa ogrodzeń.

Konstrukcje  Nawierzchni  Drogowych

Dla obciążenia ruchem KR4:

| warstwa ścieralna: SMA11 PMB 45/80-65 | 4 cm |
| --- | --- |
| warstwa wiążąca: AC16W 35/50 | 6 cm |
| podbudowa zasadnicza: AC22P 35/50 | 10 cm |
| podbudowa pomocnicza kruszywo łamane niezwiązane o uziarnieniu 0/31,5 | 22 cm |
| ulepszone podłoże: kruszywo stabilizowane cementem C 3/4 | 15 cm |

Dla obciążenia ruchem KR3:

| warstwa ścieralna: SMA11 PMB 45/80-65 | 4 cm |
| --- | --- |
| warstwa wiążąca: AC16W 35/50 | 5 cm |
| podbudowa zasadnicza: AC22P 35/50 | 7 cm |
| podbudowa pomocnicza kruszywo łamane niezwiązane o uziarnieniu 0/31,5 | 22 cm |
| ulepszone podłoże: kruszywo stabilizowane cementem C 3/4 | 15 cm |

Konstrukcja nawierzchni wysp dzielących:

| kostka kamienna nieregularna o wym. 17/19cm spoinowana piaskiem kwarcowym na bazie żywic reaktywnych – wysokość spoiny 2/3 wysokości kostki kamiennej |  |
| --- | --- |
| podbudowa z betonu cementowego C16/20 | 5 cm |
| podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 | 25 cm |
| ulepszone podłoże: kruszywo stabilizowane cementem C 3/4 | 15 cm |

Konstrukcja nawierzchni pierścienia na rondach:

| kostka kamienna nieregularna o wym. 17/19cm spoinowana piaskiem kwarcowym na bazie żywic reaktywnych – wysokość spoiny 2/3 wysokości kostki kamiennej |  |
| --- | --- |
| podbudowa z betonu cementowego C16/20 | 5 cm |
| podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 | 25 cm |
| ulepszone podłoże: kruszywo stabilizowane cementem C 3/4 | 15 cm |

Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych:

| kostka kamienna nieregularna o wym. 17/19 cm spoinowana piaskiem kwarcowym na bazie żywic reaktywnych – wysokość spoiny 2/3 wysokości kostki kamiennej |  |
| --- | --- |
| podbudowa z betonu cementowego C16/20 | 5 cm |
| podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 | 25 cm |
| ulepszone podłoże: kruszywo stabilizowane cementem C 3/4 | 25 cm |

Konstrukcja nawierzchni wyniesionych skrzyżowań:

| kostka betonowa (grafitowa) | 8 cm |
| --- | --- |
| podsypka cementowo-piaskowa. 1:4 | 5 cm |
| podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 | 13 cm |
| podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 | 22 cm |
| ulepszone podłoże: kruszywo stabilizowane cementem C 3/4 | 15 cm |

Konstrukcja nawierzchni zjazdów drogowych:

| kostka betonowa (grafitowa) | 8 cm |
| --- | --- |
| podsypka cementowo-piaskowa. 1:4 | 5 cm |
| podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 | 15 cm |
| ulepszone podłoże: kruszywo stabilizowane cementem C 3/4 | 15 cm |

Konstrukcja nawierzchni zatok parkingowych:

| kostka betonowa (szara) | 8 cm |
| --- | --- |
| podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5 cm |
| podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 | 15 cm |
| ulepszone podłoże: kruszywo stabilizowane cementem C 3/4 | 15 cm |

Konstrukcja nawierzchni chodnika, peronów:

| kostka betonowa (szara) | 6 cm |
| --- | --- |
| podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5 cm |
| podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 | 15 cm |

Konstrukcja nawierzchni wysp azylu:

| kostka betonowa (szara) | 6 cm |
| --- | --- |
| podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5 cm |
| podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 | 25 cm |
| ulepszone podłoże: kruszywo stabilizowane cementem C 3/4 | 15 cm |

Konstrukcja nawierzchni chodnika - płytki wskaźnikowe:

| płytka wskaźnikowa | 8 cm |
| --- | --- |
| podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 cm |
| podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 | 15 cm |

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej:

| warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 KR-1 | 5 cm |
| --- | --- |
| podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 | 15 cm |
| ulepszone podłoże: kruszywo stabilizowane cementem C 1,5/2,0 | 15 cm |

Konstrukcja nawierzchni opaski:

| kostka szlachetna płukana - 4 rzędy | 6 cm |
| --- | --- |
| podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5 cm |
| podbudowa z mieszanki niezwiązanej- kruszywo łamane 0/31,5 | 15 cm |

5. Wymagania dotyczące harmonogramu i realizacji zadania:

Prace realizowane będą zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót uzgodnionym w terminie do 7 dni 
od podpisani Umowy.

Harmonogram winien uwzględniać realizację robót w godzinach od 06:00 do 22:00. Dopuszcza się prowadzenie robót w godzinach 22:00 – 6:00 w wyjątkowych przypadkach jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. Dla sprawnego prowadzenia procesu inwestycyjnego zakłada się prowadzenie robót na kilku odcinkach jednocześnie. W przypadku opóźnienia robót powyższe zalecenie staje się obowiązkiem Wykonawcy.

Wykonawca prac zobligowany jest uwzględnić w harmonogramie robót niżej wymienione planowane przez Zamawiającego terminy zakończenia robót:

- 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy - zakończenie budowy ul. Matki Teresy z Kalkuty – wykonanie w całości etapu 1, etapu 2 i etapu 3 w tym wykonanie stałej organizacji ruchu,

- do 30.06.2017 r. - zakończenie budowy ul. Trybowskego – wykonanie w całości etapu 4 i 5, w tym wykonanie stałej organizacji ruchu,

- do 30.06.2017 r. - zakończenie budowy ul. Jasinieckej – wykonanie w całości etapu 6 w tym wykonanie stałej organizacji ruchu oraz wykonanie nasadzeń i zieleni przydrożnej na całym zakresie budowy (etapy 1-6).

6. Zarządzenie Dyrektora ZDMiKP 10/2014 dotyczące tablic informacyjnych o utrudnieniach 
w ruchu drogowym, stanowi załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

7. Etapy realizacyjne

ETAP 1:

Etap ten obejmuje obszar w ciągu ulicy Matki Teresy z Kalkuty na odcinku od ulicy Roentgena poprzez skrzyżowanie z ulicą Romanowskiej aż za zjazd do planowanej trafostacji.

Zakres robót obejmuje prace związane z:

- przebudową istniejącego kolizyjnego uzbrojenia,

- budową oświetlenia i elementów kanalizacji deszczowej,

- budową ciągów pieszych i rowerowych,

- przebudową nawierzchni ulic Matki Teresy z Kalkuty wraz z budową skrzyżowania typu małe rondo z ul. Romanowską,

- budową zatoki autobusowej,

- przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów,

ETAP 2:

Etap ten obejmuje obszar w ciągu ulicy Matki Teresy z Kalkuty na odcinku od zjazdu do planowanej trafostacji aż za planowane skrzyżowanie typu małe rondo na skrzyżowaniu ulicy Matki Teresy z Kalkuty, Ciszewskiego, Rydygiera

Zakres robót obejmuje prace związane z:

- przebudową istniejącego kolizyjnego uzbrojenia,

- budową oświetlenia i elementów kanalizacji deszczowej,

- budową ciągów pieszych i rowerowych,

- budową nawierzchni ulic Matki Teresy z Kalkuty wraz z budową skrzyżowania typu małe rondo z ulicami Cieszkowskiego i Rydygiera,

- budową zatok autobusowych,

- przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów,

ETAP 3:

Etap ten obejmuje obszar w ciągu ulicy Matki Teresy z Kalkuty na odcinku od planowanego skrzyżowanie ulic Matki Teresy z Kalkuty, Ciszewskiego, Rydygiera do skrzyżowania ulic Matki Teresy z Kalkuty, Pod Skarpą i Grussa.

Zakres robót obejmuje prace związane z:

- przebudową istniejącego kolizyjnego uzbrojenia,

- budową oświetlenia i elementów kanalizacji deszczowej,

- budową ciągów pieszych i rowerowych,

- budową nawierzchni ulic Matki Teresy z Kalkuty wraz z budową skrzyżowania typu małe rondo z ul. Trybowskiego oraz budową skrzyżowania typy małe rondo z ul. Grussa i Pod Skarpą,

- przebudowa nawierzchni ulicy Pod Skarpą,

- przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów,

ETAP 4:

Etap ten obejmuje obszar w ciągu ulicy Trybowskiego na odcinku od ulicy Matki Teresy 
z Kalkuty do skrzyżowania z ulicą Majtkowskiego.

Zakres robót obejmuje prace związane z:

- przebudową istniejącego kolizyjnego uzbrojenia,

- budową oświetlenia i elementów kanalizacji deszczowej,

- budową ciągów pieszych,

- budową stanowisk parkingowych,

- budową nawierzchni ulicy Trybowskiego wraz z budową skrzyżowań,

- przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów,

ETAP 5:

Etap ten obejmuje obszar w ciągu ulicy Trybowskiego na odcinku od ulicy Majtkowskiego do skrzyżowania z ulicą Jasiniecką.

Zakres robót obejmuje prace związane z:

- przebudową istniejącego kolizyjnego uzbrojenia,

- budową oświetlenia i elementów kanalizacji deszczowej,

- budową ciągów pieszych,

- budową stanowisk parkingowych,

- budową nawierzchni ulicy Trybowskiego i Jasinieckiej wraz z budową skrzyżowań,

- przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów,

ETAP 6:

Etap ten obejmuje obszar w ciągu ulicy Jasiniecka na odcinku od planowanego skrzyżowanie z ulicą Trybowskiego do skrzyżowania z ulicą Pod Skarpą.

Zakres robót obejmuje prace związane z:

- przebudową istniejącego kolizyjnego uzbrojenia,

- budową oświetlenia i elementów kanalizacji deszczowej,

- budową ciągów pieszych,

- budową nawierzchni ulic Jasinieckiej i Pod Skarpą wraz z budową skrzyżowań (Jasiniecka-Sybiraków; Jasiniecka-Pod Skarpą),

- przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów.