## Nakielska
kosztorys ofertowy Zadanie nr 2
Utwardzenie ciągu pieszego pomiędzy ulicami Jedrzejowską i Nakielską realizowane w ramach programu inicjatyw lokalnych pn. 5/6 w 2016 roku.
Lp. | Nr spec. Tech. | Opis robót | j.m. | ilość | cena jednostkowa | Razem wartość Netto
1. | D 01.02.04 | Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą z wywozem na magazyn ZDMiKP zlokalizowany przy ulicy Witebskiej 5a (średnio 10 km) | mb | 20
2. | D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z trylinki z wywozem na magazyn ZDMiKP zlokalizowany przy ulicy Witebskiej 5a - odl. do 15 km | m2 | 40
3. | D 04.01.01 | Wykonanie ręczne koryta głęb. 20 cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mech. podłoża - grunt z urobku do zagospodarowania przez Wykonawcę | m2 | 50
4. | D 04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm z zagęszczeniem mech. | m2 | 80
5. | D 04.04.04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji (0-31,5 mm) z recyklingu grub. 15 cm z zagęszczeniem mechanicznym - materiał inwestora z transportem z ul. Witebskiej 5a | m2 | 82
6. | D 08.03.01 | Ustawienie obrzeży "8" wraz z ławą betonową, i oporem z betonu C12/15 | m | 82
7. | D 05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm typu "starobruk"podsypka cem-piask.1:4 | m2 | 83
8. | D 07.06.02 | Osadzenie słupków metalowych typ "Bydgoski" | szt. | 4
9. | D.07.02.01 | Wykoanie oznakowania inwestycji tabliczką informacyjna wedł. zał. wzoru | szt. | 1
10. | D 04.04.04 | Umocnienie nawierzchni pobocza materiałem z recyklingu z odzysku (materiał inwestora) grub. 15 cm z załadunkiem i transportem - odl. do 15 km | m2 | 55
SUMA NETTO:
| Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowane ilości robót - wynikające z obmiarów powykoanwczych |  |  | VAT %
SUMA BRUTTO:
| data………… | Podpis Wykonawcy………………………………………………..