Umowa Nr......./IR/….

zawarta w Bydgoszczy, w dniu ………………………… r. pomiędzy:

- Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą 
w Bydgoszczy (85 - 844), przy ul. Toruńskiej ul. 174A, działającym na podstawie uchwały 
Nr XLIX/496/94 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej i nadania Statutu oraz uchwały Nr LIV/1101/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - w jednostkę budżetową, 
NIP 554-10-06-413, REGON 090476971, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..........................................................................................................................................................., a

- (Wykonawcą)...................................................................... z siedzibą przy ul. ............................. 
w .................................., NIP .........................., REGON .........................., wpisanym do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd .................................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ....................... (lub do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) z kapitałem zakładowym w wysokości:. dalej zwanym „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

- w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 045/2016), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP), o następującej treści :

§ 1.

Przedmiot Umowy

- W ramach niniejszej Umowy, zwanej dalej Umową, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się należycie zrealizować roboty budowlane pn.: „Budowa II etapu ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Jana Pawła II” wraz z przebudową ul. Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej oraz budową węzła drogowego Jana Pawła II – Glinki oraz z budową infrastruktury towarzyszącej”, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia .................... r.

- Zamówienie planowane jest do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

§ 2.

- Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności co do rodzaju i zakresu robót praw 
i obowiązków Zamawiającego lub Wykonawcy, obowiązywać będzie ważność dokumentów, według kolejności podanej w ust.3.

- Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:

1)	Szczegółowe Warunki Umowy (SWU),

2)	Ogólne Warunki Umowy (OWU),

3)	oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, której kopia stanowi załącznik Nr 1 do Umowy,

4)	kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, stanowiący załącznik Nr 2 do Umowy,

5) dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik Nr 3 do Umowy,

6)	wykaz umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych wraz z kopiami tych umów, stanowiący załącznik Nr 4 do Umowy.

§ 3.

Termin.

Termin realizacji Umowy: zakończenie robót budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – do dnia 30.06.2018 r.

§ 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy.

- Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z jego ofertą, wynagrodzenie w wysokości brutto ……………………… PLN (słownie: ……………..) PLN, w tym VAT według stawki ………..%, według niepodlegających waloryzacji cen jednostkowych ujętych 
w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót, stanowiące ostateczną zapłatę Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 8.3 OWU.

- Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych 
w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,  nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia określonego w ust 1.

- Jeżeli wykonanie przedmiotu Umowy, wymagałoby zwiększenia lub skutkowało zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o ponad 2 % wartości Umowy, musi być to poprzedzone zmianą Umowy.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

§ 5.

Postanowienia końcowe.

- Spory mogące powstać w związku z realizacją Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego w Bydgoszczy.

- Wszelkie zmiany Umowy, wymagają pod rygorem nieważności, uprzedniej akceptacji Stron, formy pisemnego aneksu i muszą być dokonane przez upoważnionych do tego przedstawicieli Stron Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 6.

Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub w części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie, postanowieniem mającym moc prawną.

§ 7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony, odczytano i podpisano.

##### Podpisy Stron

Zamawiający					Wykonawca

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMOWY Nr …../IR/…..

SPIS TREŚCI

1.	Postanowienia ogólne

1.1.3.	Data rozpoczęcia robót

1.1.4.	Data zakończenia robót

1.1.16.	Okres zgłaszania wad przez Zamawiającego

1.1.21.	Roboty budowlane

1.1.22.	Roboty tymczasowe

1.1.27.	Przekazanie terenu budowy

2.	Dokumentacja projektowa i zasady wykonywania robót

2.1.	Dokumentacja projektowa Zamawiającego

2.2.	Opracowania projektowe sporządzone przez Wykonawcę

2.3.	Zmiany do dokumentacji projektowej – zamówienia: o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP i dodatkowe, roboty: zaniechane i zamienne

2.5.	Współpraca na terenie budowy

2.6.	Narady koordynacyjne

3.	Obowiązki i prawa Zamawiającego

3.2.	Przekazanie terenu budowy

3.3.	Personel Zamawiającego

3.5.	Kary umowne

4.	Obowiązki i prawa Wykonawcy

4.1.	Obowiązki Wykonawcy

4.3.	Podwykonawcy

4.4.	Personel i sprzęt Wykonawcy

4.5.	Obsługa geodezyjna

4.8.	Harmonogram rzeczowo-finansowy robót

4.9.	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

4.10.	Ochrona środowiska naturalnego

4.11.	Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy

4.12.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

4.20.	Kary umowne

5. 	Terminy obowiązujące obie strony

5.3			Data zakończenia robót

6.	 Kontrola jakości robót

6.3. 			Badania materiałów i robót

7.		Odbiory robót

7.3.	Odbiór częściowy

7.4.	Odbiór końcowy

8.	Wynagrodzenia

8.2.	Rozliczenia

8.3.	Płatności

9.	Zakończenie robót i przekazanie do użytku

9.1. 	Zakończenie robót

9.3.	Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

10.	Zmiana lub odstąpienie od Umowy

10.1.	Zmiany Umowy

1.	POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.3.	Data rozpoczęcia robót

- rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu terenu budowy tj. od dnia ....................... r.,

- Wykonawca może dokonać zmian w obowiązującej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu oznakowania przewidzianego projektem czasowej organizacji ruchu na czas robót i po uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego na wprowadzenie zmian,

- o terminie rozpoczęcia prac związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym oraz 
o każdej planowanej zmianie w organizacji ruchu, Wykonawca powiadomi Wydział Inżynierii Ruchu Zamawiającego oraz Inspektora Koordynatora, z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

- Rozpoczęcie robót na terenie działek nr 14; 13/3; 43 obręb 493 będzie możliwe od 
1 stycznia 2018 roku.

1.1.4.	Data zakończenia robót

Zakończenie robót przez Wykonawcę i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  nastąpi do dnia 30.06.2018 roku. Wykonawca przedłoży do Nadzoru Budowlanego kompletny wniosek o pozwolenie na użytkowanie inwestycji z takim wyprzedzeniem aby na dzień 30 czerwca 2018 r uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

1.1.16.	Okres zgłaszania wad przez Zamawiającego

Wady ujawnione przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji obiektu, będą zgłaszane 
do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości, zgodnie z klauzulą 9.3. SWU.

1.1.21.	Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, zgodnie z DP oraz SST określonymi w klauzuli 2.1. SWU, w oparciu o Decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2016 z 12 września 2016 r.

Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności:

- w ramach budowy II etapu ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy :

- roboty rozbiórkowe obejmujące m.in.:

- rozbiórkę nawierzchni jezdni ulicy Glinki oraz ulicy Jana Pawła II;

- rozbiórkę fragmentów nawierzchni jezdni ulicy Komuny Paryskiej, Boya-Żeleńskiego, Ujejskiego, Karpackiej Lentza, Magnuszewskiej i Cmentarnej;

- rozbiórkę 24 budynków, w tym 3 mieszkalnych;

- rozbiórkę infrastruktury drogowej obejmującej rozbiórkę: fragmentów sieci wodociągowej, sieci gazowej, kanału ks 1000 przy projektowanym wiadukcie, teletechnicznej kanalizacji kablowej, oświetlenia drogowego, kabli niskiego 
i średniego napięcia oraz linii napowietrznych niskiego napięcia,

- roboty związane z budową układu drogowego obejmujące m.in.:

- budowę nowej ulicy Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego 
do ul. Ujejskiego posiadającą dwie jezdnie o szerokości 7,0m rozdzielonych 6,0 m pasem dzielącym z obustronnymi opaskami;

- budowę po obu stronach jezdni ulicy Ogińskiego  ścieżkę rowerową  oraz chodnik;

- budowę na skrzyżowaniu ul. Ujejskiego z ul. Karpacką 4-wlotowego ronda jednopasowego;

- na odcinku od ulicy Ujejskiego do ul. Cmentarnej budowę obiektu mostowego nad istniejącą dwujezdniową al. Jana Pawła II oraz systemu murów oporowych, gdzie zostanie zlikwidowane jednopoziomowe skrzyżowanie  na rzecz dwupoziomowego węzła drogowego;

- budowę łącznicy o szerokości 5,0 m;

- budowę połączenia ciągu pieszo-rowerowego z al. Jana Pawła II 
z nowoprojektowanym ciągiem komunikacyjnym oraz z ulicami odchodzącymi 
od ul. Glinki;

- budowę jezdni ulicy Glinki  po istniejącym jej śladzie na odcinku 
od ul. Cmentarnej do ul. Magnuszewskiej wraz z chodnikami po obu stronach jezdni oraz budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej po stronie wschodniej 
ul. Glinki;

- budowę małego 4-wlotowego ronda na skrzyżowaniu ul. Glinki 
z ul. Magnuszewską, gdzie zostanie podłączona do tarczy skrzyżowania 
ul. Gniewkowa i ul. Rozłogi;

- budowę ul. Niziny na odcinku od ul. Glinki do ul. Boya – Żeleńskiego.

- budowę zatok autobusowych.

- roboty branży oświetleniowej, elektroenergetycznej i roboty związane z sygnalizacją   świetlną obejmujące m.in.:

- demontaż kolidującego oświetlenia ulicznego z projektowanym układem drogowym;

- budowę dla nowego układu drogowego oświetlenia drogowego zasilanego 
z istniejącej szafki oświetleniowej przy ul. Wojska Polskiego oraz z budowanych nowych szafek oświetleniowych zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II – Glinki 
i Glinki – Wiosny Ludów przy ul. Komuny Paryskiej;

- usuniecie kolizji z kablami niskiego i średniego napięcia  oraz liniami napowietrznymi niskiego napięcia w eksploatacji Enea Operator na trasie budowanego układu drogowego (demontaż z ułożeniem nowych kabli);

- demontaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Jana Pawła II – Glinki;

- budowę nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Ogińskiego – Ujejskiego, 
Glinki – Cmentarna, Glinki Boya – Żeleńskiego wraz z budową kanalizacji kablowej,

- roboty branży kanalizacji deszczowej obejmują m.in.:

- budowę kanałów deszczowych wzdłuż całej inwestycji (kd 250/300/400mm, kd 300/400/500mm),

- roboty branży sieci wodociągowej obejmujące m.in.:

- przebudowę sieci wodociągowej pod projektowaną jezdnią ulicy Ogińskiego;

- przebudowę sieci wodociągowej w rejonie budowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Karpackiej oraz Ujejskiego;

- przebudowę sieci wodociągowej w rejonie projektowanego wiaduktu, odcinka wodociągu w kierunku ulic Niziny, w rejonie skrzyżowania ulicy Glinki oraz ulicy Cmentarnej;

- przebudowę sieci wodociągowej w rejonie projektowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Glinki oraz Magnuszewskiej;

- przebudowę przyłączy wodociągowych,

- likwidację istniejących odcinków wodociągów.

- roboty branży teletechnicznej obejmujące m.in. przebudowę teletechnicznej kanalizacji kablowej w zakresie przebudowywanego układu drogowego,

- roboty branży ciepłowniczej obejmujące m.in. przełożenie odcinka sieci kanałowej 2xDn200 oraz 2xDn114/200,

- roboty branży gazowej obejmujące m.in.:

- przebudowę gazociągu n/c ø150 mm pod ul. Ogińskiego na gazociąg o średnicy ø180 mm;

- przebudowę gazociągu ś/c o średnicy ø80 mm pod ul. Ogińskiego;

- przebudowę gazociągu n/c o średnicy ø180 mm na skrzyżowaniu ulic Glinki oraz Boya Żeleńskiego;

- przebudowę gazociągu ś/c ø200 mm w ul. Glinki na gazociąg ø250 mm;

- przebudowę przyłączy,

- Roboty branży zieleń obejmujące m.in.:

- wycinkę drzew i krzewów w obrębie pasa drogowego;

- nasadzenia drzew w ilości minimum 350 szt., nasadzenia około 3.000 m2 krzewów liściastych;

- wykonanie rekultywacji istniejących terenów zielonych.

- Elementy związane z rozbudową ITS,

- Budowa odcinka ulicy Karpackiej obejmująca m.in.:

- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych;

- roboty ziemne;

- wykonanie nawierzchni pieszojezdni i chodników z kostki betonowej brukowej;

- roboty odtworzeniowe;

- budowę kanalizacji deszczowej i wykonanie odwodnienia;

- budowę oświetlenia;

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.1.22.	Roboty tymczasowe

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z wykonanym przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania na czas robót - po zakończeniu robót. Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

- Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z DP.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę). Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za tymczasową organizację ruchu, która będzie dyspozycyjna 24h/dobę (pod telefonem) przez cały czas funkcjonowania tej organizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia tablic informacyjnych zgodnych ze wzorem wynikającym z Zarządzenia nr 10/2014 Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy 
z dnia 24.03.2014 w zakresie przekazu informacji o utrudnieniach w ruchu na terenie miasta Bydgoszczy.

- Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót. Tablice informacyjne należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej tydzień przed rozpoczęciem prac budowlanych dla każdego wariantu tymczasowej organizacji ruchu, łącznie z wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

1.1.27.	Przekazanie terenu budowy

1)	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy ( nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy), do dnia .............................r.

Przekazanie terenu budowy na terenie działek nr 14; 13/3; 43 obręb 493 nastąpi po 01-01-2018 r.

2)	czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany na:

a)	powiadomienie właścicieli uzbrojenia,

b)	załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu,

c)	przygotowania przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót wraz z akceptacją przez Inspektora Koordynatora, planu BIOZ, projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz Programu Zapewnienia Jakości,

d)	dokonanie ubezpieczeń,

e)	przeszkolenie pracowników pod względem BHP,

f)	uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy.

2.	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

2.1.	Dokumentacja projektowa Zamawiającego

2.1.1.	Dokumentacja projektowa (DP) i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) zostały opracowany przez biuro projektów: DAP-MED.-PROJEKT Dominika Pulikowska ; ul. Dąbrowskiego 316; 60-406 Poznań.

2.2.	Opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę

2.2.1.	Wykonawca wykona zgodnie z kosztorysem ofertowym projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z lokalizacją tablic informacyjnych o utrudnieniach w ruchu.

Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie z wzorem tablic zawartych 
w załączniku do Zarządzenia Dyrektora ZDMiKP 10/2014.

Wykonawca wykona również wszystkie robocze projekty realizacyjne także wskazane 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót dla realizowanej inwestycji własnym staraniem i na własny koszt, a w szczególności:

- Pale dużych średnic :

- Projekt roboczy palowania

- Projekt drogi technologicznej dla wykonania palowania

- Projekt roboczy iniekcji podstawy pala ( zapewnienie nadzoru i sprawdzenia skuteczności iniekcji)

- Projekt próbnego obciążenia pali wraz z opracowaniem wyników

- Ścianki szczelne -  Projekt roboczy wykonania ścianek szczelnych

- Beton konstrukcyjny i niekonstrukcyjny mostowy - Projekt technologii betonowania 
z programem betonowania i projektem deskowań

- Konstrukcja stalowa

      - Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej

      - Projekt technologii spawania

      - Projekt organizacji budowy konstrukcji

      - Projekt montażu konstrukcji

      - Projekt technologii zabezpieczenia przeciwkorozyjnego

      - Projekt rusztowań

- Kapa chodnikowa

      - Projekt technologii betonowania

      - Projekt deskowań

      - Projekt rusztowań

      - Projekt roboczy desek gzymsowych

- Łożyska mostowe - Rysunki robocze i technologia montażu łożysk

- Dylatacje modułowe - Rysunki robocze i technologia montażu urządzeń dylatacyjnych

- Kolektor obiektowy z tworzywa - Projekt roboczy odwodnienia

- Balustrady - Projekt warsztatowy balustrad i ich montażu z zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym

- Próbne obciążenie - Projekt próbnego obciążenia mostu wraz z opracowaniem wyników

- Czasowa organizacja ruchu - Projekty czasowych organizacji ruchu na czas budowy 
w uzgodnieniu z Zamawiającym i ich zatwierdzeniem.

Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt powykonawczy zrealizowanych robót w 4-egzemplarzach i przekazać 1 egzemplarz w ramach procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego oraz  3 egzemplarze  Zamawiającemu.

2.2.2.	Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 3 egzemplarze (chyba, że warunki Umowy stanowią inaczej), wykonanego przez siebie opracowania projektowego, o którym mowa w klauzuli 2.2.1. oraz uzyskać jego akceptację od osób trzecich, jeżeli jest to wymagane.

2.2.3.	Zatwierdzenie opracowania projektowego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z postanowień warunków Umowy.

2.2.4.	Jeden egzemplarz opracowania projektowego będzie przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy i będzie dostępny na każde żądanie Inspektora Nadzoru i osób przez niego upoważnionych.

2.2.5.	Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie inwestycji 
w uzgodnieniu z Zamawiającym i z upoważnienia Zamawiającego.

2.3.	Zmiany do dokumentacji projektowej – zamówienia: o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP i dodatkowe, roboty: zaniechane i zamienne.

2.3.2.	Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamawiający udzieli ww. zamówień tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie.

Łączna wartość zamówień nie może przekroczyć 9 % wartości zamówienia podstawowego.

Na okoliczność wystąpienia ww. zamówień, zostanie zawarta odrębna umowa.

Zamawiający w szczególności planuje udzielenia zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego,, polegających na wykonaniu robót drogowych związanych przebudową ulic: Karpacka – sięgacz,  Rozłogi, w Bydgoszczy.

2.5.	Współpraca na terenie budowy

2.5.1	Wykonawca będzie użytkował teren budowy zgodnie z przeznaczeniem oraz współpracował z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiającego, działającymi na terenie budowy lub w jego pobliżu.

2.5.2	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wspólnie z właścicielami sieci dokona przeglądu uzbrojenia wod.-kan., gazowych, teletechnicznych – dotyczy ilości, stanu technicznego skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych, włazów studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczeń studni. Z przeglądu sporządzi protokół dotyczący powyższego.

2.5.3	Po zakończeniu robót drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły 
z przeglądu uzbrojenia sieci z poszczególnymi właścicielami.

2.5.4 	Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się 
w niniejszej dokumentacji. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności właściciela sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

2.5.5	Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek udokumentować istniejący stan techniczny sąsiadującej zabudowy (wykonać dokumentację fotograficzną), 
a w trakcie realizacji robót bezwzględnie prowadzić stały monitoring jej stanu technicznego. Komplet dokumentów należy dostarczyć do Zamawiającego.

2.5.8	Do obowiązków Wykonawcy należy oczyszczenie nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, 
a w szczególności z ziemi i błota;

2.6.	Narady koordynacyjne

2.6.3.	Zwoływanie i organizowanie narad koordynacyjnych leży po stronie Wykonawcy i odbywać się będą na zapleczu budowy następująco :

- raz w miesiącu Radę Budowy przez Wykonawcę w ramach obowiązków umownych;

- raz w tygodniu naradę koordynacyjną przez Wykonawcę w ramach obowiązków umownych.

W szczególnych przypadkach wymagających interwencji Zamawiający ma prawo, przez Inspektora Nadzoru Koordynującego nadzorującego realizację zamówienia, do zwołania narady koordynacyjnej.

2.6.4.	Do ustaleń zapisanych w protokołach z narad koordynacyjnych, Strony mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące obie Strony.

3.	OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

3.2.	Przekazanie terenu budowy

3.2.1.	Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy został określony w klauzuli 1.1.27. SWU.

3.3.	Personel Zamawiającego

3.3.1.	Nadzór Inwestorski Zamawiający zapewni we własnym zakresie.

Inspektorem Nadzoru Koordynatorem - koordynującym realizacje zamówienia i pracę Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialnych za nadzór w poszczególnych branżach - jest Pan Janusz Nowacki.

O składzie personalnym Nadzoru Inwestorskiego w poszczególnych branżach, Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę przed rozpoczęciem robót.

3.3.2.	Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1)	mają formę pisemną, w pierwszej kolejności jako wpis do Dziennika Budowy,

2)	jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do takiego polecenia. 
W takim przypadku Inspektor Nadzoru ma obowiązek niezwłocznie wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

Nadzór autorski pełni autor DP wymieniony w klauzuli 2.1.1. SWU,

3.5.	Kary umowne

3.5.1.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy przewidzianych w Prawie zamówień publicznych - 
w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

3.5.2.	Kary pieniężne z tytułu zwłoki , ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:

1)	za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.	OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY

4.1.	Obowiązki Wykonawcy

4.1.2.	Wykonawca wykonuje siłami własnymi cały zakres zamówienia.*)        lub

Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w zakresie: ……………………………………. .

*) Zapisy klauzuli 4.1.2. SWU, zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oświadczenia zawartego w JEDZ Wykonawcy.

4.1.3.	Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót i usuwania ewentualnych wad, w przypadku powierzenia Podwykonawcom lub dalszych Podwykonawcom wykonywania części zamówienia.

4.3. 	Podwykonawcy

*) Zapisy klauzuli 4.3.1. SWU, zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oświadczenia JEDZ Wykonawcy.

4.3.1.	Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w JEDZ powierza wykonanie zamówienia Podwykonawcom w zakresie:_____________	___________(wskazany/e 
w JEDZ Wykonawcy zakres/y, które zamierza powierzyć podwykonawcom)__________ *)

lub wykonuje samodzielnie cały zakres zamówienia.

4.3.2	Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy (zamówienia publicznego), części przedmiotu umowy (części zamówienia publicznego) w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, możliwe jest po wcześniejszym:

a) skutecznym przeprowadzeniu, procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo, szczegółowo określonej przez Zamawiającego w klauzuli 4.3. OWU,

b) przedstawieniu Zamawiającemu danych podmiotów realizujących przedmiot umowy w podwykonawstwie (nazwa podmiotu albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi).

4.3.13.	Zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, w trakcie realizacji Umowy, wymaga wcześniejszego:

a) przeprowadzenia procedury zmiany i zawarcia umowy o podwykonawstwo, szczegółowo określonej przez Zamawiającego w klauzuli 4.3. OWU,

b) zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych (w tym nazwy podmiotu albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi), a także przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy, określone w SIWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

4.4.	Personel i sprzęt Wykonawcy

4.4.1.	Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:

Kierownik budowy - p. …………........................................................,

Kierownikami robót branżowych są :

- kierownik robót mostowych	- p. ……………………………………………………… ;

- kierownik robót drogowych	- p. ……………………………………………………… ;

- kierownik robót elektroenergetycznych i elektroinstalacyjnych - p. ……………………;

- kierownik robót teletechnicznych	- p. …………………………………………………;

- kierownik robót sanitarnych	- p. ……………………………………………………… ;

- kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – p. ……………………………………….,

zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie Wykonawcy i „Wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”, złożonych 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- Specjalista ds. zieleni	- p. ……………………………………………………………….

Dodatkowo Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, kierujących robotami branżowymi, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

W związku z powyższym Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby okazać Inspektorowi Koordynatorowi, ustanowionemu przez Zamawiającego, dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych osób na umowę o pracę, np. kopi umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy. Pracodawcą musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami UPZP podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą wpuszczane na teren budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

Jeżeli pomimo powyższych wymogów na terenie budowy będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora Koordynatora, lub innych Przedstawicieli Zamawiającego, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem karę umowną za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na terenie budowy musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora Koordynatora lub Przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

4.5.	Obsługa geodezyjna

4.5.1.	Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona wszystkich znaków geodezyjnych znajdujących się w pasie inwestycji. Przed pracami budowlanymi należy sporządzić protokół z oględzin stanów przedmiotowych punktów geodezyjnych w terenie w obecności pracowników służb MPG i Inspektora Nadzoru;

Wykonawca zapewni stałą obsługę geodezyjną (osobami posiadającymi stosowne uprawnienia, wyposażonymi w niezbędny sprzęt geodezyjny w asortymencie i ilości zapewniającej właściwą kontrolę geodezyjną nad robotami zarówno w aspekcie prawidłowego ich wytyczenie sytuacyjnego i wysokościowego, jak i w zakresie prawidłowego wyliczenia ilości wykonanych robót dla celów rozliczeniowych) dla wszystkich realizowanych branż i zakresów objętych Umową;

Przed przystąpienie do robót należy zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót. W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót - protokolarnie;

Zgodnie z prawem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach dla każdego zadania i każdej branży osobno. Należy ją dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 
14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego robót.

4.8.	Harmonogram rzeczowo-finansowy robót

4.8.1	Do dnia przekazania terenu budowy (określonego w klauzuli 3.2.1. SWU), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przez Inspektora Koordynatora  harmonogram rzeczowo-finansowy robót.

4.8.2.	Harmonogram winien uwzględniać realizację robót w godzinach od 06:00 do 22:00. Dopuszcza się prowadzenie robót w godzinach 22:00 – 6:00 w wyjątkowych przypadkach jedynie za zgodą Zamawiającego.

4.8.4.	Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, w terminie 3 dni od daty otrzymania polecenia od Inspektora Koordynatora lub wystąpienia zmian w stosunku do zatwierdzonego uprzednio harmonogramu.

4.9.	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

4.9.2.	Po podpisaniu Umowy, jednak nie później niż w dniu przekazania terenu budowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Koordynatorowi plan BIOZ.

4.10.	Ochrona środowiska naturalnego

4.10.1.	Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu. Podczas realizacji inwestycji konieczne będzie zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem drzew i krzewów.

4.10.2.   	Obowiązki Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

4.10.2.1	Zaplecze budowlane na czas realizacji inwestycji zlokalizować poza terenami chronionymi przed hałasem, utrzymywać w należytym porządku oraz wyposażyć  w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

4.10.2.2	Stanowiska postoju sprzętu technicznego zorganizować na uszczelnionym podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska.

4.10.2.3	Wszystkie prace budowlane i montażowe oraz związane z konserwacją i utrzymaniem inwestycji realizować wyłącznie w porze dziennej (6:00 – 22:00).

4.10.2.4	Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 15 marca do 15 sierpnia, a w tym terminie wyłącznie po uprzednim stwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów ptasich w obrębie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki.  Specjalistów ornitologa, chiropterologa Wykonawca zatrudni własnym staraniem i na własny koszt.

4.10.2.5	Rozbiórkę budynków przeprowadzić w niezbędnym zakresie wyłącznie po uprzednim stwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów ptasich  i chiropterologa  braku obecności nietoperzy w obrębie ww. budynków. W przypadku budynków, w obrębie których stwierdzono obecność siedlisk miejsc lęgowych ptaków chronionych rozbiórka powinna być przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 15 marca do 15 sierpnia, a w tym okresie wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa i chiropterologa braku lęgów ptasich oraz braku obecności nietoperzy w obrębie ww. budynków i po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na zastosowanie odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt chronionych, w trybie art. 56 ust. 2 ustawy 
z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm).

4.10.2.6	Kierując się zasadą przezorności, celem zrekompensowania utraconych w wyniku realizacji inwestycji potencjalnych siedlisk nietoperzy (na terenie inwestycji nie wykazano faktycznych siedlisk tych zwierząt), wykonać na północ od inwestycji, w pasie zieleni równoległym do ul. Toruńskiej, w pobliżu rzeki Brdy, 15 schronów dla nietoperzy.

4.10.2.7	W ramach działań minimalizujących utratę siedlisk ptaków, należy zawiesić na drzewach, na wysokości nie mniejszej niż 5 m, 12 skrzynek lęgowych dla kawki (typu D) oraz 6 skrzynek lęgowych dla drobnych ptaków wróblowych, takich jak wróbel, sikora (typu A). Powyższe nie zwalnia z konieczności uzyskania stosownego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych.

4.10.2.8	Przed przystąpieniem do inwestycji, powtórzyć rozpoznanie przyrodnicze mające na celu określenie ewentualnych dalszych działań minimalizujących i zabezpieczających, przez specjalistę przyrodnika lub zespół specjalistów przyrodników (zoologów, w tym ornitologa, chiropterologa oraz hepterologa), w zakresie występowania siedlisk gatunków chronionych zwierząt na terenie inwestycji, mając na celu określenie ewentualnych dalszych działań minimalizujących i zabezpieczających w czasie prowadzonych prac oraz jeśli będzie to wymagane uzyskać zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na zastosowanie odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt chronionych, w trybie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm).

4.10.2.9	Należy również przestrzegać innych zapisów w zakresie wykonania robót, zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WGK/83/2015 z dnia 06.02.2016 r.

4.10.3.	Przestrzegając przepisów porządkowych i ochrony środowiska, gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zgodny z procedurami określonymi w ustawie o odpadach 
z dnia 14 grudnia 2012r.

Materiały kamienne pochodzące z rozbiórki przebudowywanych ulic Wykonawca ma obowiązek odwieźć do magazynu ZDMiKP znajdującego się przy ul Witebskiej 
w Bydgoszczy. Materiał rozbiórkowy taki jak chodnikowe płyty kamienne, płytki betonowe, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, kostka betonowa muszą być ułożone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu czy przeładunków. Koszt palet, załadunku, przewozu, rozładunku obciąża Wykonawcę. Wszelki materiał przekazywany do magazynu ZDMiKP musi być oczyszczony i nie może zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń np. ziemia, beton, gruz. Asfalt z rozbiórki musi być rozdrobniony tak, aby poszczególne kawałki kory asfaltowej nie przekraczały 0,25m2. Na materiały przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne potwierdzenie ich przyjęcia w celu comiesięcznego rozliczenia.

Złom stalowy, żeliwny, metale kolorowe, zostanie odebrany z miejsca budowy przez podmiot wskazany przez Zamawiającego. Przekazanie złomu należy rozliczyć za pokwitowaniem zgodnie z asortymentem.

Materiały będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów.

Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki, w tym materiał uzyskany z wycinki drzew 
i krzewów, ziemia uzyskana z robót ziemnych oraz pozostały materiał nieużyteczny 
z rozbiórki, powinien być zagospodarowane przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie 
z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów 
i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

4.11.	Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy

4.11.1.	Wykonawca dokona majątkowego ubezpieczenia budowy w związku z zawarciem Umowy, na okres od daty rozpoczęcia robót do końca trwania Umowy, na sumę ubezpieczania odpowiadająca wartości brutto kontraktu. Umowa ubezpieczenia powinna obejmować swym zakresem sekcję mienia i sekcję odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczania min. 5.000.000 PLN, na co dołącza odpowiedni dokument i zobowiązuje się do utrzymywania ciągłości tego ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy.

4.12.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zapisy klauzuli 4.12.2 i 4.12.4 SWU zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.12.2.	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
10% ceny brutto podanej w ofercie, tj. .................. PLN (słownie: ...............), 
(w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu * – formach dopuszczonych w art. 148 ust 1 UPZP), obowiązującej od dnia podpisania Umowy do dnia …………………, które zdeponowane jest u Zamawiającego (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*) na okres jej obwiązywania.

Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

4.12.4.	W dniu ………………………… wysokość wniesionego zabezpieczania, o którym mowa w klauzuli 4.12.2. SWU, zmniejsza się do wysokości………………………………… PLN (słownie: …………./100), stanowiącej 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia, pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, która zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne.

Jeżeli nie będzie powodu do uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy.

  - Kary umowne

    - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru robót budowlanych - w wysokości 10.000,00 PLN, za każdy dzień zwłoki, z wyłączeniem zieleni,

- za zwłokę w wykonaniu określonego w Umowie zakresu zieleni - w wysokości 2.000,00 PLN, za każdy dzień zwłoki, z wyłączeniem, pozostałych robót,

- nie wprowadzenia lub wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu niezgodnie 
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 5.000,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości,

- w przypadku rażącego naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, a zwłaszcza naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad p.poż., przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia, a także utrzymania porządku na budowie Zamawiający  ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości do 5.000,00 PLN, za każde takie naruszenie potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za te roboty, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie mniej niż 500,00 PLN,

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w klauzuli 10.2.1. OWU - w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w  § 4 ust. 1 Umowy,

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy
 - w wysokości 10 %  wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5.000,00 PLN,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia 
- w 5.000,00 PLN,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w 5.000,00 PLN,

- za każdy dzień naruszenia zakazu eksponowania reklamy w pasie drogi publicznej 
w Bydgoszczy – w wysokości 500,00 PLN za każdy przypadek,

- za zwłokę w dostarczeniu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót lub jego aktualizacji oraz planu BIOZ, programu zapewnienia jakości –w wysokości 200,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za każdy potwierdzony przez Inspektora Koordynatora lub innych Przedstawicieli Zamawiającego przypadek przebywania na terenie budowy osoby niezatrudnionej na umowę o pracę, a wykonującą czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę (tj. osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych) - w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek.

    - Kary pieniężne z tytułu zwłoki, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.20.3.	Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej stosownie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy.

Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie, czy obniżenie przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub z innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

4.20.4.	Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć łącznie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

5.3.	Data zakończenia robót

Całość robót powinna być zakończona zgodnie z terminem umownym. Razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

6.3.	Badania materiałów i robót

6.3.7.	Obowiązkiem Wykonawcy po zrealizowaniu zadania będzie przeprowadzenie badań nośności nawierzchni drogowej metodą ugięć dynamicznych urządzeniem FWD i przedstawienie wyników uzyskanej nośności dróg Zamawiającemu. Wykonawca przedstawi również opinię jednostki wykonującej badanie, czy uzyskane pomiary spełniają założenia nośności przyjętej w projekcie. Badanie nośności należy przeprowadzić urządzeniem FWD nie rzadziej niż co 50m na każdym pasie ruchu badanego odcinka drogi. Jednostka wykonująca badanie musi posiadać certyfikat akredytacji i badanie FWD musi być ujęte w certyfikacie jako badanie akredytowane. Pomiary nośności nawierzchni należy wykonać przy udziale Zamawiającego.

7.	ODBIORY ROBÓT

7.3.	Odbiór częściowy

Odbiory częściowe o których mowa w klauzuli 7.3 OWU dokonywane będą dla zakresów obejmujących sprzedaż za dany miesiąc zgodnie z wpisami do dziennika budowy 
i zatwierdzonym obmiarem.

Trasowanie oznakowania poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu musi zostać odebrane przez Przedstawiciela Wydziału Inżynierii Ruchu ZDMiKP. Po odbiorze trasowania Wykonawca może przystąpić do wykonywania oznakowania poziomego.

Tymczasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu muszą zostać odebrane przez przedstawiciela Wydziału Inżynierii Ruchu ZDMiKP.

7.4.	Odbiór końcowy

7.4.4.    Wysokość potrąceń za wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu wynosi 30% ceny brutto tych robót. Za datę wykonania zamówienia przyjmuje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu, gotowości do odbioru końcowego.

7.4.6.	W trakcie odbioru końcowego, Inspektorzy Branżowi Nadzoru Inwestorskiego potwierdzą należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w poszczególnych branżach.

7.4.8.	Wystąpienie o wydanie pozwolenia na użytkowanie, które jest po stronie Wykonawcy (dla zakresu objętego decyzją ZRID) może nastąpić w trybie określonym w art.55 UPB – tylko za zgodą Zamawiającego.

8.	WYNAGRODZENIA

8.2.	Rozliczenia

8.2.1.	Ustala się, że rozliczenia za wykonane roboty, objęte kosztorysem ofertowym odbywają się w terminach miesięcznych na koniec każdego miesiąca.

8.2.4.	Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, nie częściej niż raz w miesiącu – nie później jednak niż do 25 dnia każdego miesiąca, karty obmiarowe robót wraz zestawieniem wartości wykonanych robót (jeżeli będzie to dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca przekaże przedmiotowe dokumenty w dniu poprzedzającym dzień wolny).

8.3.	Płatności

8.3.1.	Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Suma faktur częściowych do momentu odbioru końcowego, nie może przekroczyć 95 % wartości brutto Umowy.

Faktura na pozostałe 5 % może być wystawiona dopiero po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

9.	ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU

9.1.	Zakończenie robót

9.1.2.	Razem z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu  pozwolenia na użytkowanie.

9.3.	Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

9.3.1. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynosi …….. lat, odpowiednio do okresu udzielonej gwarancji, zadeklarowanego w ofercie Wykonawcy (nie mniej niż 5 lat), na zasadach określonych w K.c.

9.3.2.	Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości, zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie, na okres ____ lat, z wyłączeniem:

- 	wykonanej zieleni wraz z jej utrzymaniem (drzew, trawników, krzewów), dla której Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakości,

- 	wykonanego oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 5 lat.

9.3.3.	Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości rozpoczyna się od daty ostatniego odbioru końcowego robót.

9.3.4.	Strony rozszerzają warunki rękojmi Wykonawcy w ten sposób, że okres rękojmi pokrywa się z okresem udzielonej gwarancji.

10.	ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1.	Zmiany Umowy

10.1.1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian Umowy. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.1.2   Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami PZP, w tym art. 144 ust.1 PZP oraz określonych w niniejszej Umowie.

10.1.3.	Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treść stosunku prawnego nawiązywanego Umową, na które określona przyczyna wskazana poniżej, wywarła wpływ.

10.1.4.  W trybie art. 144 ust.1 pkt 1 PZP, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach :

- zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w JEDZ w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie lub/i przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego,

- zmiany wysokości stawki  VAT, w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów prawa, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na postawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany) oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lun ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot Umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany) - skutkujące  odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy,

- wykonania mniejszego zakresu robót niż określony w kosztorysie ofertowym wynikających z ich zaniechania oraz wykonania robót zamiennych - mogące skutkować odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy,

- wystąpienia okoliczności, o których mowa w klauzuli 4.18 OWU - mogących skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

- ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad projektowych, powodujących  konieczność dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji, niezbędnych dla wykonania zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem -  mogących skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi 
i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

- niemożności prowadzenia robót, z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy, normy, wymagania technologiczne nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót (dotyczy to także warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie planowanych robót, 
w szczególności zgodnie z harmonogramem, z technologią realizacji robót, 
z odpowiednimi normami lub innymi przepisami) - mogącej skutkować  zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednio i proporcjonalnie do określonych zdarzeń, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

- faktycznej sytuacji zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych lub warunków geologicznych, geotechnicznych albo hydrologicznych - mogących skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

- wystąpienia opóźnienia w wydaniu aktów administracyjnych, w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej lub właścicieli sieci uzbrojenia, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

- obowiązku wykonania, nie przewidzianych wcześniej  robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych, jak nadzoru budowlanego, konserwatora zabytków itp. - mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

- konieczności lub zasadności dla zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji budowlanej, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, braki zinwentaryzowania uzbrojenia terenu, odmienne od przyjętych warunki geologiczne, wady projektowe, niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,	pojawienie się nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy - mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

- konieczności zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

- konieczności zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, na zasadach określonych w klauzuli 4.3,

- zasadności dla zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących w zakres wykonywanych robót budowlanych, wynikających 
z dostarczonych Zamawiającemu postanowień umów o podwykonawstwo oraz związanych z tym kar umownych.

10.1.5.   Nie stanowią zmiany Umowy :

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

- zmiana danych teleadresowych,

- zmiana danych rejestrowych,

- zmiana osób sprawujących nadzór inwestorski.

Koniec Szczegółowych warunków Umowy (SWU).

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Nr …./IR/….

SPIS TREŚCI

1.	Postanowienia ogólne

1.1.	Definicje

1.2.	Język

1.3.	Powiadomienia, zezwolenia, itp.

2.	Dokumentacja projektowa i zasady wykonywania robót

2.1.	Dokumentacja projektowa Zamawiającego

2.2.	Opracowania projektowe sporządzone przez Wykonawcę

2.3.	Zmiany do dokumentacji projektowej – zamówienia: o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP i dodatkowe, roboty: zaniechane i zamienne.

2.4.	Zapoznanie się Wykonawcy z dokumentacją i terenem budowy

2.5.	Współpraca na terenie budowy

2.6.	Narady koordynacyjne

2.7.	Siła wyższa

2.8.	Procedura rozstrzygania sporów

3.	Obowiązki i prawa Zamawiającego

3.1.	Obowiązki Zamawiającego

3.2.	Przekazanie terenu budowy

3.3.	Personel Zamawiającego

3.4.	Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego

3.5.	Kary umowne

4.	Obowiązki i prawa Wykonawcy

4.1.	Obowiązki Wykonawcy

4.2.	Polecenia i inspekcje

4.3.	Podwykonawcy

4.4.	Personel i sprzęt Wykonawcy

4.5.	Obsługa geodezyjna

4.6.	Utrzymanie i zapewnienie dostępu do terenu budowy

4.7.	Dokumentacja budowy

4.8.	Harmonogram rzeczowo-finansowy robót

4.9.	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

4.10.	Ochrona środowiska naturalnego

4.11.	Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy

4.12.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

4.13.	Roboty tymczasowe

4.14.	Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy

4.15.	Zakłócenia ruchu i naruszenie praw osób trzecich

4.16.	Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich

4.17.	Wykopaliska i odkrycia

4.18.	Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach

4.19.	Inni Wykonawcy

4.20.	Kary umowne

4.21.	Koszt napraw

5.	Terminy obowiązujące obie Strony

5.1.	Terminy umowne

5.2.	Data rozpoczęcia robót

5.3.	Data zakończenia robót

5.4.	Czas pracy

5.5.	Tempo robót

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót

6.2.	Jakość materiałów i robót

6.3.	Badania materiałów i robót

6.4.	Kontrola wytwórni materiałów

6.5.	Niezaakceptowanie materiałów

6.6.	Materiały i roboty niezgodne ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową

6.7.	Wstrzymanie robót

6.8.	Ujawnienie i usuwanie wad w czasie realizacji robót

7.	Odbiory robót

7.1.	Rodzaje odbiorów

7.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

7.3.	Odbiór częściowy

7.4.	Odbiór końcowy

7.5.	Odbiór gwarancyjny

8.	Wynagrodzenia

8.1.	Wynagrodzenie Wykonawcy

8.2.	Rozliczenia

8.3.	Płatności

8.4.	Wierzytelności

9.	Zakończenie robót i przekazanie do użytku

9.1.	Zakończenie robót

9.2.	Przekazanie do użytkowania

9.3.	Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

10.	Zmiana lub odstąpienie od Umowy

10.1.	Zmiany Umowy

10.2.	Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

10.3.	Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę

10.4.	Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w przypadku odstąpienia od Umowy

10.5.	Rozliczenia w przypadku odstąpienia od Umowy

1.	POSTANOWIENIA OGÓLNE

W niniejszej Umowie użyto następujących skrótów:

BIOZ	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

CPV	Wspólny słownik zamówień

DP	Dokumentacja projektowa

IBDiM	Instytut Badawczy Dróg i Mostów

KC	Kodeks cywilny

OWU	Ogólne warunki Umowy

PN	Polska Norma

PZJ	Plan zapewnienia jakości

SIWZ	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SST	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

SWU	Szczegółowe warunki Umowy

UPB	ustawa Prawo budowlane

UPZP	ustawa Prawo zamówień publicznych.

1.1.	Definicje

W treści dokumentów wchodzących w skład wszystkich części Umowy, używane są pojęcia 
i określenia, które oznaczają:

1.1.1.	Cena jednostkowa

to cena netto jednostki obmiarowej, niezmienna do końca realizacji Umowy, określona przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

1.1.2.	Cena umowna

to kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości, zgodnie z postanowieniami warunków Umowy.

1.1.3.	Data rozpoczęcia

to data, od której Wykonawca może rozpocząć realizację robót budowlanych objętych Umową, określona w SWU.

1.1.4.	Data zakończenia

to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, a następnie potwierdzona ustaleniami protokołu odbioru końcowego robót.

1.1.5.	Dokumentacja projektowa

to Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w: rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 z późn. zm.) oraz przygotowane przez Zamawiającego w czasie trwania Umowy inne dokumenty uzupełniające tą dokumentację, jak również wszelkie obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi sporządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i zatwierdzone przez Zamawiającego.

1.1.6.	Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.

1.1.7.	Inspektor Nadzoru

jest osobą pisemnie ustanowioną przez Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z UPB, działającą w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, aktualnie obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy.

Inspektor Nadzoru Koordynator (Inspektor Koordynator) – Inspektor Nadzoru koordynujący realizację zamówienia i pracę Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialnych za nadzór w poszczególnych branżach.

1.1.8.	Kierownik Zamawiającego

jest osobą uprawnioną do zarządzania Zamawiającym i podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy pełni funkcję Kierownika Zamawiającego.

1.1.9.	Kosztorys ofertowy

to kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót i wycenionego przez Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej, zawierający wszystkie roboty, które mają zostać zrealizowane przez Wykonawcę w ramach Umowy, stanowiący integralny element Oferty Wykonawcy.

1.1.10.	Nadzór autorski

to zespół czynności sprawowanych przez autora projektu, polegających na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z UPB.

1.1.11.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

to odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót zanikają lub ulegają zakryciu.

1.1.12.	Odbiór częściowy

to odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót oraz ustaleniu za nie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w danym okresie rozliczeniowym.

1.1.13.	Odbiór końcowy

to odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu za nie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po zakończeniu robót.

1.1.14.	Odbiór gwarancyjny

to odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.

1.1.15.	Oferta Wykonawcy

jest pisemnym zobowiązaniem się Wykonawcy do wykonania robót budowlanych objętych Umową, na zawartych w jej treści warunkach, złożone Zamawiającemu w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

1.1.16.	Okres zgłaszania wad przez Zamawiającego

to okres podany w SWU, w którym mogą być zgłaszane przez Zamawiającego wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego gwarancji jakości.

1.1.17.	Operat kolaudacyjny

to wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób geodezyjną inwentaryzacją robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót, stanowiące podstawę do ich oceny i odbioru końcowego robót.

1.1.18.	Podwykonawca

to osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę z Wykonawcą na wykonanie części robót objętych Umową 
w sprawie zamówienia publicznego.

1.1.19.	Protokół odbioru usunięcia wad

to dokument stwierdzający usunięcie wad.

1.1.20.	Protokół odbioru końcowego robót

to dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót zgodnie z Umową.

1.1.21.	Roboty budowlane (roboty)

to zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczanie pracowników, materiałów i sprzętu. Zakres robót budowlanych określają SWU.

1.1.22.	Roboty tymczasowe

to wykonane lub zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu klauzuli 1.1.21 oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.

1.1.23.	Roboty zaniechane

to konieczność zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

1.1.24.	Roboty zamienne

to roboty do wykonania nie objęte kosztorysem ofertowym lecz niewykraczające poza przedmiot zamówienia określony w CPV, wynikające z konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, o których mowa w art.20 ust.1 
pkt.4 b UPB, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

1.1.25.	Siła wyższa

jest zdarzeniem, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych.

1.1.26.	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

to zbiór dokumentów zwanych dalej specyfikacjami technicznymi (SST), określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.

1.1.27.	Sprzęt

to wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji robót budowlanych.

1.1.28.	Szczegółowe warunki Umowy

to szczegółowa regulacja postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU).

1.1.29.	Teren budowy

to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.1.30.	Termin wykonania robót

to czas uzgodniony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

1.1.31.	Termin zakończenia robót

to data określona w SWU, do której Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową.

1.1.32.	Umowa

jest zgodnym oświadczeniem woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażonym na piśmie, 
w zakresie wykonania określonych w jej treści robót budowlanych w ustalonym terminie, z należytą starannością i za uzgodnione wynagrodzenie.

1.1.32.1.	Umowa o podwykonawstwo

umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy (zamówienia publicznego), zawarta między wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

1.1.33.	Urządzenia tymczasowe

to wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, 
a przewidziane do likwidacji po zakończeniu robót.

1.1.34.	Wada

to wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie z Umową, dokumentacją projektową (DP), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) lub z zasadami wiedzy technicznej.

1.1.35.	Wykonawca

jest Stroną określoną w Umowie w sprawie zamówienia publicznego, która podjęła się wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.

1.1.36.	Zadanie

to samodzielna, wydzielona część przedmiotu Umowy o roboty budowlane, określona 
w SWU.

1.1.37.	Zamawiający

jest Stroną określona w Umowie w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty Wykonawcy i zobowiązała się do zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia.

1.1.38.	Zmiana - to każde odstępstwo od postanowień Umowy lub w wykonywaniu robót budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

Oprócz tego w rozdziałach dotyczących specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu ofertowego, podano definicje dotyczące bezpośredniego wykonania 
i rozliczeń robót.

1.2.	Język

Językiem Umowy jest język polski. W przypadku dokumentów składanych przez Wykonawcę w związku z realizowaną Umową, o ile wymagają tłumaczenia na język polski, pierwszeństwo mieć będzie tłumaczenie dokumentu w języku polskim.

1.3.	Powiadomienia, zezwolenia, itp.

Ilekroć w treści dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się przez to, że odpowiedni dokument będzie sporządzony na piśmie. Dokument taki stanie się wiążący dla obu Stron po potwierdzeniu jego odbioru w siedzibie Strony.

Uwzględniając przedmiot Umowy, przy jej realizacji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  dotyczących zasad zajmowania pasa drogowego.

2.	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

2.1.	Dokumentacja projektowa Zamawiającego

2.1.1.	Szczegółowe dane dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, jego lokalizację i zakres robót określa: DP i SST.

2.1.2.	Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden egzemplarz DP i SST, w terminie ustalonym w SWU.

2.1.3.	Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy DP i SST, sporządzi je na własny koszt.

2.1.4.	DP i SST dostarczone przez Zamawiającego stanowią jego własność i mogą być udostępniane wyłącznie właściwym organom.

2.1.5.	Jeden egzemplarz DP i SST będzie przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy 
i będzie dostępny na każde żądanie Inspektora Nadzoru.

2.2.	Opracowania projektowe sporządzone przez Wykonawcę

Opracowania projektowe, które Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić w ramach wykonania Umowy określa SWU.

2.3.	Zmiany do dokumentacji projektowej – zamówienia: o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP i dodatkowe, roboty: zaniechane i zamienne.

2.3.1.	Inspektor Nadzoru ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń :

1)	zmniejszyć ilość robót,

2)	pominąć poszczególne roboty,

3) wykonać roboty zamienne,

4)	zmienić określoną harmonogramem kolejność robót,

5)	zwiększyć ilość jakichkolwiek robót objętych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych dla zakończenia zamówienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

2.3.2.	Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP określona zostanie w SWU.

2.3.3.	Jeżeli zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych i uzasadnienie faktyczne ich wykonania, określone w UPZP, będzie podstawą ich wykonania, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, określający zakres rzeczowy robót koniecznych do wykonania.

2.3.4.	Roboty  dodatkowe rozliczane będą  na zasadzie przyjęcia średnich cen  nie wyższych niż średnie ceny materiałów, sprzętu, robocizny publikowanych w wydawnictwie „ORGBUD” lub „SEKOCENBUD” dla kwartału, w którym kalkulacje te będą sporządzone.

2.3.5.	Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym, zgodnie z klauzulą 2.3.1.1) lub 2) OWU, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności robót zaniechanych, określający zakres rzeczowo-finansowy robót koniecznych do zaniechania.

2.3.6. 	Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, zgodnie z klauzulą 2.3.1.3) OWU, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót zamiennych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót. Roboty zamienne rozliczane będą  na zasadzie przyjęcia średnich cen  nie wyższych niż średnie ceny materiałów, sprzętu, robocizny publikowanych w wydawnictwie „ORGBUD” lub „SEKOCENBUD” dla kwartału, w którym kalkulacje te będą sporządzone.

2.3.7.	Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru.

2.3.8.	Wszystkie wprowadzone zmiany w robotach budowlanych objętych niniejszą Umową muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, zgodnie z klauzulą 4.8.3 OWU.

2.4.	Zapoznanie się Wykonawcy dokumentacją i terenem budowy

2.4.1.	Przed złożeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z:

1)	SIWZ,

2)	DP i SST stanowiącymi załącznik do SIWZ,

3)	terenem budowy i jego otoczeniem.

2.4.2.	Przyjmuje się, że Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji Umowy oraz warunków realizacji Umowy, przeprowadził wizję lokalną terenu budowy.

2.5.	Współpraca na terenie budowy

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji Umowy, Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

Szczegółowy zakres współpracy, został określony w klauzuli 2.5. SWU.

2.6.	Narady koordynacyjne

2.6.1.	Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót albo innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia.

2.6.2.	Zwoływanie i prowadzenie Narad koordynacyjnych należy do obowiązków Wykonawcy. Narady koordynacyjne odbywają się z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorów Nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Obecność Kierownika budowy oraz kierowników robót na naradach koordynacyjnych jest obowiązkowym elementem Umowy.

2.6.3.	Strona zwołująca naradę koordynacyjną powiadamia pozostałych jej uczestników 
o terminie i miejscu narady, prowadzi ją i protokołuje, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym i obecnym na naradzie oraz powiadamia ich na piśmie o działaniach, które należy podjąć.

Terminy narad koordynacyjnych określają postanowienia SWU.

2.6.4.	Do ustaleń zapisanych w protokołach z narad koordynacyjnych, Strony mogą wnieść uwagi w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące Strony.

2.7.	Siła wyższa

Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej, Wykonawca zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty tak szybko jak to możliwe, a także otrzyma zapłatę zgodnie ze stanem zaawansowania robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

2.8.	Procedura rozstrzygania sporów

Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.

3.	OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

3.1.	Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót 
w terminach i na zasadach określonych w Umowie.

3.2.	Przekazanie terenu budowy

3.2.1.	Zamawiający ma obowiązek przekazania Wykonawcy terenu budowy w całości lub 
w częściach niezbędnych dla realizacji robót, w terminach ustalonych w SWU.

Wraz z terenem budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy i wzory kart obmiarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Jeżeli Zamawiający nie przekaże w terminie terenu budowy lub danych wymienionych 
w klauzuli 3.2.1, będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w Umowie w klauzuli 3.5.1.

3.2.2.	W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, Inspektor Koordynator lub Inspektor Nadzoru ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu do należytego porządku. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę. Potrącenie nastąpi z najbliższej należności Wykonawcy.

3.3.	Personel Zamawiającego

3.3.1.	Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i autorski, określony w klauzuli 3.3.1. SWU.

3.3.2.	Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji, określonych 
w OWU i SWU oraz w UPB.

Inspektor Nadzoru Koordynator – nadzoruje pracę Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

3.4.	Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego

3.4.1.	Od daty rozpoczęcia robót, aż do sporządzenia protokołu odbioru  usunięcia wad, ryzyko Zamawiającego stanowią:

1)	zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego własność (z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są spowodowane: zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez Zamawiającego, lub przez osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z nim Umowy,

2)	zagrożenie powstaniem szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie, 
w zakresie, w jakim jest ona następstwem błędu Zamawiającego lub wady ukrytej 
w DP i SST dostarczonymi przez Zamawiającego, lub będące następstwem siły wyższej.

3.4.2.	Od daty zakończenia robót, aż do wystawienia protokołu odbioru usunięcia wad, każda szkoda powstała w robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko Zamawiającego, oprócz szkody spowodowanej:

1)	wadą, która tkwiła w przedmiocie Umowy według stanu na dzień zakończenia robót;

2)	wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia robót, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub;

3)	czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dacie zakończenia robót.

3.5.	Kary umowne

3.5.1.	Zamawiający poniesie jako podstawową formę odpowiedzialności, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych, w przypadkach, według stawek i od kwot podanych w SWU.

3.5.2.	Kary pieniężne z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają się wymagalne:

1)	za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2)	za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

3.5.3.	Zapłata kar pieniężnych powinna nastąpić w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wezwania do zapłaty.

3.5.4.	Jeżeli kary pieniężne obciążające Zamawiającego są znacząco wyższe od faktycznie poniesionej przez Wykonawcę szkody, lub Wykonawca nie poniósł szkody, Strony mogą uzgodnić odpowiednie obniżenie kary pieniężnej.

3.5.5.	Niezależnie od kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonych kar, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3.5.6.	W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Strona ta będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

4.	OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY

4.1.	Obowiązki Wykonawcy

4.1.1.	Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z Umową, DP i SST, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz UPB i innymi obowiązującymi: ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez właścicieli uzbrojenia oraz wymogi ochrony środowiska. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień ponosi bezpośrednio Wykonawca

4.1.2.	Wykonawca wykonuje zamówienie siłami własnymi w zakresie wskazanym w ofercie.

4.1.3.	Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania ich wad, 
w przypadku powierzenia Podwykonawcom wykonywania części zamówienia.

4.2.	Polecenia i inspekcje

Wykonawca wykonuje wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru Koordynatora, wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

4.3.	Podwykonawcy

4.3.1.	Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie zamówienia w częściach wskazanych w ofercie i szczegółowo określonych w SWU.

4.3.2.	Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy (zamówienia), części przedmiotu umowy (części zamówienia) w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, możliwe jest po wcześniejszym, skutecznym przeprowadzeniu, określonej przez Zamawiającego 
w klauzuli 4.3. OWU, procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo.

4.3.3.	Wykonanie części przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, o którym mowa w klauzuli 4.3.12., możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP i dostarczonych Zamawiającemu kopii zaakceptowanych umów, które stanowić będą załączniki do Umowy, szczegółowo określone w SWU.

4.3.4.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu do zaopiniowania projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

4.3.5	Przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z nią przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

4.3.6.	Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie:

1)	nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,

2)	nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji (tj. informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, REGON, a także wskazanie postawy działalności, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiębiorców - KRS-u),

3)	nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części zamówienia dotyczącego robót budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamówienia (zadania) będącego przedmiotem Umowy Zamawiającego z Wykonawcą (nazwy zamówienia) z załączeniem kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy 
z zachowaniem technologii robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących przedmiotu Umowy,

oraz w przypadku gdy, łączna zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

4)	nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu wykraczającego poza termin realizacji Umowy Zamawiającego z Wykonawcą,

5)	nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto wraz 
z podaniem wartości podatku VAT, określonej w PLN (złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku, które nie może przekroczyć wartości wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

oraz w przypadku gdy, łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przekroczy wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

6)	nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 
30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,

7)	nieokreślenia lub błędnego określenia płatnika należności - w przypadku przedmiotowego zamówienia płatności wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Zamawiający, zgodnie z Umową Zamawiającego 
z Wykonawcą,

8)	braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie przedkładania do zaopiniowania i do akceptacji  Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, z dołączeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,

9)	braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowień odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą,

10)	braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec Zamawiającego, Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11)	niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji, 
w szczególności:

-	aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania,

-	pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy,

-	kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiotowego zamówienia publicznego.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

4.3.7.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę.

4.3.8.	Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

4.3.9.	Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych w klauzuli 4.3.6. lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.

4.3.10.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, lub zmian tych umów, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o wartości nieprzekraczającej wartości określonych w art. 143b ust. 8 UPZP.

4.3.11.	W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub usługi dotyczącej wykonania robót budowlanych, Zamawiający informuje 
o tym Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

4.3.12.	Roboty budowlane stanowiące część zamówienia wykonywane przy udziale Podwykonawców mogą być wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawców. Przed powierzeniem realizacji części zamówienia dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowiązany jest dokonać czynności określonych w klauzuli 4.3.

4.3.13.	W trakcie realizacji Umowy Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy/ów, dalszego/ych Podwykonawcy/ów.

4.3.14. 	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.  ust. 1 UPZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.3.15.	Wykonanie przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

4.3.16.	Jeżeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub ich sprzęt lub wykonywane przez nich dostawy, usługi lub roboty budowlane, nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania terminów ich wykonania, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

4.3.17.	Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót lub dostarczonych materiałów, obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w SWU, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego, na żądanie Zamawiającego, odstąpi mu korzyści płynące z tych zobowiązań.

4.4.	Personel i sprzęt Wykonawcy

4.4.1.	Wykonawca zatrudni na czas wykonania robót i usuwania ewentualnych wad:

- odpowiednio wykwalifikowany personel,

- Zamawiający zaaprobuje każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu zastępowanego,

- wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla odpowiedniego i terminowego wykonywania zobowiązań Wykonawcy wynikających 
z warunków Umowy.

4.4.2.	Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, zastrzeżenia i wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, uzasadniając swoje żądanie.

4.4.3.	Na czas wykonania robót i usuwania ewentualnych wad, Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym, tj. sprzętem (w liczbie i wydajności) gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST.

4.5.	Obsługa geodezyjna

4.5.1.	Obsługę geodezyjną zapewnia Wykonawca zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie oraz postanowieniami SWU.

4.5.2.	Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy wpis do dziennika budowy odnośnie rejestrowania czynności geodezyjnych (tyczenie głównych punktów obiektu oraz inwentaryzacji urządzeń nad i podziemnych).

4.5.3.	Wykonawca po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, zobowiązany jest do dokonania sprawdzenia wytyczenia oraz prawidłowego skorygowania ewentualnych uchybień w ciągu jednego dnia od daty zgłoszenia.

4.5.4.	Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać mu wykonywane przez siebie pomiary.

4.5.5.	Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych.

4.5.6.	Po zakończeniu robót objętych zamówieniem Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany 
i w terminie 2 tygodni od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiającemu kopię map 
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych 
i nadziemnych oraz wniesie w/w zmiany do map w Rejonowej Składnicy Kartograficznej.

4.5.7.	Dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej, Wykonawca uwierzytelni w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla miasta Bydgoszczy (Miejska Pracowania Geodezyjna).

4.5.8	Po zakończeniu robót Wykonawca dokona przeglądu ewentualnych uszkodzeń 
i likwidacji znaków geodezyjnych, dokona uporządkowania, odtworzenia znaków geodezyjnych uszkodzonych podczas prac budowlanych i przekaże uzgodniony 
z Miejską Pracownią Geodezyjną operat z tych czynności Zamawiającemu.

4.6	Utrzymanie i zapewnienie dostępu do terenu budowy

4.6.1.	Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia terenu budowy i zaplecza budowy (łącznie 
z doprowadzeniem niezbędnych mediów) oraz do ich zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, własnym staraniem i na własny koszt.

4.6.2.	Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Koordynatorowi, Inspektorowi Nadzoru i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z realizacją Umowy roboty będą wykonywane.

4.6.3.	Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia prac, aby umożliwić bezpieczny dostęp mieszkańcom do wejść do posesji. W tym celu ma zastosować przenośne pomosty z bocznymi poręczami o długości zapewniającej swobodne oraz bezpieczne dojście.

4.6.4.	W czasie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, 
a zbędne przedmioty usunąć z terenu budowy.

4.6.5.	Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren budowy wraz z zapleczem i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru Koordynatorowi wpisem do dziennika budowy, w terminie określonym w SWU.

4.7.	Dokumentacja budowy

4.7.1.	Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać z należyta starannością  następujące dokumenty budowy:

1)	dziennik budowy;

2)	wzór karty obmiarowej dla sprzedaży miesięcznych;

3)	protokóły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi;

4)	dokumentację powykonawczą;

5) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z SST D-00.00.00.

4.7.2.	Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Zamawiającemu
oraz przechowywanie zgodnie z klauzulą 4.7.1., następujących dokumentów:

1)	projekt organizacji ruchu;

2)	dokumentacje projektowe wykonane zgodnie z klauzulą 2.2.;

3)	harmonogram rzeczowo-finansowy robót;

4)	plan BIOZ;

6)	program zapewnienia jakości.

4.8.	Harmonogram rzeczowo-finansowy robót

4.8.1.	Wykonawca w terminie określonym w klauzuli 4.8.1 SUW, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót, opracowany w takiej formie i z takimi szczegółami, jakie zaleci Zamawiający, zgodny z DP i SST.

4.8.2.	Wykonawca zobowiązany jest określić w harmonogramie:

1)	okres robót przygotowawczych,

2)	kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót,

3)	terminy uzgodnień niezbędnych do realizacji robót,

4)	stosowane metody wykonania robót,

5)	system pracy, (specjalne wymagania zostaną określone przez Zamawiającego w SWU),

6)	zaangażowanie środków na każdym etapie.

4.8.3.	Wykonawca zobowiązany jest aktualizować na bieżąco harmonogram rzeczowo-finansowy robót w zależności od faktycznego postępu robót oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi robotami oraz w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, robót o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP lub zaniechanych, o których mowa w klauzuli 2.3.

Aktualizacja dokumentów harmonogramu robót nie może mieć żadnego wpływu na zmianę terminu zakończenia robót.

4.8.4.	Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji uaktualnione harmonogramy rzeczowo-finansowe robót w terminach nie dłuższych niż ustalone w klauzuli 4.8.4 SWU. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu w terminie, to Inspektor Koordynator może wstrzymać płatność faktury Wykonawcy do czasu złożenia uaktualnionego harmonogramu.

4.8.5.	Akceptacja harmonogramu przez Zamawiającego nie ma wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z warunków Umowy.

4.9.	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

4.9.1.	Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy ma obowiązek zapewnienia i w pełni przestrzegania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i faktycznie tam przebywających, wykonać i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie terenu budowy, zgodnie z planem BIOZ.

4.9.2.	Wykonawca w terminie określonym w SWU, przedstawi do akceptacji  Zamawiającemu plan BIOZ.

4.10.	Ochrona środowiska naturalnego

4.10.1.	Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy 
i w jego bezpośrednim otoczeniu.

4.10.2.	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy i w jego otoczeniu oraz w miejscu prowadzenia jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w tych przepisach poniesie Wykonawca.

4.10.3.	Wszelkie odzyski materiałów i surowców stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu należy odwieźć je za pokwitowaniem ilości i asortymentu na miejsce wskazane w SWU.

Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia. Składowanie materiałów prowadzić w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. Inspektor Nadzoru wskaże, które materiały należy traktować jako staroużyteczne.

4.10.4.	Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki zagospodaruje Wykonawca.

4.10.5.	Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu odpadów 
i materiałów nieużytecznych i przedkładania ich na każde żądanie Zamawiającemu.

4.10.6.	Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14. grudnia 2012 r.. o odpadach.

4.11.	Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy

4.11.1.	Wykonawca dokona majątkowego ubezpieczenia budowy w związku z zawarciem Umowy, na okres od daty rozpoczęcia robót do końca trwania Umowy. Zakres ubezpieczenia określają postanowienia klauzuli 4.11. SWU.

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej, na co dołącza odpowiedni dokument i zobowiązuje się do utrzymywania ciągłości tego ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy. Wartość ubezpieczania określaj postanowienia SWU

4.11.2.	Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu do wiadomości w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, nie później jednak niż w dniu przekazania terenu budowy.

Umowy ubezpieczenia muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody, bez żadnych ograniczeń

4.11.3.	Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek 
z żądanych Umów ubezpieczenia, Zamawiający sam będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić, na koszt Wykonawcy.

4.11.4.	Żadne zmiany warunków dokonanego ubezpieczenia nie zostaną wprowadzone bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

4.11.5.	Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w Umowach ubezpieczeniowych.

4.12.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

4.12.1.	Wykonawca, przed podpisaniem Umowy wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w art.148 UPZP.

Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wyłącznie w formach określonych w art. 148 ust. 1 UPZP.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) - Nr konta: 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416.

4.12.2.	Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wybraną przez Wykonawcę formę jego wniesienia oraz miejsce jego zdeponowania, określają w SWU.

4.12.3.	W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4.12.4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i zachowuje swoją ważność na czas określony w SWU. Jeżeli nie będzie powodu do uruchomienia zabezpieczenia, to zostanie ono zwrócone Wykonawcy na zasadach 
i w terminach określonych w SWU.

4.12.5.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, na zasadach i w zakresie wynikającym z UPZP.

4.13.	Roboty tymczasowe

4.13.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

4.13.2.	Zakres robót tymczasowych wskazany w SWU określa projekt organizacji robót.

4.14.	Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy

4.14.1.	Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

4.14.2.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót, a także za niezapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa w czasie trwania robót.

4.14.3.	Wykonawca w trakcie wykonywania robót ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego związane z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia bezpośrednio i wyłącznie przez Wykonawcę. 
W przypadku niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót bądź nieterminowego wykonania robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w terminie traktowany będzie jako przyjęcie przez Wykonawcę 
odpowiedzialności odszkodowawczej.

4.14.4.	Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej 
w czasie realizacji robót, objętych Umową.

4.14.5.	W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia protokołu odbioru usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego.

4.15.	Zakłócenia ruchu i naruszenie praw osób trzecich

4.15.1.	Wszystkie roboty objęte Umową winny być wykonywane, jeżeli jest to możliwe, w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.

4.15.2.	Wykonawca pokryje koszty odszkodowania i opłaty wynikające z niewykonania obowiązków, o których mowa w klauzuli 4.15.1., na terenie budowy lub poza nim, 
w takich granicach, w jakich będzie za nie odpowiedzialny.

4.16.	Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich

4.16.1.	Wykonawca winien zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i obiektów inżynieryjnych prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy albo jego dostawców i podwykonawców. 
W szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy aby nie spowodował on niepotrzebnych szkód na drogach i obiektach inżynierskich.

4.16.2.	Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy ciężar lub inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów inżynierskich, muszą być zatwierdzone przez właściwy zarząd drogi.

4.17.	Wykopaliska i odkrycia

4.17.1.	Wszystkie wykopaliska: monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, pozostają własnością Skarbu Państwa.

4.17.2.	Wykonawca jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności aby zabezpieczyć przedmioty określone klauzulą 4.17.1. przed zabraniem i uszkodzeniem lub zniszczeniem tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.

4.17.3.	Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, Nadzór archeologiczny Zamawiającego oraz właściwy organ państwowy o dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru odnośnie właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

4.18.	Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach

4.18.1.	Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego .

Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Zamawiającego o szczególnych przyszłych wydarzeniach, problemach i okolicznościach.

4.18.2.	Od zajścia zdarzeń, o jakich mowa w klauzuli 4.18.1., Wykonawca powinien prowadzić bieżące zapisy potrzebne dla uzasadnienia swego wniosku.

4.18.3.	Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia 
i okoliczności na cenę umowną i datę zakończenia robót.

4.18.4.	Bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od złożenia powiadomienia, Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu szczegółową ocenę wpływu tych okoliczności na termin wykonania robót.

4.18.5.	Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonaniu odnośnych poleceń Inspektora Koordynatora

4.20.	Kary umowne

4.20.1.	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w przypadkach i na zasadach określonych w SWU.

4.20.2.	Kary pieniężne z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają się wymagalne:

1)	za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2)	za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.20.3.	Zapłata kar pieniężnych powinna nastąpić w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wezwania do zapłaty.

4.20.4.	Jeżeli kary pieniężne obciążające Wykonawcę są znacząco  wyższe od poniesionej przez Zamawiającego szkody lub Zamawiający nie poniósł szkody, Strony mogą uzgodnić odpowiednie obniżenie kary pieniężnej.

4.20.5.	Niezależnie od kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, a także korzyści utracone przez Zamawiającego, na skutek zaniechania lub działania Wykonawcy naruszające postanowienia Umowy.

4.20.6.	W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Strona ta będzie ponosiła uzupełniającą odpowiedzialność odszkodowawczą, z uwzględnieniem naliczonych już kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości szkody faktycznie poniesionej przez drugą Stronę.”

4.20.7.	W przypadku nieterminowego wykonania robót Wykonawca pokryje związane z tym ewentualne roszczenia osób trzecich.

4.21.	Koszt napraw

4.21.1.	Wykonawca zobowiązany jest chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia do ich odbioru końcowego. Winien on również zabezpieczyć roboty przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.

4.21.2.	Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały, naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymaganiom SST, odpowiednich norm i aprobat, i dokumentacji projektowej.

4.21.3.	Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty, w okresie między terminem rozpoczęcia robót a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, spowodowana w tym okresie, pozostająca 
w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt.

5.	TERMINY OBOWIĄZUJĄCE OBIE STRONY

5.1.	Terminy umowne

Obie Strony zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych w Umowie.

5.2.	Data rozpoczęcia robót

Wykonawca rozpocznie roboty tak szybko jak to jest możliwe, po otrzymaniu odpowiedniej decyzji Zamawiającego.

5.3.	Data zakończenia robót

Całość robót powinna być zakończona zgodnie z terminem umownym.

5.4.	Czas pracy

Wykonawca ma obowiązek realizować roboty na terenie budowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego  harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie powinien wykonywać żadnych czynności na terenie budowy w godzinach  22:00 - 6:00.

W wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeństwa robót, dopuszcza się wykonywanie niezbędnych czynności w nocy, o czym  Zamawiający będzie niezwłocznie zawiadamiany przez Wykonawcę.

Powyższe nie dotyczy czynności, które ze względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane są 
w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym, w tym w nocy.

5.5.	Tempo robót

Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót zdaniem Inspektora Nadzoru nie pozwoli na terminowe zakończenie robót, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy podjęcie działań skutecznych dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót

6.1.1.	Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa Program Zapewnienia Jakości Robót, stanowiący integralną część dokumentów budowy.

Przed rozpoczęciem robót, najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia PZJ.

6.1.2.	Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z DP oraz SST.

6.1.3.	Przestrzeganie wymogów, o których mowa w klauzuli 6.1.2, nadzorują i potwierdzają Inspektorzy Nadzoru.

6.2.	Jakość materiałów i robót

6.2.1.	Jakość wykonanych robót powinna być zgodna z wymaganiami SST, DP i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2.2.	Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w art.10 UPB, muszą posiadać aktualną aprobatę IBDiM oraz winny odpowiadać wymaganiom DP i SST.

6.2.3.	Na wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.2.4.	Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do DP i SST, wymagana jest bezwzględnie pisemna zgoda Zamawiającego.

6.3.	Badania materiałów i robót

6.3.1.	Wszystkie materiały i roboty budowlane, które wskaże Inspektor Nadzoru lub organ upoważniony do kontrolowania budowy, powinny być poddawane bieżącym badaniom 
i odpowiadać wymogom odpowiednich norm i przepisów.

6.3.2.	Wymagane w dokumentacji projektowej i PZJ badania, i szczegółowo przez nie określone, przeprowadzać będzie Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

6.3.3.	Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na terenie budowy.

6.3.4.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów 
i robót oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane próbki materiałów przed ich wbudowaniem na własny koszt, zgodnie z PZJ.

6.3.5.	Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.

6.3.6.	Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie są wymagane w SST lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiałów lub robót, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Jeżeli wyniki badań wykażą, że:

1)	materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednich norm 
i aprobatami, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca,

2)	materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednich norm 
i aprobat, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

6.4.	Kontrola wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i jakości materiałów z wymaganiami SST. Jeżeli wytwórnie materiałów nie należą do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru pozwolenie na dokonanie ich kontroli.

6.5.	Niezaakceptowanie materiałów

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, że jakość materiałów 
i stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadają wymaganiom SST, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom SST. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.

W przypadku wbudowania przez Wykonawcę niezaakceptowanych materiałów, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy natychmiastowy ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie materiałami zaakceptowanymi.

6.6.	Materiały i roboty niezgodne ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową

6.6.1.	Inspektor może w czasie trwania robót polecić:

1)	usunięcie z terenu budowy w ustalonym terminie materiałów nieodpowiedniej jakości,

2)	usunięcie i ponowne wykonanie dowolnej części robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań SST i DP.

6.6.2.	Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora Nadzoru, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności innemu Wykonawcy i potrącić poniesione w związku 
z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

6.7.	Wstrzymanie robót

6.7.1.	Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót, Zamawiający ma prawo zawieszenia robót do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają wyłącznie Wykonawcę.

6.7.2.	Możliwość wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru dotyczy :

1)	wykonania robót niezgodnie z zamówieniem (DP i SST) lub z warunkami bezpieczeństwa,

2)	wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,

3)	innych przypadków, wynikających z zachowania Wykonawcy.

6.7.3.	Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania ich dalszego wykonywania, w sposób który uzna za właściwy.

6.8.	Ujawnienie i usuwanie wad w czasie realizacji robót

6.8.1.	W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy.

6.8.2.	Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne byłoby dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz,  Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

6.8.3.	Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Inspektora Nadzoru, może on polecić usunięcie takiej wady na koszt Wykonawcy innemu wykonawcy.

6.8.4.	Koszty wymienione w klauzuli 6.8.3 lub ich odpowiednią część,  Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7.	ODBIORY ROBÓT

7.1.	Rodzaje odbiorów

7.1.1.	Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

7.1.2.	Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1)	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

2)	odbiór częściowy;

3)	odbiór końcowy;

4)	odbiór gwarancyjny.

7.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

7.2.1.	Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu.

7.2.2.	Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru.

7.2.3.	Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę.

7.2.4.	W przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

7.2.5.	Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu w dzienniku budowy.

7.3.	Odbiór częściowy

7.3.1.	Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń.

7.3.2.	Po zakończeniu części robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru jego zakończenie oraz gotowość do odbioru każdej z tych części odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

7.3.3.	Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo", potwierdzonego przez inspektora Nadzoru, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru częściowego.

7.3.4.	Wykaz ten sporządzany jest na podstawie obmiaru czyli rzeczywiście wykonanych 
i odebranych robót.

7.3.5.	W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozbieżności przedmiarowych w trakcie realizacji robót, różnice są korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robót, protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych i protokołem robót zaniechanych w oparciu o aneks do umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 Umowy.

7.4.	Odbiór końcowy

7.4.1.	Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami UPB, potwierdzonych przez Zamawiającego.

7.4.2.	Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót 
i obiektu do odbioru.

Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru.

Przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od zgłoszenia zakończenia robót. Odbiór nie może trwać dłużej niż 7 dni.

7.4.3.	Odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie Umowy, DP i SST dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektorów Nadzoru, sporządza protokół odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do eksploatacji.

7.4.4.	Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń w przypadkach, gdy:

- 1)	wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót do czasu usunięcia tych wad,

2)	wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, do wysokości ustalonej w SWU.

7.4.5.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokóle odbioru końcowego robót, Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

7.4.6.	W trakcie odbioru końcowego Inspektor Nadzoru potwierdzi należność Wykonawcy 
za wykonanie przedmiotu zamówienia.

7.4.7.	Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych do tego przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru końcowego robót.

7.5.	Odbiory gwarancyjne

7.5.1.	Odbiór gwarancyjny przeprowadzony jest komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Odbiór gwarancyjny, polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 
w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości i zostanie dokonany w ciągu 
30 dni przed upływem okresu gwarancji :

7.5.2.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości w wymaganym terminie, Zamawiający powiadamia Wykonawcę 
o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy.

Kosztem usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne, Zamawiający obciąży Wykonawcę lub potraci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości obciąży Wykonawcę.

7.5.3.	Odbiory gwarancyjne potwierdzane są protokołem, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

8.	WYNAGRODZENIA

8.1.	Wynagrodzenie Wykonawcy

8.1.1.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy umowne wynagrodzenie rozliczane według klauzuli 8.2.

8.1.2.	Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty, daniny i koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

8.1.3.	Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy i wszystkie inne płatności dokonywane są w walucie polskiej, na zasadach określonych w klauzuli 8.3.

8.2.	Rozliczenia

8.2.1.	Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się powykonawczo, na podstawie obustronnie podpisanych protokołów odbioru robót wykonanych i odebranych 
w terminach określonych w SWU.

8.2.2.	Wartość wykonanych robót jest iloczynem wykonanych, odebranych robót, obmierzonych i przedstawionych w miesięcznych kartach obmiarowych, 
i odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, stanowiącego wraz z Ofertą Wykonawcy załącznik do niniejszej Umowy.

8.2.3.	Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiaru robót, niezależnie od ich postępu dokonuje się:

1)	w przypadku ich zanikania lub zakrycia,

2)	w przypadku miesięcznego fakturowania.

8.2.4.	Wykonawca przedstawia Zamawiającemu, nie częściej niż raz w miesiącu - nie później jednak niż do 25 dnia każdego miesiąca, zestawienie wartości wykonanych robót wraz 
z kartami obmiarowymi, sporządzone zgodnie z klauzulą 8.2.2., pomniejszone 
o zsumowane kwoty poprzednio fakturowane oraz przedstawi dodatkowe dokumenty określone w SWU.

8.2.5.	Inspektorzy Nadzoru, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zestawienia, o którym mowa 
w klauzuli 8.2.4, sprawdzą zakres i wartości wykonanych robót i potwierdzą kwoty należne do zapłaty dla Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy określonego w niniejszej Umowie.

8.2.6.	Wykonawca przedstawia Zamawiającemu razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego, szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy oraz operat kolaudacyjny.

8.2.7	Zamawiający  w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia końcowego Wykonawcy, sprawdzi zakres wykonanych robót i potwierdzi kwotę należną do zapłaty.

Jeżeli Inspektorzy Nadzoru w poszczególnych branżach mają zastrzeżenia do przedłożonego rozliczenia, Wykonawca powinien złożyć wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie dany Inspektor Nadzoru uzna za konieczne i dokonać korekt, uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę.

8.2.8.	Jeżeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, że rozliczenie końcowe w zakresie jego branży, po korektach Wykonawcy, jest w dalszym ciągu nieprawidłowe, to sam ustali kwotę należną Wykonawcy.

8.2.9.	Protokół odbioru pogwarancyjnego wykonanych robót jest sporządzany przez Strony, po zakończeniu okresu rękojmi/gwarancji za wady fizyczne, stanowiąc podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo wystąpić z wnioskiem o naprawę gwarancyjną wadliwego elementu w każdej chwili zwłaszcza wtedy gdy uszkodzenie zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi lub trwałości obiektu.

8.2.10.	Inspektor Nadzoru ma prawo skorygować rozliczenie wykonanych robót na każdym etapie ich zaawansowania.

8.3.	Płatności

8.3.1.	Wszystkie płatności odbywają się w terminach określonych w SWU, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonych przez Zamawiającego na zestawieniu wartości zakończonych robót, zgodnie z protokołami odbioru wykonanych i odebranych robót, zarówno ilościowymi jak i jakościowymi, wystawianymi zgodnie z klauzulą 8.2.,

8.3.2.	Inspektor Nadzoru może odrzucić jakąkolwiek pozycję zaakceptowaną w poprzedniej fakturze w ramach korekty lub jeżeli została ujawniona oczywista omyłka, zmienić kwotę w jakiejkolwiek poprzednio zafakturowanej pozycji.

8.3.3.	Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy lub Podwykonawców, lub dalszego Podwykonawcy wskazane na fakturze VAT.

8.3.4.	Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.

8.3.5.	Płatności należne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane w ramach tych robót, realizować będzie Zamawiający na rachunki bankowe Podwykonawców, dalszych Podwykonawców wskazane na kopiach ich faktur lub rachunków.

Podstawą płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy 
z dołączonymi następującymi dokumentami:

- potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków Podwykonawców, dalszych Podwykonawców z załączonymi protokołami odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, odebranych przez Zamawiającego, sporządzonymi pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wynikający z umów o podwykonawstwo, lub jednym protokołem odbioru wykonanych robót, w tym dostaw lub usług dotyczących tych robót, sporządzonym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców określonych 
w Umowie,

- pisemną dyspozycją Wykonawcy potwierdzoną przez Podwykonawców, dalszych Podwykonawców do przekazania kwot należnych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom, wynikających z ich faktur lub rachunków, lub oświadczeniem Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o niewykonaniu żadnych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót w fakturowanym okresie rozliczeniowym,

- lub złożonymi w formie pisemnej uwagami Wykonawcy dotyczącymi zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonemu w Umowie.

8.3.6.	Kwoty określone na podstawie dokumentów wymienionych w klauzuli 8.3.5. pomniejszać    będą należności Wykonawcy.

Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wynikającej z niniejszej Umowy.

8.3.7.	Protokoły (protokół) odbioru wykonanych robót, usług lub dostaw dotyczących tych robót wymienione w klauzuli 8.3.5. muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

8.3.8.	Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy.

8.4.	Wierzytelności

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja, przelew lub podobna czynność dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

9.	ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU

9.1.	Zakończenie robót

9.1.1.	Okoliczność zakończenia robót stwierdza się w sposób określony w klauzuli 7.4.

9.1.2.	Razem z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu  pozwolenia na użytkowanie.

9.2.	Przekazanie do użytkowania

9.2.1.	Przekazanie do użytkowania następuje protokolarnie, na podstawie protokołu spisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

9.3.	Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

9.3.1.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie określonym w SWU i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym (KC).

9.3.2.	Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na okres podany w SWU.

9.3.3.	Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości rozpoczyna się od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

10.	ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1.	Zmiany Umowy

10.1.1.	Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty wyłącznie w zakresie ściśle określonym w SWU.

10.1.2.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności,  muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

10.2.	Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

10.2.1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1)	w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,

2)	jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, upadłości lub likwidacji,

3)	jeżeli Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

4)	jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 kolejnych dni,

5)	jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego lub w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o możliwości ich kontynuacji,

6)	jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania 
w wyznaczonym mu przez Inspektora Koordynatora terminie,

7)	jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

8)	jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy innym wykonawcom lub podwykonawcom niewymienionym w umowie,

Bezpośrednie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonywane przez Zamawiającego nie stanowią podstawy odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 143c ust. 7 UPZP

10.2.2.	W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym (trzy dni robocze) pisemnym uprzedzeniem.

10.3.	Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający poleca Wykonawcy przerwę lub opóźnienie w realizacji robót na okres dłuższy niż 90 dni oraz w innych przypadkach jeśli prawo tak stanowi.

10.4.	Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w przypadku odstąpienia od Umowy

10.4.1.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację robót i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić niezwłocznie.

10.4.2.	W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

10.4.3.	Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i inne urządzenia lub ustali zasady przekazania tego majątku nowemu Wykonawcy, lub Zamawiającemu.

10.4.4.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

10.5.	Rozliczenia w przypadku odstąpienia od Umowy

10.5.1.	W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

10.5.2.	Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

10.5.3.	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

10.5.4.	Szczegółowy protokół robót w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

10.5.5.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.

10.5.6.	Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy.

Koniec Ogólnych warunków Umowy.