# załącznik nr 9 do SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zarządzanie i nadzór nad zadaniem: „Budowa II etapu ul. Ogińskiego 
w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”

Bydgoszcz, kwiecień 2017r.

SPIS TREŚCI

1	INFORMACJE PODSTAWOWE3

1.1	Zamawiający 	3

1.2	Przedmiot zamówienia	3

1.3	Cel zamówienia	3

1.4	Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	3

1.5	Termin realizacji przedmiotu zamówienia	3

2	INFORMACJE O PROJEKCIE	3

3	DOKUMENTACJA ZAMAWIAJACEGO	5

3.1	Dokumenty inwestycji	5

3.2	Wzory formularzy	5

4	OBOWIĄZKI WYKONAWCY	6

4.1	Zapoznanie się z dokumentacją	6

4.2	Realizacja zadania	6

4.3	Końcowe rozliczenie zadania	10

4.4	Przygotowywanie materiałów informacyjnych i współpraca z osobami 
ds. Kontaktów z Mediami	11

4.5	Pozostałe zadania Inżyniera Kontraktu	11

4.6	Czynności pozostające wyłącznie w zakresie Zamawiającego	12

5	RAPORTY	12

5.1	Raport otwarcia	12

5.2	Raporty miesięczne	12

5.3	Raport techniczny	12

5.4	Raport końcowy	13

6	ODSZKODOWANIA	13

7	WYMAGANIA W ZAKRESIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO	14

7.1	Wyposażenie biura	14

7.2	Środki transportu i łączności	14

8	WYMAGANIA W ZAKRESIE POTENCJAŁU KADROWEGO	14

8.1	Wymagany skład personelu Inżyniera Kontraktu	14

8.2	Wymagania dotyczące geodezyjnej obsługi Kontraktu	16

8.3	Wymagania dotyczące kadry związenej z zagadmnieniami ochrony środowiska	16

9	ZMIANY W SKŁADZIE PERSONELU	17

10	PŁATNOŚCI	17

Załączniki (wersja elektroniczna)

- Dokumentacja Projektowa

- STWiORB

# 1.	INFORMACJE PODSTAWOWE

## 1.1	Zamawiający

Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na podstawie Pełnomocnictwa NrWOA-I.0052.11.2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.01.2017 r. w związku z zarządzeniem Nr 550/2016 – Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Miasta Bydgoszczy.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, telefon: 52 582 27 23, fax: 52 582 27 77, email: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

## 1.2	Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zarządzaniu i nadzorze nad zadaniem: „Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”.  Projekt będzie współfinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

## 1.3	Cel zamówienia

W zakresie niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu ma zapewnić sprawny nadzór nad realizacją kontraktu w zakresie realizacji robót budowlanych, sprawny i terminowy odbiór dokumentów i robót.

# 1.4	Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego

## 1.5	Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminie od dnia protokolarnego przekazania obowiązków związanych z zarządzaniem i nadzorem nad realizowanym zadaniem oraz dokumentów budowy, nie później niż jeden tydzień od podpisania umowy, do dnia finansowego rozliczenia Kontraktu, poprzedzonego uzyskaniem przez Wykonawcę Robót, pozwolenia na użytkowanie wybudowanej inwestycji, będącego przedmiotem nadzoru. Zakładany termin realizacji usługi 2017 r.-2018 r., planowany czas trwania zamówienia: 12+2 miesiące od udzielenia zamówienia. Na okres planowanych 14 miesięcy składa się:

12 m-cy-	Realizacja zadania,

2 m-ce	-	Końcowe rozliczenie zadania.

UWAGA! W trakcie podjęcia przez Wykonawcę nadzoru nad inwestycją prace budowlane będą w toku. Zamawiający rozpocznie inwestycje zapewniając nadzór we własnym zakresie. Po podpisaniu umowy przez Wykonawcę  zostaną protokolarnie przekazane obowiązki związane z zarządzaniem i nadzorem nad realizowanym zadaniem.

# 2.	INFORMACJE O ZAKRESIE INWESTYCJI

Inwestycja, o której mowa w pkt. 1.2. realizowana będzie w oparciu o dokumentację Zamawiającego, 
w ramach której zaplanowano:

- Roboty rozbiórkowe obejmujące m.in.:

-	rozbiórkę nawierzchni jezdni ulicy Glinki oraz ulicy Jana Pawła II;

-	rozbiórkę fragmentów nawierzchni jezdni ulicy Komuny Paryskiej, Boya-Żeleńskiego, Ujejskiego, Karpackiej, Lentza, Magnuszewskiej i Cmentarnej;

-	rozbiórkę 24 budynków, w tym 3 mieszkalnych;

-	rozbiórkę infrastruktury drogowej w tym rozbiórkę: fragmentów sieci wodociągowej, sieci gazowej, kanału ks 1000 przy projektowanym wiadukcie, teletechnicznej kanalizacji kablowej, oświetlenia drogowego, kabli niskiego i średniego napięcia oraz linii napowietrznych niskiego napięcia.

- Roboty związane z budową układu drogowego obejmujące m.in.:

-	budowę nowej ulicy Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego, posiadającą dwie jezdnie o szerokości 7,0m rozdzielone 6,0 m pasem dzielącym z obustronnymi opaskami;

-	budowę po obu stronach jezdni ulicy Ogińskiego  ścieżki rowerowej  oraz chodnika;

-	budowę na skrzyżowaniu ul. Ujejskiego z ul. Karpacką, 4-wlotowego ronda jednopasowego;

-	na odcinku od ulicy Ujejskiego do ul. Cmentarnej budowę obiektu mostowego nad istniejącą dwujezdniową al. Jana Pawła II, gdzie zostanie zlikwidowane jednopoziomowe skrzyżowanie na rzecz dwupoziomowego węzła drogowego;

-	budowę łącznicy o szerokości 5,0 m;

-	budowę połączenia ciągu pieszo-rowerowego al. Jana Pawła II z nowoprojektowanym ciągiem komunikacyjnym oraz z ulicami odchodzącymi od ul. Glinki ;

-	budowę jezdni ulicy Glinki  po istniejącym jej śladzie na odcinku od ul. Cmentarnej 
do ul. Magnuszewskiej wraz z chodnikami po obu stronach jezdni oraz budowę dwukierunkowej  ścieżki rowerowej po stronie wschodniej ul. Glinki;

-	budowę małego 4-wlotowego ronda na skrzyżowaniu ul. Glinki z ul. Magnuszewską, gdzie zostanie podłączona do tarczy skrzyżowania ul. Gniewkowska i ul. Rozłogi;

-	budowę zatok autobusowych.

-   wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

- Roboty branży oświetleniowej, elektroenergetycznej i roboty związane z sygnalizacją świetlną obejmujące m.in.:

-	demontaż kolidującego oświetlenia ulicznego z projektowanym układem drogowym;

-	budowę dla nowego układu drogowego oświetlenia drogowego zasilanego z istniejącej szafki oświetleniowej przy ul. Wojska Polskiego oraz z budowanych nowych szafek oświetleniowych zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II – Glinki i Glinki – Wiosny Ludów przy ul. Komuny Paryskiej;

-	usunięcie kolizji z kablami niskiego i średniego napięcia  oraz liniami napowietrznymi niskiego napięcia w eksploatacji Enea Operator na trasie budowanego układu drogowego (demontaż 
z ułożeniem nowych kabli);

-	demontaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Jana Pawła II – Glinki;

-	budowę nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Ogińskiego – Ujejskiego, Glinki – Cmentarna, Glinki - Boya Żeleńskiego wraz z budową kanalizacji kablowej.

- Roboty branży kanalizacji deszczowej obejmują m.in.:

-	budowę kanałów deszczowych wzdłuż całej inwestycji (kd 250/300/400mm, kd 300/400/500mm).

- Roboty branży sieci wodociągowej obejmujące m.in.:

-	przebudowę sieci wodociągowej pod projektowaną jezdnią ulicy Ogińskiego;

-	przebudowę sieci wodociągowej w rejonie budowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Karpackiej oraz Ujejskiego;

-	przebudowę sieci wodociągowej w rejonie projektowanego wiaduktu, odcinka wodociągu w kierunku ulic Niziny, w rejonie skrzyżowania ulicy Glinki oraz ulicy Cmentarnej;

-	przebudowę sieci wodociągowej w rejonie projektowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Glinki oraz Magnuszewskiej;

-	przebudowę przyłączy wodociągowych,

-	likwidację istniejących odcinków wodociągów.

- Roboty branży teletechnicznej obejmujące m.in.:

-	przebudowę teletechnicznej kanalizacji kablowej w zakresie przebudowywanego układu drogowego.

- Roboty branży ciepłowniczej obejmujące m.in.:

-	przełożenie odcinka sieci kanałowej 2xDn200 oraz 2xDn114/200.

- Roboty branży gazowej obejmujące m.in.:

-	przebudowę gazociągu n/c ø150 mm pod ul. Ogińskiego na gazociąg o średnicy ø180;

-	przebudowę gazociągu ś/c o średnicy ø80mmm pod ul. Ogińskiego na gazociąg o średnicy ø125;

-	przebudowę gazociągu n/c o średnicy ø180mm na skrzyżowaniu ulic Glinki oraz Boya Żeleńskiego na gazociąg ø180;

-	przebudowę gazociągu ś/c ø200mm w ul. Glinki na gazociąg ø250;

-	przebudowę przyłączy.

- Roboty branży zieleń obejmujące m.in.:

-	wycinkę drzew i krzewów w obrębie pasa drogowego;

-	nasadzenia drzew w ilości minimum 500 szt., nasadzenia około 3.000m2 krzewów liściastych;

-	wykonanie rekultywacji istniejących terenów zielonych;

-	roboty związane z ochroną przyrody wynikające z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

- Elementy związane z rozbudową ITS.

- Budowa odcinka ulicy Karpackiej obejmująca m.in.:

-	roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych;

-	roboty ziemne;

-	wykonanie nawierzchni pieszojezdni i chodników z kostki betonowej brukowej;

-	roboty odtworzeniowe;

-	budowę kanalizacji deszczowej i wykonanie odwodnienia;

-	budowę oświetlenia;

-	wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

# 3.	DOKUMENTACJA ZAMAWIAJACEGO

## 3.1	Dokumenty inwestycji

Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru inwestorskiego, kopie następujących dokumentów:

- Umowę na roboty budowlane,

- Ofertę Wykonawcy Robót,

- Dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem ofertowym i przedmiarami  robót) - wersja elektroniczna i papierowa,

- Decyzje administracyjne pozwalające na realizację Umowy na roboty budowlane,

- zalecenia dotyczące ochrony przyrody, w tym Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
nr WGK/83/2015 z dnia 06.02.2015 r.,

- dokumenty związane z realizacją inwestycji, w tym powstałe lub pozyskane w trakcie realizacji inwestycji, np. Umowy na realizację zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1.6, aneksy do Umów, korespondencję, wystąpienia wykonawcy, faktury, rozliczenia, projekty zamienne itp. niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty zapoznał się z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.  (Wersję elektroniczną umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego).

## 3.2	Wzory formularzy

Zamawiający przedstawi Wykonawcy wzory następujących formularzy:

- Wzór protokołu konieczności na roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne

- Wzór  wystąpienia wykonawcy na  akceptację materiału,

- Wzór protokołu odbioru częściowego,

- Wzór protokołu odbioru końcowego,

- Wzory druków rozliczeń miesięcznych.

# 4.	OBOWIĄZKI WYKONAWCY

## 4.1	Zapoznanie się z dokumentacją

1)	Wykonawca zapozna się z Dokumentacją Projektową Zamawiającego. W przypadku wątpliwości co do konkretnych rozwiązań,  nawiąże kontakt z nadzorem autorskim ze strony Projektanta.

2)	W przypadku stwierdzenia możliwości zaistnienia problemów mogących wpłynąć niekorzystnie na realizację kontraktu, na jakość robót, termin lub koszt robót, bądź też pociągnąć za sobą ewentualne roszczenia ze strony Wykonawcy robót - Wykonawca podejmie niezbędne kroki zmierzające do likwidacji zagrożeń, stosownie do wielkości zagrożeń dokona niezbędnych uzgodnień 
z Projektantem i Zamawiającym. Wykonawca przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.

3)	Wykonawca zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas  dalszej realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów. Wyniki takiej analizy ryzyk 
i sugerowanych rozwiązań zawarte będą w raporcie otwarcia.

4)	Uszczegółowienie zasad działania zespołu Inżyniera Koordynatora:

a)	zapoznanie się z podziałem kompetencji przedstawicieli wszystkich uczestników procesu realizacji zadania;

b)	określenie potrzeb w zakresie nadzorów specjalistycznych (np. ze strony właścicieli urządzeń obcych itp.) i ustalenie zasad współpracy w tym zakresie; ustalenie trybu postępowania 
w przypadku konieczności skorzystania z nadzoru autorskiego;

c)	ustalenie zasad współpracy z laboratorium Inżyniera Kontraktu oraz laboratorium Zamawiającego;

5)	Ustalenie wymagań wynikających z zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz innych warunków technicznych i uzgodnień:

a)	w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia opóźnienia w realizacji kontraktu Inżynier Koordynator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego;

b)	przekazanie Zamawiającemu oświadczeń Inspektorów Nadzoru o przyjęciu obowiązków oraz poświadczonych kopii uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami 
o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;

6)	Zapoznanie się z lokalizacją i egzekwowanie od Wykonawcy Robót opieki nad tablicami informacyjnymi wynikającymi z przepisów Prawa Budowlanego i Zarządzenia Dyrektora ZDMiKP

7)	Organizacja pracy Biura Inżyniera Kontraktu:

- przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowych procedur administracyjnych, wzorów raportu i innych dokumentów oraz aktualnego harmonogramu prac nadzoru;

- przygotowanie spisu akt, założenie segregatorów i teczek oraz założenie rejestru korespondencji

- przygotowanie rozliczenia wartościowego wytworzonych środków trwałych w trakcie realizacji zadania wraz z przygotowaniem dokumentów OT, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

8)	Egzekwowanie i przestrzeganie obowiązków nałożonych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WGK/83/2015 z dnia 06.02.2015 r.,

## 4.2	Realizacja zadania

Wykonawca będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu dla inwestycji wyszczególnionej w pkt. 1.2., jak również pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego dla poszczególnych branż, zgodnie 
z przepisami polskiego prawa i postanowieniami pozwoleń na prowadzenie budowy, (zakłada się pracę wykonawcy robót budowlanych w godz. od 6 do 22, od poniedziałku do soboty).

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Ustanowienie Inspektorów Nadzoru zgodnie z wymogami SIWZ i ofertą Wykonawcy ze wskazaniem Inspektora - Koordynatora.

- Egzekwowanie od Wykonawcy Robót bieżącego utrzymania porządku na terenie budowy jak również odpowiedniego zabezpieczenia podlegających ochronie elementów środowiska przyrodniczego.

- Odbiór i nadzór nad poszczególnymi wariantami tymczasowej organizacji ruchu (wprowadzanej przez Wykonawcę Robót) oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji ruchu.

- Wydawanie poleceń o rozpoczęciu robót po odbiorze tymczasowej organizacji ruchu dla danego etapu budowy.

- Egzekwowanie zmian ilości tygodni w treści na tablicy informacyjnej: „ Do końca budowy zostało…. tygodni”.

- Zapewnienie obsługi prawnej inwestycji.

- Zwoływanie, organizowanie i przewodniczenie cotygodniowym naradom koordynacyjnym  na budowie z udziałem, co najmniej personelu Wykonawcy, w szczególności Kierownika Budowy oraz personelu Inżyniera Kontraktu i Przedstawicieli Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z tych narad 
i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 3 dni od dnia narady.

- Udzielanie Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy na roboty budowlane.

- Nadzorowanie robót i wydawanie poleceń Kierownikowi Budowy i kierownikom robót branżowych.

- Egzekwowanie od Wykonawcy Robót zmiany Podwykonawcy, którego kwalifikacje lub wyposażenie 
w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów.

- Wnioskowanie do Wykonawcy Robót o usunięcie z terenu budowy każdej osoby spośród personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna, lub niedbała w swojej pracy, bądź nie jest zatrudniona na umowę o pracę zgodnie z wymogami umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą Robót (SWU pkt 4.4 ppkt 4.4.1).

- Prowadzenie nadzorów przyrodniczych.

- Kontrola realizacji robót pod kątem wypełnienia zapisów decyzji środowiskowej.

- Egzekwowanie od Wykonawcy Robót prowadzenia prac zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody oraz Ustawą Prawo ochrony środowiska, w szczególności warunkami koniecznymi do realizacji, wynikłymi 
z przeprowadzonego postępowania środowiskowego.

- Uzyskanie stosownych odstępstw od obowiązujących zakazów w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

- Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 
z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami, współdziałania z użytkownikami urządzeń podziemnych w przypadkach uszkodzeń nie zinwentaryzowanych urządzeń, współpracy z administratorami dróg,

- Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu.

- Sprawdzanie i zgłaszanie do zatwierdzenia Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo 
w terminie 4 dni po ich otrzymaniu od Zamawiającego.

- Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawianie stanowiska w odniesieniu do nich. Po otrzymaniu formalnego przedłożenia roszczenia, Inżynier Kontraktu zapozna się dokładnie 
ze wszystkimi czynnikami i rozwiązaniami wchodzącymi w grę. Może to obejmować dalsze wyjaśnienia i negocjacje z Wykonawcą. W razie potrzeby Inżynier Kontraktu skorzysta z własnej obsługi prawnej. Inżynier Kontraktu prześle Zamawiającemu szczegółową ocenę roszczenia wraz 
z obszernymi rekomendacjami. Jeśli roszczenie dotyczy przedłużenia terminu zakończenia robót, Inżynier Kontraktu wyszczególni wszystkie dni, do których zgłaszane jest roszczenie i podstawę roszczenia. Określi krytyczny wpływ na harmonogram robót oraz klauzulę kontraktową stanowiącą podstawę roszczenia,    a także wystąpi z wnioskiem o przesunięcie planowanej daty zakończenia. Ocena powinna mieć formę pisemną i zostać przedstawiona Zamawiającemu.

- Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z harmonogramem robót. Zespół Inżyniera  Kontraktu będzie sprawdzał postęp robót 
i w przypadku stwierdzenia opóźnień wezwie Wykonawcę robót do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności podwykonawców i zapewniającego ukończenie robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany harmonogram nie będzie realizowany - Inżynier Kontraktu poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

- Sprawdzanie miesięcznych Raportów przedkładanych przez Wykonawcę Robót.

- Prowadzenie nadzoru archeologicznego – w przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz przekazanie Zamawiającemu oraz służbom konserwatorskim sprawozdania z prowadzenia nadzoru (dokumenty w oryginale).

- Prowadzenie nadzoru saperskiego - w przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z prowadzenia nadzoru (dokumenty w oryginale).

- Wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót prowadzenia prawidłowej obsługi geodezyjnej zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

- Wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie o roboty budowlane oraz sporządzanie wraz z Kierownikiem Budowy protokołów konieczności na okoliczność wykonania, zamówień dodatkowych, zaniechania wykonania robót określonych dokumentacją projektową oraz wykonania robót zamiennych i przedstawianie protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu.

- Sporządzanie przedmiarów robót dla robót wskazanych w punkcie 25 oraz na żądanie Zamawiającego  sporządzanie  kosztorysów inwestorskich.

- Jeżeli umowa o roboty budowlane nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub jej następstw 
i w przypadku wstrzymania robót przez Wykonawcę Robót, Wykonawca potwierdzi stan zaawansowania robót na dzień ich wstrzymania oraz wyda polecenie wznowienia robót po ustaniu przyczyn spowodowanych siłą wyższą lub jej następstwami.

- Egzekwowanie organizacji pracy w oparciu o opracowany przez Wykonawcę Robót plan BIOZ.

- Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy.

- Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

- Sprawdzanie i wydawanie decyzji odnośnie materiałów, które należy traktować jako staro-użyteczne oraz wskazywanie Wykonawcy Robót miejsca składowania tych materiałów.

- Wydawanie poleceń Wykonawcy Robót odnośnie właściwego zabezpieczenia miejsc wykopalisk 
i znalezisk, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

- Analiza ostrzeżenia Wykonawcy Robót o szczególnych przyszłych wydarzeniach, problemach 
i okolicznościach i ocena wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na cenę umowną i termin zakończenia robót oraz ewentualna akceptacja propozycji Wykonawcy Robót dotyczącej uniknięcia zagrożeń lub wydanie stosownych poleceń w tym zakresie.

- Wydawanie zgody na wykonywanie robót w godz. 22.00 – 6.00 na terenach nie objętych ochroną przed hałasem oraz w dni wolne od pracy.

- Prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń, a w szczególności sprawdzanie ich zgodności z wymaganiami SST i Dokumentacji Projektowej oraz zapobieganie zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualną decyzję o wstrzymaniu robót lub usunięciu wad w określonym terminie.

- Poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę Robót.

- Zlecanie Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań robót, materiałów, wyrobów i urządzeń, które budzą wątpliwości, co do ich jakości a w przypadku wbudowania przez Wykonawcę Robót niezaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu materiałów, wyrobów i urządzeń wydanie polecenia 
o natychmiastowym ich demontażu, usunięciu i zastąpieniu zaakceptowanymi.

- Kontrola wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych 
i jakości materiałów z wymaganiami SST.

- Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów na terenie budowy.

- Kontrola nad zagospodarowaniem materiałów z odzysku.

- Dokumentowanie robót (wpisy do dziennika budowy) oraz prowadzenie identyfikacji robót podlegających zakryciu metodą fotograficzną (cyfrową), która polega na bieżącym dokumentowaniu każdej roboty budowlanej przed jej zakryciem i stanowi dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie robót.

- Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty zgłoszenia tych robót do odbioru wpisem Wykonawcy Robót do dziennika budowy.

- Uczestniczenie w czynnościach obmiarów robót dokonywanych przez Wykonawcę Robót przed ich zakryciem i na koniec każdego miesiąca przed ich zafakturowaniem.

- Kontrola prawidłowości sporządzonego przez Wykonawcę Robót zestawienia wartości robót wykonanych w danym miesiącu, co do zakresu i ich wartości oraz potwierdzanie kwoty należnej Wykonawcy Robót do zapłaty.

- Sprawdzenie kompletności dokumentów dot. okresowego i końcowego rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy robót, a mianowicie:

-	sprawdzanie oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczących tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

-	sprawdzanie wystawionych przez Wykonawcę faktur, przedstawianych Zamawiającemu wraz :

a)	z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,

b)	z kopiami faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy 
i usługi,

c)	z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

d)	a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.

- Weryfikacja dokumentacji projektowych sporządzanych przez Wykonawcę Robót.

- Weryfikacja dokumentacji powykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót.

- Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych tego wymagających, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

- Przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych.

- Potwierdzenie wiarygodności wyników badań laboratoryjnych, przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych, poprzez przeprowadzanie na swój koszt badań kontrolnych. O zakresie 
i częstotliwości badań kontrolnych będzie decydował Inżynier Kontraktu, jednak należy nimi objąć co najmniej 10% badań przewidzianych do wykonania w poszczególnych SST,  będących załącznikiem do Umowy na roboty budowlane.

Inżynier Kontraktu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.

- Ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego 
i uzyskiwanie od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji projektowej.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym w terenie rozstrzyganie takich problemów przy ewentualnej bezpośredniej konsultacji z Projektantem.

- Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach powstałych w trakcie realizacji zadania, w tym o roszczeniach finansowych i dotyczących zmiany terminu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, w terminie maksymalnie do 3 dni od daty zaistnienia roszczeń.

- Przedstawianie Zamawiającemu pisemnych  opinii na temat wyceny wszelkich nieprzewidzianych robót.

- Udział w spotkaniach roboczych z Instytucjami Zarządzającymi Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

- Przygotowania kompletu dokumentów wymaganych w trakcie realizowanych kontroli przez  organy kontrolne.

- Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym robót. Przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego robót:

- potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości inwestycji do odbioru końcowego,

- kontrola i ocena kompletności oraz prawidłowości dokumentacji powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych,

- koordynowanie odbiorów specjalistycznych,

- inne czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane i decyzji ZRID,

- Wystąpienie do Zamawiającego o powołanie komisji odbioru końcowego robót i powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

- Inne obowiązki wynikające z umowy z Wykonawcą Robót.

## 4.3	Końcowe rozliczenie zadania

    - Po zakończeniu robót sprawdzenie stanu uporządkowania terenu budowy i odbiór terenu budowy od Wykonawcy Robót.

    - Przygotowanie listy wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym z propozycją terminu ich usunięcia. Wyliczenie kwot wstrzymanych do momentu usunięcia wad przez Wykonawcę Robót budowlanych. Wyliczenie wysokości potrąceń za wady stwierdzone przy odbiorze końcowym i przedłożenie propozycji potrąceń do zatwierdzenia Zamawiającemu.

    - Nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad.

    - Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad.

    - Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów wraz 
z rozpatrywaniem roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich.

    - Egzekwowanie od Wykonawcy Robót przygotowania Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz 
z jego sprawdzeniem.

    - Sprawdzenie przedłożonego przez Wykonawcę Robót szczegółowego rozliczenia przysługującego mu wynagrodzenia i określenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy Robót.

    - Udział w kontroli Nadzoru Budowlanego (WINB,PINB).

    - Egzekwowanie od Wykonawcy Robót  skompletowania dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych.

    - Rozliczenie oraz inwentaryzacja wykonanych robót w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia umowy lub wstrzymania prac na budowie, pośredniczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Robót budowlanych wraz z późniejszym przekazaniem zinwentaryzowanych i rozliczonych prac/robót, kolejnemu Wykonawcy robót budowlanych.

    - Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie do 14 dni od daty wpływu pisma.

    - Przygotowanie rozliczenia wartościowego wytworzonych środków trwałych w trakcie realizacji zadania wraz z przygotowaniem dokumentów OT,  zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

    - Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji z przebiegu realizacji zadania do archiwizacji.

- Dopilnowania aby Wykonawca robót wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektów powstałych w ramach Inwestycji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr.94 poz.414, z późniejszymi zmianami) po zakończeniu budowy lub przed ukończeniem wszystkich robót.

- Wzięcie udziału w kontroli Nadzoru Budowlanego (WINB,PINB)

- Przekazania Zamawiającemu obiektu do eksploatacji po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę robót  (na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego) stosownych pozwoleń wymaganych przepisami prawa oraz obowiązkiem nałożonym w decyzjach ZRID.

- Zapewnienia wykonywania Robót Inwestycyjnych z zachowaniem warunków zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu drogowego w obrębie inwestycji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych.

## 4.4	Przygotowywanie materiałów informacyjnych i współpraca z osobami Zamawiającego ds. Kontaktów z Mediami

- Inżynier Kontraktu będzie przygotowywał, w okresie realizacji Kontraktu, szczegółowe raporty 
z postępu robót budowlanych (materiały informacyjne), które będą przedstawiane Zamawiającemu raz w miesiącu – w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu raportowanym. Raport zostanie zaopatrzony w dokumentację fotograficzną dokumentującą wykonane prace budowlane. Raport należy przygotowywać w formie pisemnej oraz elektronicznej (format pliku *.doc). W terminie do 30 dni od wystawienia protokółu odbioru końcowego, lecz nie później niż dwa miesiące od zakończenia robót, Inżynier Kontraktu sporządzi i przekaże Zamawiającemu raport końcowy.

- Inżynier Kontraktu będzie współpracował z właściwymi komórkami Zamawiającego ds. kontaktów 
z Mediami w zakresie przepływu informacji, w tym:

- będzie dostarczał Zamawiającemu aktualne informacje z postępu robót oraz na temat ważnych/interesujących opinię publiczną zdarzeń na budowie (na bieżąco),

- na żądanie Zamawiającego będzie niezwłocznie przygotowywał informacje dla mediów 
w zakresie realizacji robót budowlanych,

- będzie przygotowywał i przekazywał wskazanemu przez Zamawiającego pracownikowi ds. komunikacji z mediami ogłoszeń i komunikatów dotyczących realizacji robót budowlanych,

- będzie brał udział w organizowanych konferencjach prasowych.

- Inżynier Kontraktu nie przekaże do wiadomości publicznej oraz nie ujawni żadnych szczegółów Umowy i Kontraktu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

## 4.5	Pozostałe zadania Inżyniera Kontraktu

Inżynier Kontraktu będzie akceptować:

- Harmonogram rzeczowo – finansowy i jego aktualizacje  w ciągu 7 dni roboczych od dostarczenia w/w dokumentu przez Wykonawcę robót;

- Laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne niż ostało zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego.

- Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót, o ile nie zostały wskazane w ofercie Wykonawcy Robót oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;

- Źródła pozyskania materiałów miejscowych;

- Recepty i technologie proponowane przez Wykonawcę Robót;

- Informację Wykonawcy  robót o wytwarzanych odpadach;

- Dokumentację powykonawczą zadania.

Inżynier Kontraktu będzie wnioskować do Zamawiającego o:

- Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależne  Laboratorium, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami,

- Zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę Robót oraz jego aktualizację,

- Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich 
w wyznaczonym terminie,

- Zmianę terminu wykonania robót objętych Kontraktem, kiedy zmiana taka nie wynika z winy Wykonawcy Robót,

- Zalecenie wykonania robót zamiennych,

- Zalecenie wykonania robót dodatkowych, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i podpisaniu aneksu do umowy z Wykonawcą Robót.

- Udzielenie zamówień wynikających z art. 67 ust. 1.6,

- Akceptację propozycji Wykonawcy Kontraktu odnośnie zmiany Kierownika Budowy i Kierowników Robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót),

- Zatwierdzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu.

## 4.6	Czynności pozostające wyłącznie w zakresie Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do:

- Składania oświadczeń wobec Wykonawcy Robót o jednostronnym ograniczeniu zakresu umowy.

- Składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą Robót.

- Podpisywania aneksów do umowy z Wykonawcą Robót.

- Podpisywania i odbioru faktur wystawionych przez Wykonawcę Robót.

- Składania oświadczeń o zmianie ceny lub terminu realizacji umowy z Wykonawcą Robót.

- Zawarcia umowy na zamówienia wynikające z art. 67 ust. 1.6,.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania dodatkowych badań kontrolnych dla robót drogowych siłami Laboratorium przy ZDMiKP w Bydgoszczy.

# 5	RAPORTY

## 5.1	Raport otwarcia:

W okresie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia realizacji niniejszego zamówienia, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu, oraz problemów, jakie wynikły w początkowym okresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

## 5.2	Raporty miesięczne:

Inżynier Kontraktu będzie sporządzał miesięczne „Raporty Inżyniera Kontraktu”. Miesięczne raporty będą przedkładane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach.

Pierwszy raport będzie obejmował okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po dniu, w którym miało miejsce protokolarne przekazanie Nadzoru nad realizacją zadania. Następnie raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 5 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy.

Raport miesięczny będzie zawierał wykonane przez zespół ekspertów prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane 
i propozycjach rozwiązania tych problemów.

Raport będzie zawierał:

- opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,

- zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót,

- zaangażowanie finansowe w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

- postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

- plan robót i finansów na kolejny miesiąc,

- graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,

- graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,

- fotografie dokumentujące postęp robót,

- lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia zmian,

- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

## 5.3	Raport techniczny:

Inżynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią istotne zmiany 
w dokumentacji projektowej.

Raport techniczny powinien zawierać:

- założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

- zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

- zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,

- kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

- kopie kalkulacji kosztów, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą,

- opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku 
do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,

- nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót,

- rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.

## 5.4	Raport końcowy:

W terminie 30 dni od wystawienia protokołu odbioru końcowego robót , Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:

- Wstęp

  - Krótki opis projektu

  - Działania wykonane w czasie przejmowania funkcji Inżyniera Kontraktu

- Dokumentację projektową powykonawczą

  - Zmiany projektowe w trakcie realizacji

- Organizację i zarządzanie Kontraktem

  - Struktura Zarządzania Wykonawcy

  - Struktura Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonawstwo

  - Postęp robót

  - Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

- Odpowiednie pozycje głównych elementów robót drogowych i mostowych i przebudowy lub budowy infrastruktury towarzyszącej wg Specyfikacji.

- Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi

- Przyczyny wystąpienia wad

- Umowa o roboty budowlane i Zmiany

a)		Czas trwania umowy o roboty budowlane

b)	Roszczenia

- Sprawy finansowe

  - Przyczyny zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy robót

  - Analiza płatności

  - Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót

- Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące:

a)		Dokumentacji projektowej

b)	Warunków Kontraktu

c)		Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

d)	Czasu trwania umowy o roboty budowlane

e)		Technologii robót

# 6	ODSZKODOWANIA

## 6.1	Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań, pod warunkiem że:

a)	Wykonawca został powiadomiony o takich roszczeniach, stratach lub szkodach nie później niż w ciągu 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o nich;

b)	górna granica (limit) odpowiedzialności Wykonawcy będzie ograniczona do kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, o ile roszczenie, strata lub szkoda nie zostały spowodowane świadomym działaniem Wykonawcy;

c)	odpowiedzialność Wykonawcy będzie ograniczona do roszczeń, strat i szkód spowodowanych bezpośrednio nie wywiązaniem się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że nie wywiązanie się Wykonawcy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć.

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji Usługi wynikającą z winy Wykonawcy.

## 6.2	Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody spowodowane:

a)	nie podjęciem przez Zamawiającego działań wynikających z zaleceń Wykonawcy lub wydaniem polecenia przez Zamawiającego wykonania decyzji, z którą Wykonawca nie zgadza się, lub w stosunku do której wyrażał swoje poważne wątpliwości; lub

b)	niewłaściwym wykonaniem zaleceń Wykonawcy przez przedstawicieli lub pracowników Zamawiającego,

c)	przypadkami wystąpienia siły wyższej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za naruszenie swoich zobowiązań wynikających 
z Umowy.

# 7	WYMAGANIA W ZAKRESIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO

## 7.1	Wyposażenie biura

Inżynier Kontraktu w ramach własnych kosztów zapewni (zorganizuje) dla obsługi Kontraktu biuro na terenie miasta Bydgoszczy. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie biura w obszarze ograniczonym promieniem ~1 000m od terenu inwestycji.

W biurze zostaną zapewnione następujące pomieszczenia, które będą funkcjonowały cały czas podczas realizacji kontraktu:

- dla pracy personelu własnego, biuro – o powierzchni co najmniej 35m2,

- dla organizacji narad, sala konferencyjna – o powierzchni co najmniej 40m2,

- toaleta.

Biuro zostanie wyposażone w niezbędne meble (regały, szafy, wieszaki, biurka, krzesła), materiały        i sprzęt biurowy (art. biurowe i papiernicze), i urządzenia urządzenie wielofunkcyjne – zawierające fax., drukarkę, kopiarkę itp., sprzęt informatyczny, adres e-mail, niezbędne dla realizacji zadań powierzonych Inżynierowi Kontraktu.  Sala konferencyjna będzie wyposażona w stół konferencyjny, krzesła dla min. 30 osób, laptop z rzutnikiem multimedialnym i drukarką, dostęp do sieci Internet, wodę pitną.

Biuro i sala konferencyjna nie mogą być wykorzystywane na inne cele niż związane z realizacją Umowy. Do pomieszczeń muszą być doprowadzone następujące media: elektryczność, wod.-kan.,  łącze Internetowe. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapewnić bieżące utrzymanie urządzeń zlokalizowanych w biurze i sali konferencyjnej tj. uzupełnianie papieru, tonerów i innych elementów zużywających się, jak również stały serwis tych urządzeń, zapewniający naprawę urządzeń w terminie nie dłuższym niż 24 godziny. Urządzenia informatyczne muszą zostać wyposażone w niezbędne oprogramowanie zapewniające realizację niniejszego kontraktu.

Podczas realizacji kontraktu biuro Inżyniera Kontraktu będzie czynne we wszystkie dni powszednie    w godzinach od 7.00 do 16.00. Ciągłą obsługę biura Inżyniera Kontraktu zapewni pracownik sekretariatu. Wykonawca zapewni stały całodobowy kontakt telefoniczny do kompetentnego przedstawiciela (potrafiącego odpowiednio reagować) w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń dotyczących terenu budowy i jego otoczenia.

## 7.2	Środki transportu i łączności

Inżynier Kontraktu w ramach własnych kosztów musi dysponować sprzętem i wyposażeniem               w asortymencie i ilości umożliwiającej należyte wykonanie czynności wynikających z Umowy. Inżynier Kontraktu musi dysponować samochodem osobowym do przewozu min. 5 osób, który zostanie odpowiednio oznakowany np. „Nadzór budowy” i wyposażony w lampy ostrzegawcze. Samochód osobowy będzie w dyspozycji Inżyniera Kontraktu w miejscu realizacji Kontraktu przez cały okres jego realizacji.

# 8	WYMAGANIA W ZAKRESIE POTENCJAŁU KADROWEGO

## 8.1	Wymagany skład personelu Inżyniera Kontraktu

Wykonawca wskaże w ofercie ekspertów, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymujących się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem określonym w SIWZ.

Zamawiający wymaga aby  wśród personelu Inżyniera Kontraktu znaleźli się co najmniej:

- Inspektor – Koordynator

Kwalifikacje i doświadczenie określono w SIWZ

- Inspektor Nadzoru robót drogowych

Kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności inżynieryjnej drogowej.

- Inspektor Nadzoru robót mostowych

Kwalifikacje i doświadczenie określono w SIWZ

- Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych (w tym rozbiórek obiektów kubaturowych)

Kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami/nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- Inspektor Nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami/nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- Inspektor Nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.

Kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami/nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.

- Inspektor Nadzoru robót telekomunikacyjnych

Kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami/nadzorowania w specjalności telekomunikacyjnej,

Wymienione wyżej osoby winny posiadać uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub równoważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

Jeżeli uprawnienia budowlane wskazanej przez wykonawcę osoby nie będą obejmowały pełnego zakresu, wykonawca może na dane stanowisko skierować dodatkową osobę, jednakże doświadczenie każdej z tych osób nie może być niższe od wymaganego dla danego stanowiska w zakresie posiadanych uprawnień.

Nie dopuszcza się łączenia funkcji inspektora nadzoru w różnych branżach przez jedną osobę, niezależnie od posiadanych uprawnień.

- Specjalista przyrodnik lub zespół specjalistów przyrodników

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie kwalifikacji.

Doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku do spraw gospodarki terenami zielonymi oraz ochrony środowiska

- Specjalista ds. rozliczeń

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie kwalifikacji.

Doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku do spraw rozliczeń przy rozliczaniu co najmniej 1 inwestycji budowlanej, z wykorzystaniem funduszy pomocowych UE o wartości robót min. 15.000.000 zł.

- Specjalista ds. organizacji ruchu, sygnalizacji świetlnej i ITS.

Kwalifikacje

Doświadczenie w projektowaniu lub nadzorze nad wykonaniem organizacji ruchu drogowego w tym sygnalizacji świetlnej w zakresie obejmującym, co najmniej 4 skrzyżowania sterowane  sygnalizacją świetlną.

Jeżeli Wykonawca uzna, że zaproponowany w SIWZ skład personelu nie pozwala na zrealizowanie zamówienia, Wykonawca może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób (personelu pomocniczego: n.p. Inspektora d/s. materiałowych - technolog, Asystenta Inspektora nadzoru robót drogowych itp.), których wynagrodzenie należy uwzględnić w cenie oferty.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Inżyniera Kontraktu z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien je uwzględnić w cenie oferty.

Okoliczności podane powyżej nie będą stanowiły podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

## 8.2	Wymagania dotyczące geodezyjnej obsługi Kontraktu

Inżynier Kontraktu będzie dysponował osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia, wyposażonymi w niezbędny sprzęt geodezyjny w asortymencie i ilości zapewniającej właściwą kontrolę geodezyjną nad robotami zarówno w aspekcie prawidłowego ich wytyczenie sytuacyjnego 
i wysokościowego, jak i w zakresie prawidłowego wyliczenia ilości wykonanych robót dla celów rozliczeniowych.  Wynagrodzenie z tego tytułu należy uwzględnić w cenie oferty.

## 8.3	Wymagania dotyczące kadry związanej z zagadnieniami ochrony środowiska

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca Robót budowlanych ma obowiązek powtórzyć rozpoznanie przyrodnicze mające na celu określenie ewentualnych dalszych działań minimalizujących i zabezpieczających, przez specjalistę przyrodnika lub zespół specjalistów przyrodników (zoologów, w tym ornitologa, chiropterologa, herpetologa) w zakresie występowania siedlisk gatunków chronionych zwierząt na terenie zamierzenia.

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapewnić nadzór nad pracami w zakresie ochrony przyrody.

W przypadku konieczności wykonania innych prac związanych z ochroną przyrody (dotychczas 
nie stwierdzonych) Inżynier Kontraktu musi dysponować również ekspertami z dziedziny obejmującej  nadzór nad  wykonaniem tych prac.

W przypadku konieczności, prace należy poprzedzić uzyskaniem stosowanych odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt chronionych w trybie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.) .

Uprawnione osoby są zobowiązane do prowadzania ciągłego nadzoru nad tego rodzaju pracami 
i zgodności ich wykonania z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi oraz uregulowaniami prawnymi, w wyniku, którego zostaną opracowane i przedłożone Zamawiającemu sprawozdania zawierające również materiał dowodowy w postaci zdjęć.

Wynagrodzenie kadry związanej z zagadnieniami ochrony środowiska należy uwzględnić w cenie oferty.

# 9	ZMIANY W SKŁADZIE PERSONELU

Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody powołując się na warunki Umowy.

## 9.1	Zmiana w składzie personelu wskazanego w ofercie Wykonawcy możliwa będzie:

- W przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

- w przypadkach, które nie są zależne od Wykonawcy.

## 9.2	Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę (lub spowodował Jej usunięcie) zatrudnioną w ramach Umowy, włącznie z Inżynierem Koordynatorem, która:

- uporczywie, nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności,

- wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

- nie stosuje się do postanowień Umowy, lub

- uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.

Jeżeli zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, to Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie). Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji Umowy którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowiła podstawę do odstąpienia od umowy (§14. umowy).

Jeśli Personel Wykonawcy wskazany w Ofercie Wykonawcy ma być czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji nadzorowanych przez siebie Robót, to, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Inżyniera Koordynatora, wymieniającego osobę i precyzującego delegowane pełnomocnictwa, funkcje, upoważnienia oraz okres ich obowiązywania, czasowo będzie wyznaczona stosowna osoba zastępująca.

Żadne takie zastępstwo nie wejdzie w życie, przed otrzymaniem pisemnej zgody Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zapewnić nowej osoby o kwalifikacjach 
i doświadczeniu spełniających wymagania, Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy.

Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu.

# 10	PŁATNOŚCI

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru usługi za dany miesiąc z załączonym miesięcznym raportem realizacji nadzoru zaakceptowanym przez Zamawiającego.