Umowa Nr …….../IR/19

zawarta w Bydgoszczy, w dniu ……………..  pomiędzy:

- Miastem Bydgoszcz, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, 
NIP 953-101-18-63, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich
 i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowany przez …………………………………………………………………………………..

na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zwanym dalej „Zamawiającym", a

- …………………………………………………………………………………………………………….…………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………,

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Nr sprawy 006/2019, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej w tekście „UPZP”).

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się należycie wykonać jako przedmiot Umowy, roboty budowlane pn. „Roboty awaryjno - utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie Miasta Bydgoszczy w roku 2019.”, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy.

- Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust 1, obejmuje zakres prac zamieszczony w poniższym zestawieniu:

  - Roboty awaryjno – utrzymaniowe i remontowe na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy w ilości: mosty 35 szt., wiadukty 38 szt., kładki 27 szt. tunele 1 szt., przejścia podziemne 8 szt., przepusty 36 szt., konstr. oporowe 26 szt.;

  - Zabezpieczenie przecieków w obszarze belki stropowej wzdłuż osi tunelu Ronda Jagiellonów wg załączonego programu funkcjonalno-użytkowego – II etap.

- Roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, realizowane będą zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową, dokumentacją techniczną, programem funkcjonalno-użytkowym i dokumentacją fotograficzną.

§ 2

Roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, realizowane będą przez Wykonawcę, zgodnie z:

- Ofertą Wykonawcy, której kopia wraz z kosztorysem ofertowym stanowi załącznik Nr 1 do Umowy,

- dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Roboty awaryjno - utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie Miasta Bydgoszczy w roku 2019”, stanowiącymi załącznik Nr 2 do Umowy,

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 3 do Umowy,

- wykazem Umów z Podwykonawcą/ami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług, dotyczących tych robót budowlanych wraz z kopiami umów, stanowiącym załącznik Nr 4 do Umowy (o ile dotyczy).,

- kopią wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, stanowiącą  załącznik Nr 5 do Umowy,

- wzorami oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności, stanowiące załącznik Nr 6a i 6b do Umowy,

- oświadczeniem gwarancyjnym stanowiącym załącznik Nr 7 do Umowy.

§ 3

1. Terminy realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019 r., w tym:

  - Roboty awaryjno-utrzymaniowe na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy – do 15 grudnia 2019 r. w tym renowacja konstrukcji stalowych (w szczególności kładki nad ul. Fordońską w rejonie ulicy Wiślanej) – do 31 sierpnia 2019 r.

  - Zabezpieczenie przecieków w obszarze belki stropowej wzdłuż osi tunelu Ronda Jagiellonów wg załączonego programu funkcjonalno-użytkowego – do 31 sierpnia 2019 r.

2. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.

§ 4

- Za wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegającą waloryzacji cenę umowną do kwoty ………………….………………….. zł netto, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, wraz 
z podatkiem …… % VAT w kwocie ………………………………… (słownie………………………………) PLN, to jest brutto ….………………………………….. (słownie …………………………………) PLN, według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót, stanowiącą ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy
(z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 Umowy). Zmiany ilości robót (zwiększenie lub zmniejszenie) w ramach asortymentu podanego w przedmiarach, o ile nie jest przekroczona kwota określona w ust. 1, nie wymagają zmiany umowy - Ilości podane w przedmiarach są szacunkowe.

- Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych
w ramach przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć ceny umownej brutto, określonej w ust 1.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

- Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń, jeśli przewidywany zakres robót ulegnie zmniejszeniu o nie więcej niż 30%.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy i wszelkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

- Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy  podać następujące dane:

nabywca:	Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

odbiorca:	Zarząd Dróg Miejskich i komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

§ 5

- Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać kolejność ważności dokumentów zgodnie z § 2 Umowy.

§ 6

Ustala się następujące zasady realizacji robót awaryjno-utrzymaniowych na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie Miasta Bydgoszczy w roku 2019 r. oraz prace wymienione w par. 1 ust. 2:

- każdorazowo zakres robót zostanie wskazany przez Inspektora Nadzoru,

- każde zadanie  zakresu robót awaryjno-utrzymaniowych, wymaga określenia zakresu i terminu wykonania, przy czym zakres robót będzie ustalany na miejscu prowadzenia robót, przy udziale przedstawicieli Stron i zapisany w dzienniku robót,

- rozpoczęcie lub zakończenie zadania przez Wykonawcę powinno nastąpić w terminie :

  - ustalonym przez Strony w dzienniku robót podczas wizji lokalnej w terenie, dla robót zleconych przez Inspektora Nadzoru,

  - w sytuacjach awaryjnych, wymagających natychmiastowej interwencji (zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego) natychmiast po zgłoszeniu telefonicznym przez Inspektora Nadzoru, nie później jednak niż w ciągu 2 godzin, Wykonawca przystępuje do ich oznakowania i robót naprawczych. Termin usunięcia zagrożeń dotyczy również dni wolnych od pracy,

  - Wykonawca powiadamia Sekcję Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Bydgoszczy, o terminie rozpoczęcia robót związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym, niezwłocznie po ustaleniu terminu ich realizacji z Zamawiającym,

  - nie można prowadzić robót na głównych ciągach komunikacyjnych w godzinach szczytu. Roboty powinny być prowadzone bez wstrzymywania ruchu w porze popołudniowej lub nocnej, przy czym wykonywanie robót w nocy (tj. w godz.22:00-6:00) musi uprzednio uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru z wpisem do dziennika robót,

  - w wyjątkowych przypadkach, jak np. dla ratowania życia lub mienia lub też bezpieczeństwa robót, mogą być wykonywane w miejscu prowadzonych robót niezbędne czynności w nocy, o czym Inspektor Nadzoru będzie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie przez Wykonawcę. Przyjmuje się przy tym, że powyższe postanowienia nie dotyczą czynności planowanych, lub które ze względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym,

  - w przypadkach wymagających wyłączenia ruchu, Wykonawca może wyłączyć ruch na obiekcie dopiero po przygotowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, wykonaniu odpowiedniego oznakowania (przewidzianego projektem), odebraniu tego oznakowania i uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiającego wpisem do dziennika robót.

  - zakończenie realizacji zlecenia przez Wykonawcę następuje:

    - w terminie ustalonym w Umowie, po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego

    - w terminie nieprzekraczającym 24 godziny, w przypadku likwidacji zagrożeń.

W obu przypadkach data zakończenia robót, stwierdzona pisemnym zgłoszeniem kierownika robót, zostanie potwierdzona przez Inspektora Nadzoru ustaleniami protokołu odbioru robót.

§ 7

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie odpowiedzialnym za prawidłową realizację przedmiotu Umowy jest kierownik budowy – p. ..…………………………………………………..…, posiadający kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe, w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

- Wykonawca zapewni całodobową łączność z Zamawiającym, również w dni wolne od pracy, 
w tym niedziele i święta, osoby wymienionej w ust. 1 pod numerem telefonu ………………….. .

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić min. 1 brygadę składającą się z 3 osób z minimalnym rocznym doświadczeniem zawodowym w pracach polegających na konserwacji i utrzymaniu obiektów inżynierskich.

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia 
i ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru - p. Michał Delmaczyńskiego.

- Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych 
w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru:

- mają formę pisemną,

- jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do takiego polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru ma obowiązek wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji,

- decyzje dotyczące sposobu realizacji robót wydane przez Inspektora Nadzoru nie wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego,

- w uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót.

- Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać takich zmian ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zleceniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w Umowie.
W takim przypadku Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

1)	zmniejszyć ilość robót lub pominąć poszczególne roboty (roboty zaniechane to konieczność zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w celu prawidłowego wykonania Umowy). Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania robót objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności robót zaniechanych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót.

2)	wykonać roboty zamienne (roboty do wykonania nie objęte kosztorysem ofertowym lecz niewykraczające poza przedmiot zamówienia określony w CPV, wynikające z konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamówieniu, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy) – wyceniane na podstawie oficjalnych średnich cen robót budowlanych z kwartału poprzedzającego wykonanie robót określonych wg oficjalnej bazy cen (np. Orgbud, Sekocenbud),

Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót zamiennych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót.

3)	zmienić kolejność robót,

4)	zwiększyć ilość jakichkolwiek robót w ramach wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla zakończenia zamówienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego
z zastosowaniem stawek objętych kosztorysem ofertowym lub wyceną prac dla pozycji nie objętych kosztorysem ofertowym zaakceptowaną przez Zamawiającego.

Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, określający zakres rzeczowy robót koniecznych do wykonania.

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru. Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w obmiarze robót i protokole odbioru robót.

- Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót, Inspektor Nadzoru ma prawo żądać wstrzymania robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają Wykonawcę.

- Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje przypadki:

- wykonywania robót niezgodnie z zamówieniem lub z warunkami bezpieczeństwa,

- wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,

- innych przypadków wynikających z negatywnego zachowania Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem, wykonuje przedmiot Umowy samodzielnie*/przy udziale Podwykonawców, w następującym zakresie:……………………*

*) Zapis ust. 1, zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść Oferty Wykonawcy

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić swoją deklarację złożoną 
w Ofercie w zakresie wykonania części zamówienia samodzielnie lub za pomocą Podwykonawców. W takim przypadku Strony dokonają zmiany Umowy w niezbędnym zakresie, z zastrzeżeniem § 9 Umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.

- Roboty budowlane stanowiące część przedmiotu Umowy wykonywane przy udziale Podwykonawców mogą być wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawców. Przed powierzeniem realizacji części zamówienia dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowiązany jest dokonać czynności określonych w § 9 Umowy.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót objętych przedmiotem Umowy i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

- Jeżeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub ich wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania terminów ich wykonania, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z zastrzeżeniem § 9 Umowy.

- Wykonawca wykonuje wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru, wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

- W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem warunków uzgodnień ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze oraz
z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca utrzymuje miejsce ich prowadzenia w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składuje wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały
i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a po ich zakończeniu porządkuje miejsce ich wykonania i przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie określonym w protokole z wizji lokalnej w terenie.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót lub usług Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić
o tym Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę (tj. osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych).

- Każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów, zawierających co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie  z przepisami UPZP podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 13 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 14, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych pracowników na podstawie umowy o pracę.

§ 9

- Wykonanie Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, o którym mowa w § 8 Umowy, możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo w rozumieniu  art. 2 pkt 9b UPZP i dostarczonych Zamawiającemu kopii zaakceptowanych umów.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

- Przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z nią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

    - Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy
o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie:

      - nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia daty zawarcia umowy,

      - nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji (tj. informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, REGON, a także wskazanie postawy działalności, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiębiorców - KRS-u),

      - nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części zamówienia dotyczącego robót budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamówienia (zadania) będącego przedmiotem Umowy Zamawiającego z Wykonawcą (nazwy zamówienia)
z załączeniem kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdy, łączny zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

      - nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu wykraczającego poza termin realizacji przedmiotu Umowy Zamawiającego z Wykonawcą,

      - nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto wraz z podaniem wartości podatku VAT, określonej w PLN (złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku, które nie może przekroczyć wartości wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz
w przypadku gdy, łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przekroczy wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w Umowie Zamawiającego 
z Wykonawcą,

      - nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,

      - braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących zatrudnienia osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.

      - braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego
z Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, z dołączeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,

      - braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowień odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą,

      - braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego
z Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec Zamawiającego, Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

      - niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji, w szczególności:

        - aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania,

        - pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy,

        - kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiotowego zamówienia publicznego,

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

      - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę.

      - Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

      - Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych w ust. 3 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.

      - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, lub zmian tych umów, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian.

      - W przypadku, gdy w umowach o których mowa w ust. 7, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub usługi dotyczącej wykonania robót budowlanych, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 10

Roboty stanowiące przedmiot Umowy będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, normami, przepisami i wytycznymi, w zakresie
i w terminach określonych w niniejszej Umowie.

§ 11

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach:

  - załącznik 1 – szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych 
i warunki ich umieszczenia na drogach,

  - załącznik 2 – szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczenia na drogach,

    - Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem,
a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.

    - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

    - Od daty protokolarnego przejęcia miejsca prowadzenia robót, aż do chwili ich odbioru Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki awarii od momentu jej zgłoszenia do chwili jej likwidacji.

    - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uzgadnianie i załatwianie wszelkich spraw dotyczących ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym, liniami PKP w rejonie prowadzonych robót.

    - Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, wykonane przez siebie roboty
i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili ich rozpoczęcia do ich odbioru, zabezpiecza je również przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.

    - Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, 
w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien On niezależnie od tego, 
z jakich przyczyn powstały, naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymaganiom Zamawiającego.

    - Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu powinna być wydana zgoda Zamawiającego z uzgodnieniem terminu ich wykonania oraz sposobu ich oznakowania i prowadzenia ewentualnych objazdów. Czasowe wyłączenie ruchu na obiekcie może nastąpić dopiero po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas robót na podstawie „typowej organizacji ruchu pod prace
w pasie drogowym” – będącej w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca posiada wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robót lub usług w pasie drogowym.

    - W miejscu prowadzonych robót/ usług Wykonawca zapewnia oraz w pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania w tym miejscu i faktycznie tam przebywających, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową.

§ 12

- W czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska w miejscu prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu.

- W miejscu prowadzonych robót Wykonawca stosuje wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody. Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robót, określonych w tych przepisach ponosi Wykonawca.

- Wszelkie odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku oraz odzyski elementów metalowych stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu należy odwieźć je za pokwitowaniem ilości i asortymentu do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się w Bydgoszczy przy ul. Witebskiej 5a.

Destrukt asfaltowy z rozbiórki nawierzchni bitumicznej wykonanej metodą frezowania, należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, na odległość do 15km od miejsca prowadzonych robót budowlanych.

- Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia. Składowanie materiałów prowadzić
w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. Inspektor Nadzoru wskaże, które materiały należy traktować jako nieużyteczne.

- Materiał nieużyteczny Wykonawca powinien wywieźć i zagospodarować winien, zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami, na składowisko wybrane przez wykonawcę, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu gruzu i materiałów nieużytecznych, i przedkładania ich na każde żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

§ 13

- W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca przestrzega sposób ich wykonania oraz wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń, wynikających 
z umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, i poleceń Inspektora Nadzoru. Przestrzeganie wymogów nadzoruje i potwierdza Inspektor Nadzoru.

- Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane, muszą posiadać aktualną aprobatę IBDiM oraz winny odpowiadać specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych oraz być zatwierdzone przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru.

- Na wszystkie nowe materiały użyte do realizacji Umowy, Wykonawca na żądanie przedłoży Inspektorowi Nadzoru orzeczenia, aprobaty lub atesty oraz deklaracje zgodności, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

- Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do wymagań specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wymagana jest bezwzględnie pisemna zgoda Inspektora Nadzoru.

- Wszelkie wymagane badania przeprowadzać będzie Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

- Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania lub w miejscu prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane próbki materiałów przed ich wbudowaniem na własny koszt.

- Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych, dla materiałów lub robót, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty:

- nie są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty tych badań ponosi Wykonawca,

- są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty tych badań ponosi Zamawiający.

  - Niezależnie od badań materiałów prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie prowadził badania we własnym zakresie poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

  - Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i jakości materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli wytwórnie materiałów nie należą do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru pozwolenie na dokonanie ich kontroli.

  - Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, że jakość materiałów 
i stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, to winien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę.

  - Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.

  - Inspektor może w czasie trwania robót polecić:

    - usunięcie z miejsca prowadzonych robót w ustalonym terminie materiałów nieodpowiedniej jakości,

    - usunięcie i ponowne wykonanie dowolnej części robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora Nadzoru, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności innemu Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym koszty
z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - W razie niewłaściwej jakości wykonania robót lub wbudowania zastosowanych materiałów, niezgodnych z wymogami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni do ich usunięcia.

  - Inspektor Nadzoru może żądać od Wykonawcy wstrzymania robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania w sposób, który uzna za właściwy.

  - Wada to wykonanie jakiejkolwiek części robót niezgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją wykonania specjalistycznych usług czyszczenia lub z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie w protokole odbioru robót, na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Inspektor Nadzoru ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach/usługach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

§ 14

- Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - odbiór poszczególnych zadań w ramach umowy;

  - odbiór gwarancyjny robót budowlanych;

    - Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu:

- żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,

- roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru i laboratorium Zamawiającego (dla robót budowlanych),

- Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

- jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

- w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla ich zbadania, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

- Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w postaci wpisu w księdze obmiaru.

    - Odbiór poszczególnych zadań w ramach umowy:

- odbioru poszczególnych zadań dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń,

- po zakończeniu zleconego zadania Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru jego zakończenie oraz gotowość do odbioru przekazując jego rozliczenie w oparciu o karty obmiarowe,

- odbioru poszczególnych zadań dokonuje Inspektor Nadzoru,

- za datę zakończenia zleconego zadania przyjmuje się datę jego pisemnego zgłoszenia,

- w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru uzna, że zadanie nie zostało zakończone lub ma zastrzeżenia, co do jego rozliczenia, stwierdza to w protokole odmawiając odbioru,

- odbiór zakończonego zadania winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru jego gotowości do odbioru,

- Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robót budowlanych na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy protokół odbioru robót,

- Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać potrąceń w przypadkach, gdy:

  - wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 10% ceny brutto danego zadania do czasu usunięcia tych wad,

  - wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokość potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający do wysokości 15% ceny brutto danego zadania,

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru zadania, Zamawiający bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, może zlecić te roboty zastępczo innemu podmiotowi. Kosztem usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca.

  - Odbiór gwarancyjny robót budowlanych:

- odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór ten, polegający na ocenie robót budowlanych związanych
z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi za wady przedmiotu umowy i gwarancji jakości, zostanie dokonany w ciągu 21 dni przed jego upływem.

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w tym okresie, w ustalonym przez Strony terminie, Zamawiający bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, może zlecić te roboty zastępczo innemu Wykonawcy.

- odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady przedmiotu umowy
i gwarancji jakości, i zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 15

- Rozliczenia za wykonane roboty odbywają się w terminach miesięcznych na koniec każdego miesiąca w tym, na podstawie obustronnie podpisanych protokołów odbioru wykonanych robót.

Zamawiający dopuszcza dodatkowe fakturowanie w grudniu 2019 roku.

- Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru, nie częściej niż raz w miesiącu, zestawienie wartości wykonanych robót. Inspektor Nadzoru, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zestawienia, sprawdzi zakres oraz wartość robót i potwierdzi kwoty należne do wypłaty dla Wykonawcy.

- Wartość wykonanych robót jest iloczynem ilości faktycznie wykonanych, odebranych                         i obmierzonych robót i odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego (w przypadku przekroczenia szacunkowych przedmiarów określonych w SIWZ, Zamawiający może wskazać inne roboty, których ilość może zostać ograniczona w celu utrzymania kwoty określonej w § 4 ust. 1).

- Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiaru robót, niezależnie od ich postępu dokonuje się:

  - w przypadku ich zanikania lub zakrycia,

  - w przypadku miesięcznego fakturowania,

  - w przypadku zakończenia danej części robót,

  - w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach,

    - Wszystkie płatności odbywają się na podstawie protokołów odbioru wykonanych 
i odebranych robót, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy oraz prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

- Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku od Wykonawcy.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności według wzoru stanowiącego załącznik nr 6a i 6b do Umowy lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

- Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturach.

- Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

- Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.

§ 16

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:

Dla robót awaryjno – utrzymaniowych:

1)	dla robót awaryjnych za zwłokę w przystąpieniu do wykonania robót wymagających natychmiastowej interwencji o ponad 2 godziny oraz za przekroczenie 24-godzinnego czasu naprawy - w wysokości 1% ceny brutto zadania, za każdą godzinę zwłoki liczoną od momentu zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru,

2)	dla robót utrzymaniowych za zwłokę w wykonaniu robót zleconych przez Inspektora Nadzoru
– w wysokości 0,5% ceny brutto zadania za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu ich wykonania ustalonego w dzienniku robót po wizji lokalnej w terenie,

- za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji zleconych przez Inspektora Nadzoru robót budowlanych lub usług bez uzasadnionego powodu - w wysokości 0,5% ceny brutto zadania, za każdy dzień przerwy w realizacji robót,

Dla wszystkich rodzajów robót:

- za zwłokę w wykonaniu robót – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone w § 3.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 0,1% ceny brutto danego zadania, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za samowolne podjęcie robót powodujących utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5000,00 zł za każdy taki przypadek.

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w projekcie tej umowy, nie mniej niż 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na jej obowiązkowe dostarczenie, nie mniej niż 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek,

- za niedokonanie wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
- w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej niż 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek,

- za każdy potwierdzony przez Inspektora nadzoru Zamawiającego lub jego przedstawicieli, przypadek przebywania na terenie budowy osoby niezatrudnionej na umowę o pracę,
wykonującej czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę (tj. osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych) - w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek.

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 17 niniejszej Umowy - w wysokości 10% ustalonej w Umowie ceny umownej brutto, o której mowa w § 4 ust 1 niniejszej Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych, z wyłączeniem przewidzianych w Ustawie Prawo zamówień publicznych przypadków uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.

- Zapłata kar pieniężnych powinna nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia wezwania do zapłaty.

- Niezależnie od kar umownych, Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowanie na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym, do wysokości rzeczywiście poniesionej przez Stronę szkody.

- W przypadku nieterminowego wykonania robót lub usunięcia zgłoszenia Wykonawca pokryje roszczenia osób trzecich.

- Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej stosownie obniżyć  wynagrodzenie Wykonawcy.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie, obniżenie przez Zamawiającego kwoty kary
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 17

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w sytuacji w której:

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
 w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

  - Wykonawca przerwał realizację robót (bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru) i nie realizuje ich przez okres 7 dni, mimo dodatkowego pisemnego wezwania do zaprzestania nieprawidłowości,
w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o możliwości realizacji od Zamawiającego, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

  - jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

      - jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy: innym wykonawcom lub podwykonawcom nie wymienionym w umowie, mimo dodatkowego pisemnego wezwania 
do zaprzestania nieprawidłowości, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

      - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, jeśli nakaz ten uniemożliwia lub znacznie utrudnia realizację robót, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

        - W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym (trzy dni robocze) pisemnym uprzedzeniem.

        - W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć oraz opuścić teren robót możliwie jak najszybciej, z zastosowaniem poniższych postanowień,

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 18

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, licząc od dnia Odbioru końcowego ostatniego zadania dotyczącego robót budowlanych objętego przedmiotem Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:

1)	na wykonane roboty budowlane awaryjno-utrzymaniowe na drogowych obiektach inżynierskich na okres 3 lat, licząc od daty odbioru końcowego ostatniego zadania dotyczącego robót budowlanych objętego przedmiotem Umowy,

2) na roboty budowlane związane z zabezpieczeniem przecieków w obszarze belki stropowej wzdłuż osi Ronda Jagiellonów na okres ……… lat, licząc od daty odbioru końcowego tych robót (zgodnie
z deklaracją w ofercie Wykonawcy)

3) na pozostałe roboty budowlane związane z renowacją zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych (poz. 20 Kosztorysu ofertowego) na okres 10 lat, licząc od daty odbioru końcowego tych robót.

- Oświadczenie gwarancyjne stanowi załącznik do Umowy.

- Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy, dotyczące wykonywanych robót, dostarczonych materiałów, obejmujące okres dłuższy niż okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia ustalony w warunkach umowy, wtedy Wykonawca po upływie tego okresu, na żądanie Zamawiającego, odstąpi mu korzyści płynące z tych zobowiązań.

§ 19

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. (tj. w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu * – formach dopuszczonych w art. 148 ust 1 UPZP). Poniższe postanowienia podano przykładowo dla zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

  - Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny brutto dla robót w podanej w ofercie, tj. ……………… (słownie: …………………….. …/100) PLN, w formie ………….. (gwarancji ……………….. np. „Gwarancji należytego wykonania umowy” Nr …………….. wystawionej w dniu …………….. r. przez ..……………………………………………………….. i obowiązującej od dnia ………….. do dnia ………………. *). Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane jest w banku Zamawiającego*) na czas trwania Umowy;

2. 70% zabezpieczenia, tj. kwotę ………. PLN (słownie: ……………../100), Zamawiający zwolni 
w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany na podstawie:

-	podpisanego protokołu odbioru końcowego, o ile w efekcie odbioru nie stwierdzono wad wymagających usunięcia,

-	podpisanego protokołu usunięcia wad, o ile zostały stwierdzone w trakcie odbioru końcowego 
i wyznaczono termin ich usunięcia.

Pozostała część obejmująca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady tj. kwotę …………… PLN (słownie: ……………../100), w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi tj. do dnia ………………. r.

3.	Jeżeli okres zabezpieczenia przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres,
a zabezpieczenie w innej formie, na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym pisemnym zobowiązaniem do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia bez dodatkowego wezwania, na kolejne okresy.

4.	W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz, Zamawiający nabywa prawo bez dodatkowego wzywania Wykonawcy, do uzyskania zabezpieczenia
z gwarancji lub poręczenia.

5.	Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.

8.	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

9.	Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

§ 20

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

§ 21

- Strony przewidują możliwość zmian Umowy. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami PZP, w tym art. 144 ust.1 PZP oraz określonych w niniejszej Umowie.

- Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treść stosunku prawnego nawiązywanego Umową, na które określona przyczyna wskazana poniżej, wywarła wpływ.

- W trybie  art. 144 ust.1 pkt 1 PZP, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

- zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie lub/i przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego,

- zmiany wysokości stawki  VAT, w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów prawa,

- wykonania mniejszego zakresu robót niż określony w kosztorysie ofertowym wynikającego
z ich zaniechania oraz wykonania robót zamiennych – mogącego skutkować odpowiednią
i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy,

- ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad projektowych, powodujących  konieczność dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji, niezbędnych dla wykonania zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem -  mogących skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

- niemożności prowadzenia robót, z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy, normy, wymagania technologiczne nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót (dotyczy to także warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie planowanych robót, w szczególności zgodnie
z harmonogramem, z technologią realizacji robót, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami) - mogącej skutkować  zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednio
i proporcjonalnie do określonych zdarzeń, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

- faktycznej sytuacji zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych 
w zasobach geodezyjnych lub warunków geologicznych, geotechnicznych albo hydrologicznych - mogących skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

- wystąpienia opóźnienia w wydaniu aktów administracyjnych, w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej lub właścicieli sieci uzbrojenia, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

- obowiązku wykonania, nie przewidzianych wcześniej  robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych, jak nadzoru budowlanego, konserwatora zabytków itp. - mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

- konieczności lub zasadności dla zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji budowlanej, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, braki zinwentaryzowania uzbrojenia terenu, odmienne od przyjętych warunki geologiczne, wady projektowe, niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania
z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,	pojawienie się nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy - mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi
i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

- konieczności zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

- konieczności zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych w Umowie,

- zasadności dla zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących w zakres wykonywanych robót budowlanych, wynikających z dostarczonych Zamawiającemu postanowień umów o podwykonawstwo oraz związanych z tym kar umownych.

- Nie stanowią zmiany Umowy :

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

- zmiana danych teleadresowych,

- zmiana danych rejestrowych,

- zmiana osób sprawujących nadzór inwestorski.

§ 22.

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO, prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.

- ZDMiKP powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.

- Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe z kategorii: mieszkańców Miasta Bydgoszczy, pracowników ZDMiKP i innych osób fizycznych, do których dostęp Wykonawcy jest niezbędny do realizacji umowy, w szczególności są to dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail i numer telefonu.

- ZDMiKP upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

- Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione przez Wykonawcę, o których mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

- Powierzenie danych osobowych przez Wykonawcę oraz osoby upoważnione przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt 5 będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie ZDMiKP. Za udokumentowane polecenie ZDMiKP uznaje się zadania zlecone do wykonania w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych  w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, a w szczególności przestrzegania przepisów art. 32 RODO  w zakresie stosowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych osobowych.

- Wykonawca oświadcza, że:

- prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;

- ma wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych adekwatne do charakteru, zakresu, kontekstu i celów oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia;

- w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

- Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w poufności oraz sposobów ich zabezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy ZDMiKP w zakresie:

- realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;

- zapewniania realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO.

- Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. Wykonawca nie może przetwarzać danych w innym celu niż określony w niniejszej Umowie.

- W sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy w zakresie celów i sposobów przetwarzania, o którym mowa w pkt. 2 staje się on administratorem powierzonych niniejszą umową danych w odniesieniu do tego przetwarzania.

- ZDMiKP wyraża ogólną zgodę na to, by Wykonawca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego w zakresie przedstawionym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie ZDMiKP o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym ZDMiKP możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

- ZDMiKP wnosi sprzeciw wobec podpowierzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Wykonawcy o planowanym podpowierzeniu. Brak sprzeciwu ZDMiKP w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Wykonawcy o planowanym podpowierzeniu jest równoznaczne ze zgodą ZDMiKP na podpowierzenie.

- Podpowierzenie przetwarzania przez Wykonwacę podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa w pkt. 13 powyżej wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawierać wszystkie zobowiązania określone  w niniejszym paragrafie oraz precyzować: czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu (lub kategorii) podpowierzonych danych osobowych.

- Wykonawca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w pkt. 13 powyżej jak za własne.

- Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż po 12 godzinach po stwierdzeniu naruszenia  do poinformowania ZDMiKP o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia ZDMiKP, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych w terminie 7 dni roboczy od dnia wpłynięcia żądania.

- ZDMiKP ma prawo przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Wykonawcę sposobów ochrony powierzonych danych osobowych. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia ZDMiKP przeprowadzenia takiej kontroli w formie audytu po uprzednim pisemnym wezwaniu na 7 dni przed planowanym terminem kontroli.

- W przypadku powzięcia przez ZDMiKP wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę postanowień wynikających z RODO lub z niniejszej Umowy, Wykonawca umożliwi ZDMiKP dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w pkt. 19.

- Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez ZDMiKP.

- Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza Umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami ZDMiKP lub wbrew tym instrukcjom.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, gdy Wykonawca:

- wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową;

- nie zastosował się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

- Po zakończeniu świadczenia usługi wynikającej z Umowy Wykonawca, adekwatnie do woli ZDMiKP, niezwłocznie zwróci lub dokona zniszczenia powierzonych danych osobowych, wszelkich dokumentów powstałych w czasie ich przetwarzania oraz wszelkich kopii zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie, z zastrzeżeniem pkt. 26.

- Wykonawca ma prawo przetwarzać dane osobowe nawet po zakończonej Umowy jeśli wynika to  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 23

- W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdą odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- W zakresie objętym Umową nie obowiązują zapisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczące zajęcia pasa drogowego.

§ 24

Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne.

§ 25

Spory związane z realizacją Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 26

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Podpisy Stron

Zamawiający:                                           Wykonawca: