# Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Roboty drogowe – część „B”

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części „B” jest remont ul.Saperów na odcinku od ul.Ludwikowo do ul.Żeglarskiej polegający na :

- rozebraniu nawierzchni o nawierzchni bitumicznej , rozebraniu podbudowy z kamienia i betonu (dotyczy też wskazanych zatok autobusowych) oraz wykonaniu nowej konstrukcji jezdni wg załączonego przekroju (łącznie z wymianą wszystkich krawężników)  a także wymianie nawierzchni chodników po obu stronach ulicy zgodnie z przekrojami i kosztorysami

- na zatokach  autobusowych  wykonanie podbudowy z odpowiednich warstw betonu i nawierzchni z kostki rzędowej  układanej na betonie z uzupełnieniem spoin- za pomocą  materiału do spoinowania na bazie żywic epoksydowych- zgodnie z zał. przekrojem.

- na zatoce autobusowej pierwszej od ul.Ludwikowo wykonanie naprawy części zatoki po robotach kanalizacyjnych

Zakres sytuacyjny

Ulica Saperów

Odcinek od  ul.Ludwikowo do ul. Żeglarskiej wraz z częścią powierzchni skrzyżowań z ulicami, z którymi się przecina – wg załączonego planu sytuacyjnego

Włazy (nie spełniające wymogów równości zapisanej w SST) studni rewizyjnych sanitarnych i piętrowych, żeliwnych skrzynek zaworów winny być wymienione z zasobów gestorów sieci.  Wszystkie elementy uzbrojenia należy wyregulować do odpowiedniej wysokości i koszt regulacji należy podać w ofercie. Wszystkie wpusty należy koniecznie wymienić i uzupełnić o pierścienie odciążające i pokrywy , co musi być uwzględnione w wycenie.

Biorąc pod uwagę zakres i duże natężenie ruchu kołowego i z tym związane utrudnienia 
dla ruchu pojazdów oraz mieszkańców, zamawiający ustala okres realizacji zamówienia: 
                                                    70 dni od dnia podpisania umowy

Zakres robót będzie podzielony na trzy etapy :

I-etap- od ul.Żeglarskiej do ul.Poprzecznej,

II –etap- od ul.Poprzecznej do ul.Starogardzkiej ,

III- etap- od u. Starogardzkiej do ul.Ludwikowo.

Każdy etap będzie polegał na całkowitym zamknięciu danego odcinka ulicy. Do każdego etapu będzie projekt tymczasowej organizacji robót , który dostarcza „Zamawiający” . Wykonawca przedstawi na 5 dni przed rozpoczęciem robót harmonogram robót uwzględniający etapowanie, który musi być uzgodniony pomiędzy Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec przesunięciu jedynie o ilość dni potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru spowodowanych brakiem możliwości realizacji z uwagi na wystąpienie okoliczności, w których to obowiązujące Normy (PN-EN i branżowe) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót.

- Uwagi, o których mowa w ust. 1 wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego (aneks dotyczący terminu realizacji).

- Zamawiający zastrzega sobie jednoosobowe kierownictwo odpowiedzialne za wykonanie wyżej wymienionego zadania

- Prace będą prowadzone koniecznie na dwie zmiany robocze.

- Przekazanie terenu budowy nastąpi po podpisaniu umowy, sukcesywnie w miarę realizacji poszczególnych ulic. Przekazanie placu budowy nastąpi maksymalnie 5 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

- . Organizację tymczasową ruchu należy wykonać wg. załączonej dokumentacji.

Za prawidłowe, zgodne z projektem ustawienie tymczasowego oznakowania, oraz wymaganych tablic informacyjnych zgodnie z zarządzeniem Nr 10/2014 (zał. nr 1 do SIWZ), a także jego demontaż po zakończeniu prac, odpowiedzialny jest wykonawca robót. Wydatki związane z oznakowaniem robót i tablic informacyjnych uwzględnione są w kosztach realizacji zadania ( zgodnie z SST np. D-05.03.05, D-05.03.13), więc wykonawca musi te koszty uwzględnić w ofercie..

## Zakres rzeczowy zamówienia:

Technologia prac

Na ul.Saperów należy wykonać całą nową konstrukcję , jednakową dla całego zakresu wg przekrojów A-A i kosztorysu ofertowego tj. :podsyp.. piask 10 cm, podbud. z KŁSM 0/31,5mm 25 cm, emulsja C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m2 , podb. bit. 0/22mm gr. 12cm –AC 22P-35/50(w dwóch warstwach), emulsja C60BP3ZM w ilości 0,3 kg/m2, siatka szklano-węglowa, naw. ścier. SMA 4,0cm. Zwraca się uwagę na zastosowanie w tej konstrukcji na całej powierzchni, przed ułożeniem warstwy ścieralnej z SMA i skropieniem emulsją, siatki zbrojeniowej  szklano-węglowej przesączanej asfaltem (wg specyfikacji D-05.03.26a).

Materiał pochodzący z rozbiórki nie podlegający ponownemu wbudowaniu należy dostarczyć na magazyn ZDMiKP przy ul. Witebskiej 5a. Materiał pochodzący z frezowania należy odwieźć w porozumieniu z Wydziałem Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP na wskazane miejsce na odległość do 15 km  lub na magazyn ZDMiKP przy ulicy Witebskiej 5a.

Rozbiórki podbudowy z kamienia lub betonu wykonawca wywiezie we własnym zakresie. Płytki betonowe (całe) pochodzące z rozbiórki chodników należy ułożyć na paletach, owinąć folią stretch i dostarczyć na magazyn na ul.Witebskiej 5a.

Wymiana lub regulacja krawężnika polega na wykonaniu odpowiedniej głębokości koryta, , profilowaniu i zagęszczeniu gruntu, ustawieniu krawężników na ławie betonowej.

Remont zatok autobusowych (strona parzysta- przy ul.Żeglarskiej i ul.Zakątek) to - wykonanie podsypki odsączającej(10cm), stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości 2,5 Mpa (15cm), następnie wykonania podbudowy betonowej(20cm) z betonu C 12/15, podbudowy betonowej (30cm) z betonu C 30/37, pielęgnacji tej warstwy konstrukcyjnej, wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cem.-piask. 1:4 (grub. do 5 cm) z zamuleniem spoin do 1/3 wysokości kostki, pozostałą wysokość wypełnić masą na bazie żywic epoksydowych. Potrzebną kostkę kamienną rzędową dostarcza Wykonawca, co należy uwzględnić w składanej ofercie. Pierwszą zatokę od strony ul.Ludwikowo należy naprawić tylko w zakresie wykonywanych robót kanalizacyjnych.( cz. III kosztorysu).

Wykonanie chodników (wjazdów) wymaga rozbiórki nawierzchni, podbudowy z kamienia, rozbiórki obrzeży, wykorytowania powierzchni chodników (wjazdów) na odpowiednią głębokość, zgodnie z kosztorysem ofertowym, wykonania odpowiedniej zagęszczonej podbudowy, ustawienia obrzeży i ułożenia kostki betonowej na 3 cm podsypce cementowej.

Na wjazdach z trylinki należy przełożyć powierzchnię wjazdów na posypce cem. 1:4.

Przed przystąpieniem do wykonania zadania projekty receptur wytworzenia i wbudowania mieszanek mineralno-bitumicznych oraz betonu należy dostarczyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru., atesty na zastosowany beton po wykonaniu badań wytrzymałościowych.

Wykonanie nawierzchni

Mieszanki mineralno-bitumiczne dotyczące ulic należy wycenić i wbudować wyłącznie na kategorie ruchu KR 5-6.

Przy produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych zastosować kruszywo wymagane 
dla wyżej wymienionych kategorii.

- przed skropieniem emulsją powierzchnię należy oczyścić przy pomocy szczotki mechanicznej, lub w przypadku małych powierzchni ręcznie , a kurz i drobne ziarna wydmuchać przy użyciu sprężonego powietrza, a ubytki nawierzchni uzupełnić i zagęścić

- skropienie podłoża emulsją asfaltową (zwykłą lub modyfikowaną) szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2 lub 0,3 kg/m2 w zależności od zakresu robót (warstwę podbudowy lub ścieralną)

- do uszczelnienia połączeń podłużnych i roboczych należy zastosować taśmę asfaltowo-kauczukową o przekroju 5,0 x 0,5 cm.

- po ułożeniu warstwy ścieralnej SMA należy wykonać oznakowanie poziome 
w technologii chemoutwardzalnej grubowarstwowej ( grub. min. 3,0 mmm), z tym że dla przejść dla pieszych gruboziarnistej, dla pozostałego oznakowania gładkiej.

- przed ułożeniem warstwy SMA i emulsji należy ułożyć siatkę zbrojeniową szklano-węglową przesączaną asfaltem (wg specyfikacji D-05.03.26a).

Po wykonaniu warstwy ścieralnej należy odtworzyć oznakowanie poziome w ilościach określonych w kosztorysach ofertowych.

Do wykonania nakładek bitumicznych odcinki próbne nie są wymagane.

Zamawiający wymaga 5 letniego okresu gwarancji na wykonane prace, na oznakowanie poziome 3 lata.

Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach:

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych 
i warunki ich umieszczania na drogach,

- Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

- wszystkie nakładki bitumiczne wymagają ustawienia tablic informacyjnych z terminem trwania remontu. Nieprawidłowe i/lub nieterminowe ustawienie oznakowania skutkować będzie karami umownymi.

Sposób rozliczenia

Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbywać się będzie jednorazowo po zakończeniu robót na poszczególnych etapach ulicy na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru robót z załączonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym. Wartość wykonanych robót jest iloczynem faktycznie wykonanych, odebranych robót i odpowiadających im cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach:

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach,

- Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

- Wszystkie nakładki bitumiczne wymagają ustawienia tablic informacyjnych o utrudnieniach w ruchu z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nieprawidłowe i/lub nieterminowe ustawienie oznakowania skutkować będzie karami umownymi.